|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2017 № 248-па |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	6

2.1. Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала	6

2.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»	6

2.1.2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	9

2.1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	9

2.1.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»	9

2.1.5. Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»	11

2.1.6. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	12

2.1.7. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	14

2.1.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	15

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» финансовые средства были направлены на реализацию следующих комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления:	15

2.1.9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»	16

2.1.10. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	17

2.1.11. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	18

2.2. Инновационное развитие и модернизация экономики	19

2.2.1. Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	19

2.3. Совершенствование системы управления	21

2.3.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»	21

По итогам реализации мероприятий  муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска»  в 2016 году:	21

2.3.2. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	22

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» достигнуты следующие основные результаты:	22

2.3.3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	23

3. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» за 2016 год	24

3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей целей, задач, мероприятий муниципальных программ	24

3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	34

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Северодвинска	43

3.4. Оценка деятельности ответственных исполнителей по управлению реализацией муниципальной программы.	46

3.5. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации	49

4. Совершенствование механизма разработки и реализации муниципальных программ и предложения по дальнейшему развитию программно-целевого планирования	52

5. Приложение 1 «Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год»

6. Приложение 2 «Уровень соблюдения сроков выполнения планов реализации муниципальных программ за 2015 год»

7. Приложение 3 «Информация о среднем значении индексов показателей цели, задач в разрезе муниципальных программ»

8. Приложение 4 «Сведения о достижении значений показателей цели и задач муниципальных программ Северодвинска в 2016 году»

9. Приложение 5 «Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2016 год»

# 10. Приложение 6 «Информация об участии муниципального образования «Северодвинск» в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Архангельской области за 2016 год»

# 11. Приложение 7 «Рейтинг эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год»

# 1. Введение

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2013 № 426-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Северодвинска.

К сводному годовому докладу прилагается информация:

- Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год (Приложение 1);

# - Уровень соблюдения сроков выполнения планов реализации муниципальных программ за 2015 год (Приложение 2);

- Информация о среднем значении индексов показателей цели, задач в разрезе муниципальных программ (Приложение 3);

- Сведения о достижении значений показателей цели и задач муниципальных программ Северодвинска в 2016 году (Приложение 4);

- Сведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных программ Северодвинска за 2016 год (Приложение 5);

- Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2016 год (Приложение 6);

- Информация об участии муниципального образования «Северодвинск» в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Архангельской области за 2016 год (Приложение 7);

- Рейтинг эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год (Приложение 8).

В 2016 году было продолжено формирование бюджета муниципального образования на основе программно-целевого метода.

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» органами Администрации Северодвинска - ответственными исполнителями муниципальных программ были разработаны новые муниципальные программы на шестилетний период со сроком реализации 2016-2021 годы.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 25.06.2015 № 138-ра «Об утверждении Перечня муниципальных программ Северодвинска на 2016 год», на территории Северодвинска в 2016 году реализовывались 15 муниципальных программ.

Муниципальные программы были сгруппированы в три ключевых блока:

1. Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

2. Инновационное развитие и модернизация экономики.

3. Совершенствование системы управления.

В свою очередь, данные блоки можно разделить на направления, которые ориентированы, с одной стороны, на разрешение имеющихся в экономике и социальной сфере Северодвинска проблем, с другой стороны, – на закрепление и усиление существующих позитивных тенденций.

Повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала связно с реализацией муниципальных программ в четырех основных направлениях:

1. Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг.

1.1. Развитие образования:

- муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы».

1.2. Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия:

- муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

1.3. Развитие физической культуры и спорта:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы».

2. Развитие социальной помощи и социальной защиты населения:

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы».

3. Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи:

- муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы».

4. Развитие привлекательных для населения условий проживания. Улучшение «среды проживания».

4.1. Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры:

- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы».

4.2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг:

- муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

4.3. Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды:

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы».

4.4. Обеспечение безопасности населения:

- муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

- муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»  на 2016-2021 годы».

Инновационное развитие и модернизация экономики связны с реализацией трех основных направлений: обеспечение экономического роста, улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности (развитие предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка).

В рамках данного направления реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».

Совершенствование системы управления связно с реализацией трех основных направлений:

1. Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг - муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы».

2. Развитие института гражданского общества - муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

3. Оптимизация управления муниципальной собственностью - муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы».

По числу входящих в блок муниципальных программ можно судить о приоритетности направления. В качестве приоритета, безусловно, можно выделить развитие социальной сферы, улучшение «среды проживания», а также повышение уровня предоставления населению Северодвинска социально значимых услуг.

Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ за 2016 год представлена в Приложении 1.

# 2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

## 2.1. Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала

### 2.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы»

В 2016 году на территории муниципального образования «Северодвинск» функционировали:

- 32 муниципальные дошкольные образовательные организации, 5 общеобразовательных организаций имеют в своем составе структурное подразделение – детский сад. Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 11 691 человек (план – 11 181), в том числе: среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11 060 человек (план – 10 602); среднегодовой контингент детей в структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 631 человек (план – 579);.

- 29 общеобразовательных организаций, в том числе: 1 лицей, 1 прогимназия, 4 гимназии, 2 организации с углубленным изучением отдельных предметов, морская кадетская школа имени адмирала Павла Григорьевича Котова, открытая (сменная) школа, 2 сельские школы. Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 18 544 человека (план – 18 792). Средняя наполняемость классов (без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) составила 25 человек (план - 25).

Общеобразовательные программы муниципальными общеобразовательными организациями реализованы в полном объеме (100%).

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь специалистами МБОУ ЦППМСП оказана 1 086 обучающимся и воспитанникам.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, составил 11 795 чел./час.

Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса составила 100%.

Среднегодовой контингент обучающихся 7 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ ДОД «Детский морской центр «Североморец», МБОУ ДОД «ЦЮНТТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», МАОУ ДОД «Детский центр культуры», МБОУ ЦППМСП) составил 2 030 680 чел./час (план – 1 971 529), выполнение учебного плана – 100%, сохранность контингента обучающихся – 100%.

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в 2016 году составила 88,0%.

Система организации воспитания и социализации обучающихся реализуется в муниципальном образовании «Северодвинск» через муниципальные социально-педагогические программы, конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, проводимые учреждениями дополнительного образования.

В 2016 году проведено 60 различных мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся, в том числе:

- проведено 31 мероприятие (конкурсы, выставки, соревнования и фестивали), с участием 12 256 воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся образовательных организаций;

- реализованы 29 муниципальных социально-педагогических программ, в которых принимали участие 7 653 человека.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» реализуется инновационный проект «Инженеры будущего», целью которого является обучение учащихся основам инженерного проектирования. В проекте «Инженеры будущего» принимают участие муниципальные образовательные организации: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «Лицей № 17», МАОУ «Ягринская гимназия», МБОУДОД «ЦЮНТТ». На базе МБОУ «Лицей № 17» создан ресурсный центр по направлению «Робототехника».

На базе общеобразовательных организаций работали 105 спортивных секций, объединений, 5 туристических объединений, в которых занимались 4 435 человек.

В двух детско-юношеских спортивных школах и 4 организациях дополнительного образования детей работали 163 спортивных и 56 туристско-краеведческих секций, объединений, в которых занимались 2 978 человек.

В спортивно-оздоровительных группах и секциях занимаются более 350 человек с ограниченными возможностями здоровья (в том числе учащиеся специализированных учебных заведений, функционирующих в Северодвинске).

В рамках направления «Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях» реализовывалась система конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий, которая позволила детям различного возраста публично представить свои достижения. В 2016 году в 620 кружках и секциях на базе общеобразовательных организаций занимаются 15 915 обучающихся, на базе организаций дополнительного образования детей в 977 объединениях занимаются 15 026 обучающихся, что составляет 88% детей в возрасте 7 – 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы в Северодвинске.

В 208 муниципальных конкурсах, смотрах знаний, фестивалях, проводимых в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, участвовали 6 418 обучающихся. В 62 областных конкурсах – 2 320 обучающихся. В 50 всероссийских и межрегиональных конкурсах – 3 761 обучающихся. В 50 международных и общероссийских интеллектуальных играх – 8 992 обучающихся.

В каникулярный период 2016 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводилась работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием.

На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций работали летние оздоровительные лагеря с профильной направленностью: при МАОУ «СП № 1» – отряд для часто болеющих детей и отряды общего типа, МБОУ «СОШ № 5» – спортивно-оздоровительного типа, МАОУ «СОШ № 6» – для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и отряды общего типа, МБОУ «СОШ № 13» – спортивно-оздоровительного типа, МБОУ «СОШ № 16» – лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей и подростков, МБОУ «СОШ № 19» – для детей с ослабленным зрением и отряды общего типа, МБОУ «СОШ № 25» – для детей с ослабленным зрением.

В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 890 человек, что на 59 человек больше, чем в 2015 году. Всего в 2016 году в лагерях различной направленности отдохнули 3 655 человек.

Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска:

- проведение экспертизы проектной документации – в 2 организациях;

- текущий ремонт скатных кровель – в 2 организациях;

- текущий ремонт мягких кровель – в 15 организациях;

- текущий ремонт фасадов – в 12 организациях;

- текущий ремонт крылец – в 4 организациях;

- герметизация межпанельных швов – в 1 организации;

- замена оконных и дверных блоков – в 3 организациях;

- текущий ремонт плавательного бассейна – в 1 организации;

- текущий ремонт спортивного зала – в 1 организации;

- ремонт системы холодного водоснабжения – в 2 организациях;

- ремонт помещений – в 23 организациях.

В рамках формирования комфортной и безопасной образовательной среды выполнены мероприятия:

- установка системы автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения ответственного за их противопожарную безопасность – 9 объектов 6 муниципальных образовательных организаций;

- обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность, – 104 объекта 68 муниципальных образовательных организаций;

- установка в пожароопасных помещениях дверей 0,6 часа степени огнестойкости в количестве 15 штук в 8 муниципальных образовательных организациях;

-выполнение работ по ремонту и модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 22 объектах 14 муниципальных образовательных организаций.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» проведены следующие мероприятия:

- оборудована входная группа для доступа детей-инвалидов и маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски (установлены пандусы, расширены дверные проемы),  – 4 организации;

- обустроены санитарно-гигиенические помещения – 3 организации;

- выполнен монтаж подъемного устройства на крыльце здания – 2 организации.

### 2.1.2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

По итогам реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» в 2016 году:

- удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 88,25%;

- учреждения культуры посетили 786 486 человек;

- доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования составила 8,2%;

- доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100%;

- доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры составила 4,2%;

- доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств составила 23%;

- доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, составила 100%.

### 2.1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы»

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» были достигнуты следующие  основные результаты:

- увеличилась на 1,1 процента доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» до 28,4 процента;

- с 200 до 205 возросло количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;

- количество участников ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий выросло на 537 человек  и  достигло значения 21337 человек;

- сохранено на прежнем уровне    количество ежегодно организуемых тренировочных сборов - 49;

-  без изменений  осталось и количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска - 48;

- предоставление МАСОУ «Строитель» физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению выросло на 6352 часа и достигло значения 43280 часов в год;

- оснащенность спортивных секций МАСОУ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами сохранена на уровне 65 процентов.

### 2.1.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. За последние 8 лет проведены ремонтные работы в квартирах 108 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В 2016 году осуществлен частичный ремонт жилых помещений 12 ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 655,0 тыс. руб.

Организована работа по предоставлению услуг социального такси за счет средств частных предпринимателей. В 2016 году ветеранам предоставлено 232 поездки.

Ко Дню Победы 1 060 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь.

В рамках программы выделялись финансовые средства на благоустройство воинских захоронений.

Сохранен бесплатный проезд жителей города старше 70 лет в городском общественном транспорте. Из местного бюджета на эти цели выделено 31,7 миллиона рублей. Оплачены услуги социального такси инвалидам и онкологическим больным –13 834 поездки.

За материальной помощью в 2016 году обратились 1 587 семей, общая сумма адресной социальной помощи составила более 4 миллионов рублей.

С 2008 года в Северодвинске работает проект «Социальная карта северодвинца», всего выдано более 16 тысяч социальных карт, 2 200 социальных карт жители Северодвинска получили в 2016 году.

В 2016 году в целях поощрения социально активных студентов и оказания им материальной поддержки 18 студентов высших и средних специальных учебных заведений получали стипендию Мэра Северодвинска в области образования.

В 2016 году заключены соглашения с МП КШП и МАОУ «Ягринская гимназия» на предоставление горячего питания отдельным категориям граждан (малоимущим семьям, социально уязвимым семьям, семьям беженцев и вынужденных переселенцев). Реализовано 18 489 талонов на предоставление горячего питания.

Продолжена работа социальных коек для организации социального ухода за гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В 2016 году функционировали 10 социальных коек для взрослого населения (5 коек в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» и 5 коек в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 скрой медицинской помощи») и 2 социальных койки для детского населения в ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница», предназначенные для содержания детей на период их оформления в государственные организации для детей сирот. В течение 2016 года на койках сестринского ухода находились 46 человек.

В 2016 году сохраняется тенденция по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Северодвинск».

По состоянию на 01.01.2017 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила  638 человек (2015 г. – 688 человек, 2014 г. – 757 человек, 2013 г. – 814 человек, 2012 г. – 859 человек, 2011 г. – 898 человек, 2010 г. – 1007 человек), что составляет 1,79% от общего количества детского населения Северодвинска (это на 0,2% меньше чем в предыдущем году).

Из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей:

- воспитывается в семьях 475 детей, или 74,4% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Северодвинска, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился удельный вес усыновителей (на 0,6%) и приемных семей (на 4,6%);

- в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 150 детей, или 23,6% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Северодвинска, что на 0,1% меньше, чем в 2015 году;

- на полном государственном обеспечении в 9 учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования обучаются 12 детей, оставшихся без попечения родителей, не помещенных под надзор в организации, что на 3% меньше, чем в 2015 году;

- 1 ребенок (0,2%) не устроен на конец отчетного периода, так как находился в больнице.

В отчетном году выявлено 60 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 27,7% больше, чем в 2015 году, за 5 лет абсолютный показатель уменьшился в 2,5 раза. Это обусловлено, прежде всего, оперативной и системной работой отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними и учреждений системы профилактики безнадзорности.

Следует отметить, что из 60 выявленных несовершеннолетних только 38 человек (63%) являются жителями г. Северодвинска, 22 ребенка (37%) прибыли из различных муниципальных образований Архангельской области, временно были устроены в социальные и медицинские учреждения Северодвинска (ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка», ГБСУ АО «ССРЦН «Солнышко»), а впоследствии по разным причинам выявлены как оставшиеся без попечения родителей. Данный обстоятельства способствовали повышению значения показателя выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении с предшествующим периодом.

Основными причинами социального сиротства являются лишение либо ограничение в родительских правах, оставление детей в организациях при помещении временно, отобрание несовершеннолетних в ситуации угрозы их жизни и здоровью.

Из числа детей, выявленных в 2016 году, 28  (46,6%) устроены  на семейные формы устройства, что на 40% больше, чем в 2015 году.

### 2.1.5. Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы»

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы» ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы:

- осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

- организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

- проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

- организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились массовые выездные мероприятия военно-патриотической, туристической и волонтерской направленности;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2016 году привлечены субсидии из областного бюджета на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

Поддерживается деятельность Штаба Студенческих отрядов г. Северодвинска. В 2016 году бойцы северодвинских строительных отрядов приняли участие во Всероссийской студенческой стройке «Поморье», а также на объектах в городе Североморск.

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводятся: уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. За прошедший поисковый сезон Северодвинскими поисковыми отрядами было проведено 8 поисковых экспедиций.

Две северодвинские организации и один северодвинец удостоены премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию государственной молодежной политики».

На территории Северодвинска свою деятельность осуществляют три народные дружины: «Правопорядок», «Каскад» и «Ягры». Функционирует Штаб народных дружин Северодвинска. Дружинники проходят систематическое обучение по правовой, огневой, строевой и физической подготовке. Организован конкурс «Лучший дружинник». По итогам работы 2016 года народная дружина «Каскад» признана лучшей в Архангельской области. Командир дружины награжден Почетной грамотой ОМВД России по Архангельской области.

### 2.1.6. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

В 2016 году на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках муниципальной программы продолжена успешная реализация мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы. В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан привлечены средства областного бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 663,3 млн рублей. Введены в эксплуатацию три социальных дома в квартале 023 (ул. Ломоносова, д. 28), квартале 024 (ул. Ломоносова, д. 34) и квартале 025 (ул. Лесная, д. 24). Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений составила 13 431,9 кв. м, что обеспечило улучшение жилищных условий 276 семей (более 700 человек).

В 2016 году существенно возросли темпы жилищного строительства. Годовой объем ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования составил 41,1 тыс. кв. м и превысил показатель 2015 года на 10,8 тыс. кв. м (35%).

В целом на территории муниципального образования «Северодвинск» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму более 111 млн рублей.

Проведена корректировка проектной документации по реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского г. Северодвинска. Работы по реконструкции разделены на два этапа: в рамках I этапа предусмотрено введение в эксплуатацию двух из четырех полос движения протяженностью 651,4 погонных метра, в рамках II этапа предусмотрено введение в эксплуатацию оставшихся двух полос движения.

В ноябре 2016 года завершен первый этап работ по реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского. Введен в эксплуатацию участок дороги протяженностью 651,4 пог. м.

В рамках реализации третьего этапа строительства канализационного самотечного коллектора на проспекте Беломорском выполнены работы по восстановлению 1 520 кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части по проспекту Беломорскому на участке от ул. Лесной до ул. Республиканской.

Выполнены земляные работы с устройством насыпи в объеме 450,0 куб. м на участке автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги Северодвинск – Онега.

Проведено обследование объекта «Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск» в целях определения объема работ, необходимых для завершения реконструкции.

Выполнены работы по устройству сетей ливневой канализации протяженностью 426,8 пог. м вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской.

Выполнен комплекс работ по строительству внеплощадочных наружных инженерных сетей электроснабжения в кварталах 023, 024. Введены в эксплуатацию наружные сети электроснабжения общей протяженностью 840 погонных метров.

В 2016 году разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по следующим объектам:

- «Строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области»;

- «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»;

- «Строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 107 в городе Северодвинске. 2 этап»;

- «Здание фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске Архангельской области»;

- «Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области».

В 2016 году в целях повышения доступности жилья для различных категорий граждан привлечены средства федерального и областного бюджета в сумме 146,6 млн рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» выполнена реализация мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на сумму более 274 млн рублей:

- в ходе реализации мероприятий, направленных на повышение доступности  жилья для молодых семей, 132 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома со сроком действия за пределами отчетного года;

- в ходе реализации мероприятий, направленных на обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска, обеспечено улучшение жилищных условий восьми семей Северодвинска за счет субсидий на строительство и приобретение жилья, порядка 4 тыс. граждан Северодвинска обеспечены субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исполнены два решения суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

- в ходе реализации мероприятий, направленных на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 10 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями, обеспечено улучшение жилищных условий путем реализации государственного жилищного сертификата семьи в составе четырех человек.

Кроме того, в отчетном году завершены мероприятия по выкупу имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д. 25, в целях использования под маневренный фонд, приобретаемого на основании договора купли-продажи имущества от 27.12.2013 № 92/9512, заключенного между Администрацией Северодвинска и ОАО «ПО «Севмаш». Выкупленная площадь многоквартирного дома составила 7 063,2 кв. м.

### 2.1.7. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

В рамках реализации комплекса мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2016 год достигнуты следующие основные результаты:

- обеспечено повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска: внесение оплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных, соразмерно муниципальной доли; проведено обследование и укрепление строительных конструкций 8 многоквартирных домов ветхого, аварийного фонда; выполнен капитальный ремонт 13 многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (софинансирование затрат за счёт средств местного бюджета); выполнен текущий ремонт 36 муниципальных незаселенных жилых помещений (после умерших) по решениям суда; предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, содержания, технического обслуживания и ремонта встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе на установку и обслуживание приборов учёта энергоресурсов;

- снижены риски возникновения аварийных ситуаций на муниципальных сетях жизнеобеспечения: обеспечено содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения протяжённостью 1 361,55 пог. м, проведён капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения протяжённостью 548 п.м и сооружений на них, 2 канализационных насосных станций (КНС-16, КНС-17); проведены работы по восстановлению благоустройства после проведения ремонтных работ на площади 412 кв. м; обеспечено содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них, в том числе 3 канализационных насосных станций (КНС-3, КНС-4, КНС-5); проведён капитальный ремонт сетей ливневой канализации протяжённостью 80,7 м и сооружений на них (48 колодцев ливневой канализации); приобретён стационарный резервный источник снабжения электрической энергией для обеспечения бесперебойной эксплуатации отопительной котельной, расположенной на ул. Водогон МО "Северодвинск";

- обеспечено нормативное качество наружного освещения на территории муниципального образования «Северодвинск»: предоставлена субсидия СМУП "Горсвет" в целях содержания и ремонта муниципальных сетей (4 319 м) и объектов электроснабжения МО «Северодвинск»; проведён капитальный ремонт муниципальных сетей (1 109 м) и объектов электроснабжения;

- обеспечено доведение параметров ремонтируемых участков существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных эксплуатационных требований путём обеспечения эксплуатации улиц, автомобильных дорог протяжённостью 166,1 км, находящихся в казне города, и искусственных сооружений на них. Обеспечено содержание и ремонт 19 мостовых сооружений (автодорожные и пешеходные мосты, путепровод на проспекте Труда, переходные мосты через инженерные коммуникации, мостовой переход через Никольское устье реки Северной Двины, водопропускная труба через ручей Столешный исток). Произведено восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог площадью 138 070,0 кв. м. Устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия дорог путём выполнения ямочного ремонта на общей площади 25 934 кв. м. Проведён технический надзор и контроль качества дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечено содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль городских дорог и улиц площадью 2 438,7 тыc. кв. м, в том числе в селе Нёнокса 30,25 тыс. кв. м. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, ремонт дорог, тротуаров и автобусных остановок по 11 объектам;

- проведены работы по повышению уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов. Обеспечено содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» (Воинский мемориал, Сосновый бор и пляжная зона на острове Ягры) и содержание территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию, площадью 872 279 кв. м. Проведены мероприятия по ликвидации последствий штормовой погоды на пляжной зоне о. Ягры с привлечением средств областного бюджета. Проведены работы по благоустройству придомовых территорий в части модернизации детских игровых, спортивных площадок, гостевых стоянок. Проведён капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Выполнен ремонт внутриквартальных проездов в 59 дворах площадью 29 318,5 кв. м; проведены работы по устройству шести гостевых стоянок для парковки автотранспорта в районе многоквартирных домов общей площадью 1 552,5 кв. м;

- проведены работы по обновлению противопожарного разрыва  в поселке Белое Озеро площадью 23 600 кв. м., обеспечено содержание кладбищ в п. Белое Озеро и села Ненокса;

- проведены мероприятия по улучшению санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов  в муниципальном образовании «Северодвинск»;

- обеспечено сохранение работоспособности узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на проспекте Морском. Продолжена практика предоставления льготного (бесплатного) проезда в поезде УЖД жителям поселка Белое Озеро, достигшим возраста 70 лет и старше (648 поездок).

### 2.1.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

### В 2016 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» финансовые средства были направлены на реализацию следующих комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления:

- выполнение работ по модернизации систем освещения с применением энергосберегающих технологий на объектах Управления культуры и общественных связей - в сумме  569,6 тыс. рублей;

- выполнение работ по модернизации систем освещения с применением энергосберегающих технологий на объектах Управления образования - в сумме 700,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по модернизации систем освещения с применением энергосберегающих технологий на объектах МАСОУ «Строитель» - в сумме 300,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по модернизации систем освещения с применением энергосберегающих технологий на объектах Администрации Северодвинска - в сумме 147,8 тыс. рублей;

- замена оконных блоков на объектах Управления культуры и общественных связей – в сумме 2 100,4 тыс. рублей;

- замена оконных блоков на объектах Управления образования – в сумме 4 299,9 тыс. рублей;

- устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей – в сумме 295,0 тыс. рублей;

- замена оконных блоков на объектах Администрации Северодвинска – в сумме 394,9 тыс. рублей;

- установка экономичной водоразборной арматуры: бесконтактного смесителя на объекте Управления культуры и общественных связей – на сумму 35,0 тыс. рублей.

Также в 2016 году были направлены финансовые средства на реализацию следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах:

- установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов, оплата муниципальной доли – в сумме 119,3 тыс. рублей;

- установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях – в сумме 1 193,5 тыс. рублей.

На объектах социальной сферы и органов местного самоуправления были установлены энергосберегающие источники света: в 3 детских дошкольных учреждениях  - 119 энергосберегающих светильников, в МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУ «Молодежный центр», 10 библиотеках - 408 энергосберегающих светильников и 109 датчиков движения, в МАСОУ «Строитель» - 73 энергосберегающих светильника, в здании Администрации Северодвинска - 153 энергосберегающих светильника.

Также были заменены оконные блоки на современные с применением энергосберегающих технологий в 11 детских дошкольных учреждениях общей площадью 458,4 кв. м, на 9 объектах Управления культуры и общественных связей (музыкальные, художественные школы, МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУ «Молодежный центр», МАУК «Парк культуры и отдыха», МАУК «ЦКиОМ», МАУК «Дворец молодежи «Строитель») общей площадью 291,22 кв. м, в здании Администрации Северодвинска общей площадью 104,0 кв. м.

В МБУК «Северодвинский краеведческий музей» выполнены работы по теплоизоляции перекрытий площадью 61,4 кв. м, в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя  установлена экономичная водоразборная арматура – бесконтактный смеситель.

В многоквартирных домах в 2016 году в рамках заключенных  муниципальных контрактов были выполнены  работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов.  В 385  муниципальных жилых помещениях установлено 595 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 198 индивидуальных приборов учета  горячей воды, 199 индивидуальных приборов учета холодной воды и 198 индивидуальных приборов учета электрической энергии.

В 2016 году ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» в 8 многоквартирных домах были установлены коллективные (общедомовые) приборы учета холодной воды. Расходы ресурсоснабжающей организации по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в доле муниципального имущества были оплачены Администрацией Северодвинска в рамках заключенного с АО «ПО «Севмаш» соглашения.

### 2.1.9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»

В результате реализации муниципальной программы обеспечено экологически безопасное захоронение отходов на территории муниципального образования «Северодвинск», выполнение ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, развитие раздельного сбора отходов на территории муниципального образования «Северодвинск», вовлечение в процессе экологического просвещения не менее 26000 жителей Северодвинска, привлечение к участию в проектах в области охраны окружающей среды и защиты животных, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями за счет субсидий, не менее 850 человек.

Для улучшения состояния зеленых насаждений, замены старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы проведены согласования работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых насаждений. На основании выданных согласований в течение 2016 года физическими и юридическими лицами ликвидировано 930 единиц зеленых насаждений, выполнена обрезка 1006 деревьев, посажено 2049 единиц зеленых насаждений.

В целях выявления несанкционированного размещения отходов (в том числе ртутьсодержащих отходов) проводились постоянные обследования территории. В течение года ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки: 4 несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией отходов (560 единиц) и несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, отходы объемом 2991,7 куб. м направлены на полигон ТБО г. Северодвинска для размещения. Продолжено расширение проекта по селективному сбору отходов - на контейнерных площадках города Северодвинска установлены контейнеры для сбора макулатуры, стекла и пластика. К концу 2016 года на 79 контейнерных площадках была установлена 121 единица контейнеров для вторичного сырья. За 2016 год около 14 тыс. куб. м вторичных ресурсов были направлены на переработку. Для оптимизации работ по захоронению твердых коммунальных отходов приобретен бульдозер для полигона ТБО г. Северодвинска. Выполнено обустройство временной площадки для временного хранения ТБО в с. Ненокса.

В теплый период года осуществлено содержание территорий общего пользования - берегов рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м.

В рамках традиционных Дней защиты от экологической опасности в течение 2016 года было проведено около 900 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, в которых приняло участие около 39,3% населения муниципального образования «Северодвинск»

Проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных. Реализовано 7 проектов, в которых приняло участие 3,4% населения.

Для получения достоверной, объективной и своевременной информации о загрязнении окружающей среды г. Северодвинска приобретено в ФГБУ «Северное УГМС» и размещено на официальном сайте Администрации Северодвинска 12 информационных сообщений о загрязнении окружающей среды в г. Северодвинске.

### 2.1.10. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках реализации подпрограмм выполнены следующие мероприятия:

- подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь», задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» – оборудованы мостками, срубами, крышками пожарные проруби в поселке Белое Озеро – 5 ед., в селе Ненокса – 2 ед., содержание которых было обеспечено в зимнее время;

- подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» - выполнено мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска». В 2016 году МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняло участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба Архангельской области» и заняло 1 место среди ЕДДС Архангельской области;

- подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача «Развитие аварийно-спасательной службы Северодвинска» – обеспечена деятельность МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска». По итогам 2016 года курсы гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» признаны лучшими в Архангельской области;

- подпрограмма «Безопасный город Северодвинск», задача «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей» – в целях обеспечения безопасности людей в местах проведения массовых мероприятий приобретены 50 металлических передвижных ограждений.

Главным результатом реализации мероприятий Программы на территории муниципального образования «Северодвинск» явилось отсутствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение числа погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях. В 2016 году Северодвинск принял участие в смотре-конкурсе Архангельской области на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в номинации «Городской округ» и занял 1 место.

### 2.1.11. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

В результате реализации комплекса мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты.

В 2016 году за счет средств местного бюджета по направлению «безопасность движения» были выполнены работы по содержанию и восстановлению 3632 дорожных знаков и 40 искусственных неровностей, 52 светофорных объектов, по нанесению 224 км горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Северодвинска.

Бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков обеспечена на 100 %.

В части приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие  с нормативными требованиями выполнены работы по устройству 7 искусственных неровностей в районе детских учебных заведений на ул. Коновалова в районе дома № 3а (школа № 30), на  ул. Дзержинского в районе дома № 16 (школа № 24), на ул. Труда в районе дома № 7б (школа № 20), на ул. Профсоюзной в районе дома № 43а (школа № 11), на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3). Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3), по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Ломоносова в районе дома № 102. Выполнены работы по установке и замене 208 дорожных знаков, по установке и ремонту 1568 пог. м пешеходных ограждений.

Произведена модернизация 3 светофорных объектов на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, пересечении ул. Советской и ул. Железнодорожной, пересечении ул. Логинова и ул. Октябрьской, установка светофорных объектов типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений на ул. Коновалова в районе дома № 3а (школа № 30), на ул. Гагарина в районе пересечения с ул. Индустриальной, на ул. Тургенева в районе дома № 8 (школа № 16), на пересечении ул. К. Воронина и ул. Индустриальной (лицей № 17), на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3). Выполнены работы по установке опор для монтажа систем контроля за дорожным движением на ул. Ломоносова в районе пересечения с ул. Коновалова, ул. Ломоносова, 66, Архангельское шоссе, 34, Архангельское шоссе, 72.

## 2.2. Инновационное развитие и модернизация экономики

### 2.2.1. Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

Наиболее важными итогами реализации муниципальной программы в целом являются следующие:

по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования  «Северодвинск»:

- разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2017 – 2019 годы;

- разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год;

- разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области;

- доля расходов бюджета, распределенных по 15 муниципальным программам, составила 97,0 процента при плановом значении 95 процентов;

- количество реализованных и реализуемых инвестиционных проектов КИП Северодвинска увеличилось с 28 до 29 инвестиционных проектов, проведена и утверждена актуализация КИП Северодвинска;

- сформирована и утверждена Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2016 год и плановый период 2017, 2018 годов;

- внедрены основные положения Инвестиционного стандарта для муниципальных образований, в том числе:

сформирован и утвержден план объектов, планируемых к строительству и реконструкции на территории Северодвинска в 2016-2018 годах;

разработаны и утверждены Правила проверки инвестиционных проектов и Методика оценки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

разработана нормативно-правовая база для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными актами Северодвинска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

- в целях предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства объем средств, привлеченных из вышестоящих бюджетов, в расчете на 1 рубль местного бюджета составил 4,6 рубля. Объем привлеченных средств по сравнению с предшествующим периодом увеличен на 18 процентов (3,9 рубля). Объем софинансирования, привлеченный за счет средств федерального бюджета в указанных целях, увеличен в 2 раза. Объем предоставленной субсидии в расчете на одного начинающего предпринимателя составил 372,9 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с предшествующим периодом составляет 86,6 процента (199,9 тыс. рублей);

- на конкурсной основе предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 31 получателю, всего заключено 36 договоров на сумму 2665,9 тыс. рублей, в том числе предоставлены субсидии на компенсацию части различных затрат на сумму 1174,3 тыс. рублей и субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса – 1491,6 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования «Северодвинск» Фонду микрофинансирования Северодвинска на сумму 3383,2 тыс. рублей. По решению Кредитного комитета субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен 41 микрозайм на сумму 26,8 млн рублей. По сравнению с предшествующим периодом количество микрозаймов, выданных Фондом, увеличено на 20,6 процента (34 микрозайма), сумма микрозаймов – на 18,1 процента;

- число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства) составило 67,4 единицы, увеличение по сравнению с предшествующим периодом составило 7 процентов (63 единицы);

- подготовлено проведение 12 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска (в соответствии с утвержденным планом работы Совета);

- подготовлено проведение XVI городской конференции представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска «О развитии муниципально-частного партнерства», по итогам которой избран и утвержден новый состав Совета по малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска, подготовлена резолюция Конференции;

- организован и проведен городской смотр-конкурс «Современный стиль и качество индустрии сервиса Северодвинска – 2016», направленный на популяризацию предпринимательской деятельности и повышение профессионального мастерства работников предприятий в сфере услуг (5 победителей по номинациям);

по подпрограмме «Развитие торговли в Северодвинске»:

- количество предприятий торговли, которые принимают участие в проекте «Социальная карта северодвинца» и предоставляют скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета, составило 84 единицы, увеличилось по сравнению с предшествующим периодом на 3,7 процента (81 предприятие торговли);

- количество нестационарных торговых объектов, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, составило 246 единиц, увеличено на 3,4 процента (238 нестационарных торговых объектов);

- продлено действие разрешения на право организации розничного рынка, выданного управляющей компании рынка ООО «Вертолетка», в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление действия этих разрешений и их переоформление на территории Северодвинска»;

по подпрограмме «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»:

- разработан и утвержден механизм определения управляющими организациями размера платы за содержание жилых помещений, который используется всеми 26 управляющими организациями в Северодвинске при расчете платы за содержание жилых помещений для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах;

- рассмотрено 882 сметных расчета стоимости работ и услуг сторонних организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, финансируемые из местного бюджета. Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости, заявленной муниципальными заказчиками, увеличен по сравнению с предшествующим периодом в 3,2 раза – с 1479,2 тыс. рублей до 4770,0 тыс. рублей.

## 2.3. Совершенствование системы управления

### 2.3.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы»

### По итогам реализации мероприятий  муниципальной программы в 2016 году:

- удовлетворенность граждан работой Администрации Северодвинска достигла  69,87%;

- удовлетворенность граждан информационной открытостью Администрации Северодвинска составила 63,14%;

- доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие, составила  93,59%;

- на территории муниципального образования «Северодвинск» открыто 4 многофункциональных центра (филиала), работающих по принципу «одного окна».

В целях реализации задач по организации деятельности органов Администрации Северодвинска, приведения муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями в законодательстве и упорядочения работы органов Администрации Северодвинска утверждены 96 муниципальных правовых актов.

Обеспечена бесперебойная работа технических систем в зданиях и сооружениях Администрации Северодвинска. Проведены предварительные и периодические медицинские осмотры работников; проведена аттестация рабочих мест; организовано и проведено обучение по охране труда и диспансеризация работников.

Утвержден состав резерва управленческих кадров на 2016-2017 годы и кадрового резерва на 2016-2018 годы.

В отчетном периоде проведена аттестация 87 муниципальных служащих.

В рамках реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией,  утверждены 9 муниципальных правовых актов.  Проводилась разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции.

В ходе проведения аттестации протестированы 87 муниципальных служащих Администрации Северодвинска на знание законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

В течение 2016 года обеспечено проведение 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска.

Обеспечивалось своевременное предоставление отчетности в исполнительные органы государственной власти Архангельской области о мерах по борьбе с коррупцией.

В Северодвинске обеспечена реализация мероприятий программы муниципального образования «Северодвинск» «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Северодвинска на 2015-2017 годы». Приняты необходимые муниципальные правовые акты Северодвинска по выполнению мобилизационных мероприятий в определенных сферах деятельности.

С целью развития территориального общественного самоуправления в 2016 году организован и проведен конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления. Оказана методическая помощь по реализации проекта победителю конкурса – территориальному общественному самоуправлению «Палозеро».

В целях обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления Северодвинска в  2016 году подготовлено 2226 пресс-релизов о деятельности Администрации Северодвинска, организовано и проведено 400 пресс-конференций/ пресс-туров/брифингов для журналистов местных и региональных средств массовой информации. В эфире местного телевещания по заказу Администрации Северодвинска размещено 24 телепрограммы с участием Мэра Северодвинска, руководителей органов Администрации.   В местных периодических изданиях «Северный рабочий» и «Вечерний Северодвинск» размещено 1468 публикаций о деятельности Мэра и Администрации Северодвинска.

В целях нормативного обеспечения решения вопросов совершенствования муниципального управления и реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году разработаны 4 муниципальных правовых акта.

Внесены необходимые изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска (распоряжение Администрации Северодвинска от 01.07.2016 № 101-ра).

Уточнен порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации Северодвинска, их должностных лиц и муниципальных служащих, поступивших в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг (постановление Администрации Северодвинска от 28.04.2016 № 125-па).

Организовано внесение изменений и дополнений в 53 административных регламента предоставления муниципальных услуг.

Важным направлением деятельности Администрации Северодвинска являлось   исполнение переданных органам местного самоуправления Северодвинска государственных полномочий  в сфере административных правонарушений, охраны труда;  по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; по формированию торгового реестра.

В целях создания необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции и в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация Северодвинска осуществляла полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

### 2.3.2. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

### В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- увеличение количества ежегодно проводимых общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО совместно с Администрацией Северодвинска (на 36%);

- увеличение количества проектов, представленных СОНКО на городские и областные  конкурсы целевых социальных проектов (на 7%);

- увеличение     количества      проектов,       представленных       и реализуемых   СОНКО, объединяющих  людей  с  ограниченными возможностями (на 50%);

- увеличение представителей СОНКО города, принявших участие в областных форумах, симпозиумах  и семинарах (на 33%);

- увеличение  количества   информационно-консультативных встреч лидеров СОНКО с представителями органов Администрации Северодвинска (на 10%);

- увеличение количества материалов в СМИ, направленных на информирование жителей города о деятельности сектора некоммерческих организаций (на 9%);

- увеличение количества информационных модулей (буклеты, баннеры), направленных на информирование жителей города о деятельности сектора некоммерческих организаций Северодвинска (на 43%).

### 2.3.3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы»

Муниципальная программа направлена  на осуществление от имени муниципального образования «Северодвинск» полномочия собственника муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в порядке, установленном законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

В 2016 году реализация муниципальной программы проходила с учетом эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами, осуществлялась единой политикой в сфере имущественных и земельных отношений на территории Северодвинска в целях повышения эффективности экономики, ее социальной ориентации, соблюдения прав и законных интересов граждан, общественных объединений и юридических лиц.

Основными результатами реализации за 2016 год является размер исполнения назначений по доходам местного бюджета на 2016 год в разрезе кодов видов доходов, администрируемых  КУМИиЗО в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2015 № 90 «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Плановые назначения по доходам бюджета 2016 года, администрируемых КУМИиЗО, сформированы согласно: заключенным договорам на аренду муниципального имущества, на право размещения нестационарных торговых объектов, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; прогнозного плана приватизации и заключенных ранее договоров купли-продажи имущества.

Совокупный годовой объем поступлений доходов бюджета, администрируемых КУМИиЗО, составил 452 068,37 тыс. руб. При запланированных объемах годовых назначений, утвержденных Советом депутатов Северодвинска, в сумме 448 227,56 тыс. руб. исполнение составило 100,86% (за 2015 год – 100,11%).

Перевыполнение годовых назначений в абсолютных цифрах по доходам от осуществления деятельности КУМИиЗО составило 3 840,81 тыс. руб. (за 2015 год – 607,4 тыс. руб.).

# 3. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» за 2016 год

## 3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей целей, задач, мероприятий муниципальных программ

Управлением экономики на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения показателей результативности целей, задач, мероприятий муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка рассчитаны индексы достижения значений показателей целей муниципальных программ, задач и мероприятий подпрограмм муниципальных программ с применением ПК «Хранилище – КС».

По результатам анализа средняя степень достижения плановых значений (результативности) показателей комплекса муниципальных программ Северодвинска составила:

| Наименование | 2016 год | 2015 год (справочно) |
| --- | --- | --- |
| Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы | 1,037 | 0,998 |
| Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной программы | 1,032 | 1,042 |
| Индекс результативности муниципальной программы | 1,035 | 1,020 |

Информация о среднем значении индексов показателей цели, задач в разрезе муниципальных программ представлена в Приложении 3.

Отклонения фактических значений показателей всех уровней от плановых не превышают пределов оптимальности, из чего можно  сделать вывод, что практически  все запланированные ориентиры реализации муниципальных программ Северодвинска достигнуты.

Ниже приведены сведения о значении ключевых показателей – показателей целей муниципальных программ в соответствии с направлениями социально-экономического развития.

1. Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

1.1. Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально - значимых услуг.

1.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,014.

Согласно отчетным данным Управления образования Администрации Северодвинска – ответственного исполнителя муниципальной программы в 2016 году в полном объеме выполнены четыре показателя из семи и имеют следующие значения:

- «Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования» (процентов)  - 100,0;

- «Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования» (процентов) - 95,0;

- «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-нвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) - 31,0;

- «Доля образовательных организаций, которые  представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности» (процентов) - 100,0.

Незначительно превышены (в пределах 20 процентов) значения следующих показателей:

- «Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование» (процентов)  - 96,6 (превышено запланированное значение  93,6% в результате эффективной деятельности образовательных организаций);

- «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей  численности детей и молодежи от 5 до 18 лет» (процентов) - 68,8 (превышено запланированное значение  65,0% в связи с ростом потребности населения в услуге);

- «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет» (процентов) - 100,0 (превышено запланированное значение  99,0% в результате эффективной деятельности образовательных организаций).

1.1.2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Развитие культуры Северодвинска, повышение культурного уровня горожан».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 0,988.

Согласно отчетным данным Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в 2016 году в полном объеме выполнено три показателя из семи, которые имеют следующие значения:

- «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования» (процентов) - 8,20;

- «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска» (процент) – 100,0;

- «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности» (процент) – 100,00.

Незначительно превышены (в пределах 20 процентов) значения следующих показателей:

- «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» (процент) - 88,25 (запланированное – 83,00). Увеличение значения показателя связано с улучшением качества оказываемых учреждениями культуры и школами искусств, подведомственных Управлению культуры и общественных связей, услуг;

- «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска» (человек) - 786 486 (запланированное – 753 106). Увеличение значения показателя связано с увеличением интереса жителей города к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры и школами искусств, подведомственными Управлению культуры и общественных связей;

- «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры» (процент) - 4,20 (запланированное – 5,00). Уменьшение значения показателя связано с увеличением численности основного персонала работников учреждений культуры (расчет производился из расчета 201 единица, по итогам 2016 года число основного персонала составило 240,4);

- «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств» (процент) - 23,00 (запланированное – 23,70).  Уменьшение значения показателя связано с технической ошибкой при первоначальном расчете численности основного персонала.

1.1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путём реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,267.

Согласно отчетным данным Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в 2016 году отклонения фактических значений показателей цели муниципальной программы от плановых вызваны следующими причинами:

- «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» (процентов) – 28,400 (запланированное – 27,30). Увеличение фактического значения показателя связано с включением в подсчет ФК 1  занимающихся в  спортивных секциях ДОУ и, как следствие, - увеличение доли занимающихся спортом горожан на 1,1 процента;

- «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» (человек) - 3 077 (запланированное – 3100). Уменьшение значения показателя связано с исключением из перечня спортивных секций МАСОУ «Строитель» групп по обучению плаванию в бассейне по предписанию прокуратуры;

- «Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (процент) - 2,30 (запланированное – 1,30). Значительное отклонение фактического значения от планового  вызвано высокой активностью горожан по сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО. Различными учреждениями спортивной направленности города при проведении спортивно-массовых мероприятий проводились пробные тестирования по нормативам различных ступеней комплекса, что вызывало интерес и желание поучаствовать у горожан всех возрастов. Особенно высокая активность наблюдалась у выпускников общеобразовательных учреждений, так как успешная сдача нормативов и получение значков ВФСК ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.

1.2. Развитие социальной помощи и социальной защиты населения.

1.2.1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение качества жизни граждан в Северодвинске за счет мер социальной поддержки».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,060.

Согласно отчетным данным Управления социальной защиты населения Администрации Северодвинска в 2016 году отклонения фактических значений показателей цели муниципальной программы от плановых вызваны следующими причинами:

- «Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения города» (процентов) – 20,38 (запланированное значение  – 20,25). Отклонение вызвано увеличением количества граждан, которым оказана социальная поддержка на 237 человек в связи с распространением информации через средства массовой информации. Данный показатель прогнозируется методом экспертных оценок. Отклонение значения данного показателя вызвано определенными сложностями процесса  прогнозирования;

- «Доля детей, находящихся в государственных учреждениях» (процентов) – 23,55 (запланированное значение – 25,35). Снижение показателя обусловлено, во-первых, активной пропагандой форм семейного устройства, что способствует повышению интереса граждан к проблемам детей-сирот, и, во-вторых, оперативной и системной работой органов опеки, что способствует уменьшению количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории города (на усыновление (удочерение)), и под опеку (попечительство)» (процентов)  – 74,57 (запланированное значение – 63,38). Увеличение показателя обусловлено уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с положительными мерами по профилактике сиротства;

- «Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по городу» (процентов)  – 2,84 (запланированное значение – 2,79). Отклонение индекса достижения плановых значений объясняется уменьшением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на 5 единиц с одновременным уменьшением общего числа зарегистрированных преступлений по городу на 230 единиц.

1.3. Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи.

1.3.1. Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы».

Цель: «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь муниципального образования «Северодвинск».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,011.

Согласно отчетным данным Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в 2016 году достигнуты значения двух показателей цели муниципальной программы с незначительным отклонением  (в пределах 3 процентов):

- «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» (процент) – 71,000 (запланировано – 70,000). Причина изменения – проведение дополнительных (внеплановых) мероприятий, что привело к увеличению количества молодежи, участвующей в мероприятиях программы;

- «Количество проведенных мероприятий» (единиц) – 508 (запланировано – 493). Отклонение от запланированного результата объясняется тем, что удалось реализовать дополнительные (внеплановые) мероприятия по данному направлению;

- «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» (единиц) – 34 (запланировано – 34);

- «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» (процентов) – 1,3 (запланировано – 1,3).

1.4. Улучшение «среды проживания».

1.4.1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 0,816.

Согласно отчетным данным Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска в 2016 году отклонения фактических значений показателей цели муниципальной программы от плановых вызваны следующими причинами:

- «Годовой объем ввода жилья» (м2) – 41 097,300 (запланировано – 37 033,000). Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования;

- «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» (м2) - 22,710 (запланировано – 26,490). Отклонение фактического значения от планового объясняется некорректным расчетом планового объема общей площади жилищного фонда Северодвинска на 2016 год;

- «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск» (процент)  - 2,420 (запланировано – 1,230), низкое достигнутое значение показателя обусловлено выполнением не в полном объеме мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов, а также увеличением числа многоквартирных домов, признанных в 2016 году аварийными и подлежащими сносу;

- «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (процент)  - 3,200 (запланировано – 5,100). Отклонение фактического значения от планового обусловлено снижением количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия в 2016 году;

- «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)» (процент) - 17,480 (запланировано – 16,300), превышение планового значения показателя связано с внесением изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Постановлением Российской Федерации от 26.05.2016 № 466 предусмотрена возможность погашения молодыми семьями существующих ипотечных кредитов, что, в свою очередь, повлекло увеличение количества молодых семей – участников подпрограммы, приобретающих жилые помещения по ипотечным жилищным договорам;

- «Плотность жилого фонда» (м2/га) - 35,300 (запланировано – 41,200), отклонение от запланированного значения показателя объясняется тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя цели «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»;

- «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» (единиц) - 1,000 (запланировано – 2,000). Значительное отклонение фактического значения показателя от запланированного связано со снижением количества объектов, введенных в эксплуатацию в 2016 году (срок завершения строительства объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» перенесен на 2017 год);

- «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения», (единиц) - 4,360 (запланировано – 4,360).

1.4.2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных услуг, предоставленных населению Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,026.

Согласно отчетным данным Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в 2016 году фактические значения трех показателей из пяти соответствуют плановым:

- «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения,  отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» (процентов) – 8,400;

- «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами» (процентов) – 97,300;

- «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» (процентов) – 96,800.

Незначительное отклонение показателя  «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (процентов) – 3,990 от планового (3,640) связано с увеличением натурального объёма выполненных работ при запланированных объёмах ассигнований, которое стало возможным реализовать за счёт средств экономии денежных средств, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур. Увеличилась площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Показатель «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска» выполнен с незначительным превышением фактического значения над запланированным (3,5 процента)  в связи с увеличением доли в результате структурных сдвигов по другим видам расходов в общем объёме расходов ответственного исполнителя и составил 14,900 процента.

1.4.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов  местного самоуправления и в многоквартирных домах».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,057.

Согласно отчетным данным Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в 2016 году практически достигнуты значения всех показателей цели муниципальной программы с отклонением в пределах 15 процентов. В связи с тем, что все показатели носят относительный характер и являются расчетными, полученные отклонения можно считать незначительными:

- «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»  (Гкал/кв.м) - 0,205 (план – 0,217);

- «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади» (кВт*ч/кв.м)  -  20,600 (план – 22,900);

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (Гкал/кв.м) - 0,208 (план – 0,211);

-  «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (куб.м/кв.м)  - 1,070 (план – 1,234);

-  «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» (куб.м/кв.м)  - 1,617 (план – 1,619);

- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)», показатель 6 (кВт*ч/кв.м)  - 33,000 (план – 33,000).

Фактические значения показателей 1 и 3 цели ниже запланированных вследствие того, что фактическое потребление тепловой энергии многоквартирными домами, оснащенными коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, а также объектами социальной сферы и органами местного самоуправления уменьшилось в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период 2016 года по сравнению с 2015 годом, а также более короткой (на 8 дней) продолжительностью отопительного периода.

Фактическое значение показателя 2 цели также ниже запланированного значения в связи с выполнением  работ по модернизации систем освещения помещений объектов социальной сферы и органов местного самоуправления с применением энергосберегающих технологий (установка светодиодных светильников и датчиков движения).

На снижение фактического значения показателей 4 и 5 повлияло снижение фактического потребления холодной и горячей воды за 2016 год в многоквартирных домах, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, в связи с активной реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, регулярным информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 (в редакции от 29.06.2016), повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему, холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета; данные меры стимулируют граждан к сокращению потребления воды в занимаемых помещениях.

1.4.4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 0,995.

Согласно отчетным данным Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска в 2016 году отклонения фактических значений показателей цели муниципальной программы от плановых вызваны следующими причинами:

- «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск» (процентов) – 100,000 (запланировано – 100,000);

- «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» (процентов) - 5,000 (запланировано – 6,000). Уменьшение значения показателя связано с тем, что установлено меньшее чем планировалось количество контейнеров для раздельного сбора отходов (на некоторых контейнерных площадках недостаточно места для двух контейнеров и устанавливалось по одному контейнеру);

- «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск» (процентов) - 36,600 (запланировано – 36,000). Увеличение значения показателя связано с тем, что посредством раздельного сбора оборудовано 79 контейнерных площадок вместо планируемых 77 (при расчете планового значения показателя планировалось, что установка контейнеров для раздельного сбора отходов будет осуществляться по 2 шт. на каждой площадке, а при их установке в 2016 году по конкретным адресам было установлено, что на некоторых из них возможна установка только по одному контейнеру без привлечения средств на реконструкцию контейнерных площадок); 79 контейнерных площадок возможно было оборудовать раздельным сбором без привлечения дополнительных средств на расширение площадок);

- «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения» (процентов, не менее) – 39,300 (запланировано – 34,800). Значение данного показателя превышает плановое в связи с широким информационным освещением мероприятий и ростом уровня экологической осознанности населения, более активным вовлечением населения в процессом экологического просвещения.

1.4.5. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,085.

Согласно отчетным данным Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска в полном объеме достигнуто значение четырех показателей из шести:

- «Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых» (процентов) – 33,700;

- «Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов» (процентов) – 35,700;

- «Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения» (процентов) – 2,680;

- «Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения» и составил 4,280 процента.

Отклонения фактических значений показателей цели от плановых произошли вследствие следующих причин:

- «Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях» (единиц) – 6,380 (план – 5,660). Информация представлена ГУМЧС России по Архангельской области за 2016 год. Фактическое количество спасенных - 255 чел. (план - 266 чел.), общее количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях - 40 чел.  (план - 47 чел.);

- «Количество нераскрытых преступлений, не более» (единиц) – 1 560,000 (план – 1 130,000) - информация представлена Отделом МВД России по городу Северодвинску, которым зафиксирован рост количества зарегистрированных преступлений в 2016 году.

Отклонения фактических значений связаны со сложностью прогнозирования будущих событий.

1.4.6. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Северодвинск».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,271.

Согласно отчетным данным Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска отклонения фактических значений показателей цели от плановых произошли вследствие следующих причин:

- «Количество учтенных ДТП» (единиц) – 239,000  (план – 206,000);

- «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» (единиц) – 5,000 (план – 9,000);

- «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северодвинск», на 100 пострадавших)» (процент) – 3,300 (план – 3,800).

Отклонения фактических значений показателей цели связаны со сложностью прогнозирования будущих событий (по данным Отдела ГИБДД по г.Северодвинску). Уменьшение значений указанных показателей, несомненно, является социальным благом и носит положительный социальный эффект.

2. Инновационное развитие и модернизация экономики.

2.1. Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 0,992.

Согласно отчетным данным Управления экономики Администрации Северодвинска практически все показатели цели достигнуты с незначительными отклонениями (в пределах оптимальности):

- «Общий коэффициент рождаемости населения» (промилле) – 11,700 (план – 11,800). Незначительное снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением количества родившихся на 25 человек;

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» (единиц)  – 408,000 (план - 427,000). Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки;

- «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» (тыс. рублей) – 46,400 (план - 48,600). Кризисные явления, наблюдаемые в целом по Российской Федерации, повлияли на снижение инвестиционных затрат хозяйствующих субъектов;

- «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» (тыс. рублей) – 208,400 (план – 216,600).  В результате снижения темпов роста доходов населения, а также рекордно низкого уровня инфляции снизился потребительский спрос населения;

- «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – 6,400 (план – 7,000). Показатель направлен на снижение целевых значений. В результате предпринимаемых государством мер по сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги достигнуто снижение размера платы за коммунальные услуги.

В связи с тем, что все показатели носят относительный характер и являются расчетными, полученные отклонения можно считать незначительными.

3. Совершенствование системы управления

3.1. Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

3.1.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель: «Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,000.

Согласно отчетным данным Управления организации муниципальной службы Администрации Северодвинска в полном объеме достигнуты значения всех показателей с минимальными отклонениями:

- «Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов Администрации Северодвинска» (процент) – 69,870 (план – не менее 65,000);

- «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью Администрации Северодвинска» (процент) – 63,140  (план – не менее 60,000);

- «Доля муниципальных служащих имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие» (процент) – 93,590 (план – не менее 65,000);

- «Количество действующих многофункциональных центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна» на территории муниципального образования» (единиц) – 4,000 (план – не менее 2,000).

Отклонения по показателям 1 и 2 вызваны тем, что плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Фактическое значение получено в результате опроса на интернет-сайте Администрации Северодвинска и находится в пределах погрешности измерений.

Отклонения по показателю 3 вызваны тем, что плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В результате анонимного опроса муниципальных служащих в Администрации Северодвинска фактическое значение показателя выше значения, определенного в Указе № 607.

Отклонения по показателю 4 вызваны тем, что в 2016 году на территории муниципального образования «Северодвинск» дополнительно открыто 2 филиала многофункциональных центров. Дополнительные филиалы открыты в связи с поступлением средств из федерального бюджета и необходимостью обеспечения доступности обслуживания населения города (по просьбам жителей).

3.2. Развитие института гражданского общества.

3.2.1. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Цель: «Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 0,973.

Согласно отчетным данным Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в полном объеме достигнуты значения трех показателей из четырех:

- «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в социальном проектировании» (единиц) – 25;

- «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в социально-культурной жизни города» (единиц)  - 55;

- «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города» (единиц)  - 50.

Фактическое значение показателя  «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица» составило 201 единицу (плановое – 225 единиц).

Уменьшение показателя связано со следующими факторами: усиление системной работы Министерства юстиции по Архангельской области и НАО по выявлению и реорганизации общественных организаций, фактически прекративших свою деятельность, благодаря чему за 2016 год было реорганизовано порядка 25 общественных организаций; популяризация деятельности некоммерческих организаций в Северодвинске и с упрощением системы регистрации общественных организаций.

3.3. Оптимизация управления муниципальной собственностью

3.3.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы».

Цель:  «Обеспечение  эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной  программы составил 1,004.

Согласно отчетным данным КУМИиЗО Администрации Северодвинска в полном объеме достигнуты значения всех показателей с минимальными отклонениями в пределах 3 процентов:

- «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» (процентов) – 101,090 (запланировано – 98,000).  Показатель выполнен в полном объёме (3,09% поступили авансовые платежи  за аренду муниципального имущества за январь 2017 года);

- «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» (процентов) – 100,880 (запланировано – 100,000). Показатель выполнен в полном объёме  (0,88% поступили авансовые платежи за январь 2017 г.);

- «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым заданием» (процентов) – 97,460 (запланировано – 100,000). Отклонение незначительное. Действие договора до 31.12.2016 (2,54% денежных средств зачтены в бюджет в январе 2017 года);

- «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района» (процентов) – 0,320 (план – 0,320).

Сводная информация по плановым и фактическим значениям  показателей с указанием причин их недостижения представлена в Приложении 4.

## 3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

В соответствии с требованиями Порядка финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, бюджета Архангельской области, организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы.

В сводном докладе использованы результаты кассового исполнения муниципальных программ за 2016 год в соответствии с данными Финансового управления Администрации Северодвинска, а также отчетов о реализации муниципальных программ за 2016 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в ПК «Хранилище – КС».

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2016 году, составил 6 596 981,5 тыс. рублей (на 8,9 процента больше, чем в 2015 году), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 90 480,6 тыс. рублей (на 34 процента меньше, чем 2015 году);

- областного бюджета – 2 638 042,1 тыс. рублей (на 9,8 процента больше, чем в 2015 году);

- местного бюджета – 3 046 758,1 тыс. рублей (на 0,3 процента больше, чем в 2015 году);

- Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – ФСРЖКХ) – 811 418,2 тыс. рублей (на 76,3 процента больше, чем в 2015 году);

- внебюджетные источники – 10 282,5 тыс. рублей (в 8,5 раза больше, чем в 2015 году).

Кассовое исполнение муниципальных программ за счет всех источников составило 6 070 220,1 тыс. рублей, что составляет 84,2 процента от общего кассового расхода (в 2015 году – 92,8 процента), в том числе:

- исполнение местного бюджета – 3 007 058,6 тыс. рублей, что составляет 98,7 процента от запланированных средств;

- исполнение областного бюджета – 2 603 075,1 тыс. рублей, что составляет порядка 98,7 процента от запланированных средств.

- исполнение федерального бюджета – 64 249,4 тыс. рублей, что составляет 71,0 процента от запланированных средств;

- средств Фонда реформированию ЖКХ – 381 984,8 тыс. рублей, что составляет 47,1 процента от запланированных средств;

- внебюджетные источники – 13 852,2 тыс. рублей, что составляет 134,7 процента от запланированных средств.

Cведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных программ Северодвинска за 2016 год представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования (план)**, (тыс. руб.) | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала |
| Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска на 2016 - 2021 годы" | 3 145 107,9 | 3 138 599,7 | 0,998 |
| Федеральный бюджет | 5 312,5 | 5 312,5 |  |
| Областной бюджет | 2 034 080,0 | 2 031 897,3 |  |
| Местный бюджет | 1 105 715,4 | 1 101 389,9 |  |
| Программная часть* | 3 088 399,0 | 3 082 497,1 | 0,998 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 348 664,9 | 347 605,4 | 0,997 |
| Федеральный бюджет | 221,4 | 221,4 |  |
| Областной бюджет | 3 744,7 | 3 744,7 |  |
| Местный бюджет | 344 698,8 | 343 639,3 |  |
| Программная часть* | 321 865,6 | 320 922,3 | 0,997 |
| «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | 37 439,9 | 41 029,6 | 1,096 |
| Областной бюджет | 245,0 | 245,0 |  |
| Местный бюджет | 27 094,9 | 27 094,9 |  |
| Внебюджетные источники | 10 100,0 | 13 689,7 |  |
| Программная часть* | 37 439,9 | 41 029,6 | 1,096 |
| Развитие социальной помощи и социальной защиты населения |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | 112 122,5 | 109 980,9 | 0,981 |
| Областной бюджет | 18 764,5 | 18 563,1 |  |
| Местный бюджет | 93 195,5 | 91 255,3 |  |
| Внебюджетные источники | 162,5 | 162,5 |  |
| Программная часть* | 80 400,5 | 79 050,9 | 0,983 |
| Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи |  |
| "Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы" | 20 827,4 | 20 723,6 | 0,995 |
| Областной бюджет | 1 150,0 | 1 150,0 |  |
| Местный бюджет | 19 677,4 | 19 573,6 |  |
| Программная часть* | 20 827,4 | 20 723,6 | 0,995 |
| Улучшение «среды проживания» |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1 756 606,6 | 1 263 245,7 | 0,719 |
| Федеральный бюджет | 82 875,6 | 57 106,5 |  |
| Областной бюджет | 420 043,2 | 387 726,8 |  |
| Местный бюджет | 442 269,6 | 436 427,6 |  |
| ФСР ЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |  |
| Программная часть* | 1 392 064,1 | 1 263 245,7 | 0,907 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 714 966,2 | 698 954,9 | 0,978 |
| Федеральный бюджет | 25,7 | 25,7 |  |
| Областной бюджет | 137 995,1 | 137 841,5 |  |
| Местный бюджет | 576 945,4 | 561 087,7 |  |
| Программная часть* | 662 422,7 | 649 112,5 | 0,980 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 10 155,4 | 10 155,4 | 1,000 |
| Местный бюджет | 10 155,4 | 10 155,4 |  |
| Программная часть* | 10 155,4 | 10 155,4 | 1,000 |
| «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | 6 363,6 | 6 363,2 | 1,000 |
| Местный бюджет | 6 363,6 | 6 363,2 |  |
| Программная часть* | 6 363,6 | 6 363,2 | 1,000 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 47 007,0 | 46 380,5 | 0,987 |
| Местный бюджет | 47 007,0 | 46 380,5 |  |
| Программная часть* | 38 009,5 | 37 750,6 | 0,993 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 19 597,7 | 19 295,2 | 0,985 |
| Местный бюджет | 19 597,7 | 19 295,2 |  |
| Программная часть* | 19 597,7 | 19 295,2 | 0,985 |
| Инновационное развитие и модернизация экономики |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» | 6 631,1 | 6 384,8 | 0,963 |
| Федеральный бюджет | 1 491,6 | 1 491,6 |  |
| Областной бюджет | 3 582,5 | 3 557,5 |  |
| Местный бюджет | 1 537,0 | 1 335,7 |  |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0,0 |  |
| Программная часть* | 6 369,1 | 6 149,1 | 0,965 |
| Совершенствование системы управления |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | 297 842,9 | 290 515,0 | 0,975 |
| Федеральный бюджет | 553,8 | 91,7 |  |
| Областной бюджет | 18 126,5 | 18 090,0 |  |
| Местный бюджет | 279 162,6 | 272 333,3 |  |
| Программная часть* | 11 646,6 | 7 934,8 | 0,681 |
| "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы" | 1 710,6 | 1 659,2 | 0,970 |
| Областной бюджет | 310,6 | 259,2 |  |
| Местный бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 |  |
| Программная часть* | 1 710,6 | 1 659,2 | 0,970 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | 71 937,8 | 69 327,0 | 0,964 |
| Местный бюджет | 71 937,8 | 69 327,0 |  |
| Программная часть* | 32 968,0 | 31 300,5 | 0,949 |
| Итого по муниципальным программам, в том числе: | 6 596 981,5 | 6 070 220,1 | 0,920 |
| федеральный бюджет | 90 480,6 | 64 249,4 |  |
| областной бюджет | 2 638 042,1 | 2 603 075,1 |  |
| местный бюджет | 3 046 758,1 | 3007058,6 |  |
| Внебюджетные источники | 10 282,5 | 13 852,2 |  |
| ФСР ЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |  |
| Программная часть* | 5 730 139,7 | 5 577 189,5 | 0,973 |

*- средства на реализацию подпрограмм муниципальной программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы;

** - в соответствии с данными ПК «Хранилище – КС».

В соответствии с представленной ответственными исполнителями муниципальных программ информацией наибольшие объемы финансирования за счет всех источников были запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования Северодвинска» - 3145107,9 тыс. рублей, (47,7 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; 2015 году – 49,8 процента, в 2014 году - 55,5 процента);

- «Развитие жилищного строительства Северодвинска» - 1756606,6 тыс. рублей (26,6 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; 2015 году – 20,6 процента, в 2014 году – 14,6  процента);

- «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» - 714966,2 тыс. рублей (10,8 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; 2015 году – 13,1 процента, в 2014 году – 13,6 процента).

Наименьшие объемы финансирования за счет всех источников были запланированы в рамках следующих муниципальных программ:

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» - 1710,6 (0,03 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; в 2015 году - 0,03 процента);

- «Охрана окружающей среды Северодвинска» - 6363,6 тыс. рублей (0,1 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; в 2015 году – 0,04 процента, в 2014 году – 0,15 процента);

- «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» - 6631,1 тыс. рублей (0,1 процента от общего объема финансирования муниципальных программ; в 2015 году – 0,16 процента, в 2014 году – 0,04 процента).

В целом следует отметить довольно высокий уровень кассового исполнения комплекса муниципальных программ – 92,0 процента (2015 год – 97,8), особенно в части программных расходов – 97,3 процента.

Высокую оценку кассового исполнения (100%) получили следующие муниципальные программы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

- «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы».

Кроме того, по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 – 2021 годы» освоение средств составило 109,6 процента, что объясняется увеличением объема привлеченных средств из внебюджетных источников на 35,5 процента по сравнению с запланированным.

Наиболее низкий уровень кассового исполнения – 71,9 процента (2015 год – 68,7) – у муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», однако программная часть расходов освоена на 90,7 процента. Данный факт объясняется учетом в обеспечивающей подпрограмме средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство многоквартирных домов в рамках четвертого этапа, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован на III квартал 2017 года.

В соответствии с направлениями социально-экономического развития структура расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году за счет всех источников финансирования составила:

| Направление | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) | Доля в общем объеме кассового исполнения, (%) | Доля в общем объеме кассового исполнения (%), справочно |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2014 год |
| Развитие образования | 3138599,7 | 51,70 | 53,48 | 58,66 |
| Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия | 347605,4 | 5,73 | 6,08 | 5,93 |
| Развитие физической культуры и спорта | 41029,6 | 0,68 | 0,66 | 0,50 |
| Развитие социальной помощи и социальной защиты населения | 109980,9 | 1,81 | 1,95 | 2,02 |
| Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи | 20723,6 | 0,34 | 0,38 | 0,39 |
| Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры | 1263245,7 | 20,81 | 15,25 | 10,02 |
| Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | 709110,3 | 11,68 | 14,03 | 14,64 |
| Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды | 6363,2 | 0,10 | 0,04 | 0,16 |
| Обеспечение безопасности населения | 65675,7 | 1,08 | 1,22 | 1,39 |
| Инновационное развитие и модернизация экономики | 6384,8 | 0,11 | 0,17 | 0,04 |
| Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг | 290515,0 | 4,79 | 5,46 | 4,67 |
| Развитие института гражданского общества | 1659,2 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Оптимизация управления муниципальной собственностью | 69327,0 | 1,14 | 1,25 | 1,53 |
| ИТОГО | 6070220,1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приоритетными направлениями расходования бюджетных ассигнований муниципального образования «Северодвинск», а также и привлеченных средств, как и в 2015 году, остаются развитие образования, развитие жилищного строительства, инженерной и социальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Следует отметить, что доля средств, направленных на повышение доступности жилья и развитие инженерной и социальной инфраструктуры, увеличилась на 5,56 процента.

Структура плановых и фактических затрат по муниципальным программам в разрезе источников финансирования представлена таблице:

| Источники финансирования муниципальных программ | 2016 год | 2015 год, справочно |
| --- | --- | --- |
|  | Объем финансиро вания (план), (тыс. руб.) | Удельный вес, % | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) | Удельный вес, % | Удельный вес в общем объеме финансирования (план), % | Удельный вес в общем объеме финансирования (факт), % |
| Итого по муниципальным программам | 6596981,5 | 100,0 | 6070220,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 90480,6 | 1,4 | 64249,4 | 1,1 | 2,3 | 2,0 |
| областной бюджет | 2638042,1 | 40,0 | 2603075,1 | 42,9 | 39,7 | 41,9 |
| местный бюджет | 3046758,1 | 46,2 | 3007058,6 | 49,5 | 50,5 | 53,2 |
| Внебюджетные источники | 10282,5 | 0,2 | 13852,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| ФСР ЖКХ | 811418,2 | 12,2 | 381984,8 | 6,3 | 7,6 | 3,0 |

Следует отметить в целом высокий уровень привлечения средств вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий.

В 2016 году доля привлеченных средств на реализацию муниципальных программ в соответствии с планом составляла 53,8 процента от общего объема финансирования, что на 4,3 процента больше, чем в 2015 году.

Фактически же доля средств вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ составила 53,6 процента от общего объема расходов.

Средства федерального, областного бюджетов, а также средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (ФСРЖКХ) были привлечены в рамках следующих государственных программ:

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Объем финансирования программы в 2016 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Государственные программы Российской Федерации | 90257,4 | 64219,9 |
|  | федеральный бюджет | 90257,4 | 64219,9 |
| 1.1 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», в т.ч. | 3829,2 | 3829,2 |
| 1.1.1 | в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 3329,2 | 3329,2 |
| 1.1.2 | в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 500,0 | 500,0 |
| 1.2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» | 1 483,3 | 1 483,3 |
| 1.2 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, в т.ч. | 221,4 | 221,4 |
| 1.2.1 | в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | 211,9 | 211,9 |
| 1.2.2 | в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | 9,5 | 9,5 |
| 1.3 | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)") | 70451,8 | 44682,7 |
| 1.4 | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)») | 12423,8 | 12423,8 |
| 1.5 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)") | 25,7 | 25,7 |
| 1.6 | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)») | 1491,6 | 1491,6 |
| 1.7 | Подпрограмма 9 «Официальная статистика» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 330,6 | 62,2 |
| 2 | Государственные программы Архангельской области | 2273709,0 | 2251432,7 |
|  | областной бюджет | 2273709,0 | 2251432,7 |
| 2.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 2033292,8 | 2031845,9 |
| 2.2 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 13530,3 | 13530,3 |
| 2.3 | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 74698,7 | 73206,1 |
| 2.4 | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | 22094,0 | 22091,4 |
| 2.6 | Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | 54803,9 | 35578,0 |
| 2.7 | Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | 70000,0 | 70000,0 |
| 2.8 | Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 3557,5 | 3557,5 |
| 2.9 | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы) | 125,0 | 100,0 |
| 2.10 | Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» | 388,1 | 336,7 |
| 2.11 | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» | 1 218,7 | 1 187,1 |
| 3 | Адресные программы Архангельской области | 1105253,9 | 663283,4 |
| 3.1 | Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы | 1105253,9 | 663283,4 |
|  | областной бюджет | 293835,7 | 281 298,6 |
|  | ФСРЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |
| 4 | Непрограммные направления деятельности | 70720,6 | 70373,3 |
|  | областной бюджет | 70497,4 | 70343,8 |
|  | федеральный бюджет | 223,2 | 29,5 |
|  | Итого по муниципальным программам | 3539940,9 | 3049309,3 |
|  | областной бюджет | 2638042,1 | 2603075,1 |
|  | федеральный бюджет | 90480,6 | 64249,4 |
|  | ФСРЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |

Сводная информация о привлечении ответственными исполнителями муниципальных программ средств федерального бюджета, областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ в разрезе муниципальных программ Северодвинска представлена в Приложении 5.

Следует отметить высокий уровень наполнения бюджета из средств вышестоящих бюджетов и фондов (кассовое исполнение) по следующим муниципальным программам:

- «Развитие образования Северодвинска» - 2037209,8 тыс. рублей, что составляет 66,8 процента от общей суммы средств вышестоящих бюджетов и фондов, привлеченных в рамках муниципальных программ (в 2015 году – 74,5 процента, в 2014 году – 84 процента);

- «Развитие жилищного строительства Северодвинска» - 826818,1 тыс. рублей, что составляет 27,1 процента общей суммы средств вышестоящих бюджетов и фондов, привлеченных в рамках муниципальных программ (в 2015 году – 20,0 процентов, в 2014 году – 12,1 процента).

В Приложении 6  к сводному докладу представлена информация об итогах участия муниципального образования «Северодвинск» в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Архангельской области в разрезе муниципальных программ с указанием результатов реализации мероприятий за 2016 год.

В то же время ряд программ реализуется исключительно за счет средств местного бюджета, а именно:

- «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

-  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы».

При этом, исходя из сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств бюджета в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг.

Следует отметить низкий уровень привлечения средств внебюджетных источников.

Использование внебюджетных средств при выполнении мероприятий ответственными исполнителями муниципальных программ указаны только в отчетах о реализации следующих муниципальных программ:

- «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» -13689,7 тыс. рублей;

- «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» - 162,5 тыс. рублей.

## 3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Северодвинска

3.3.1. Методика оценки эффективности муниципальных программ, утвержденная Порядком, предусматривает использование относительных показателей, характеризующих достижение целей, решение задач и освоение соответствующих финансовых средств, а также законодательное закрепление обязательности формирования отчета об исполнении бюджета в разрезе муниципальных программ.

Все 15 действующих муниципальных программ были откорректированы, и итоги реализации за 2016 год подводились на основе редакций муниципальных программ, сформированных с применением аналитического кода.

Отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год содержали следующую информацию:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- характеристику вклада мероприятий подпрограмм в достижение цели Программы;

- оценку влияния мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

- сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе.

Отчеты проходили экспертизу в Управлении экономики и Финансовом управлении Администрации Северодвинска.

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года была проведена с использованием  алгоритма формирования отчета о реализации муниципальной программы в  программном комплексе «Хранилище-КС», а также алгоритма процесса согласования данных отчетов в системе электронного делопроизводства «Дело», оказана методическая поддержка.

В целях достижения объективной оценки эффективности и результативности реализации программ Администрацией Северодвинска было предложено ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета Северодвинска, актуализировать плановые значения показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (программная часть);

- индекс результативности муниципальной программы в отчетном периоде.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Управлением экономики на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения показателей результативности целей, задач, мероприятий муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка рассчитаны индексы достижения значений показателей целей муниципальных программ, задач и мероприятий подпрограмм муниципальных программ.

По результатам анализа средние значения критериев  оценки эффективности реализации комплекса муниципальных программ Северодвинска за 2016 год составили:

| Наименование критерия эффективности | Значение за 2016 год (среднее) |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (всего), в том числе: | 0,842 |
| программная часть | 0,967 |
| 2. Индекс результативности муниципальной программы в отчетном периоде | 1,035 |
| 3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | 1,077 |

Отклонение среднего значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программ (с учетом обеспечивающих подпрограмм), объясняется поэтапным поступлением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы».

В соответствии с Порядком движения денежных средств, направляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование региональных адресных программ, утвержденным решением правления Фонда от 05.03.2014, протокол № 481, плановый объем средств фонда содействия реформированию ЖКХ доводится муниципальному образованию «Северодвинск» согласно заявке на строительство многоквартирных домов в рамках этапов реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы, включающих в себя период, превышающий финансовый год. В 2016 году до муниципального образования «Северодвинск» доведены средства фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство многоквартирных домов в рамках третьего и четвертого этапов (в том числе в многоквартирные дома, строительство которых предусмотрено завершить в III квартале 2017 года). Строительство многоквартирных домов в рамках третьего этапа завершено в 2016 году. Объем работ по строительству многоквартирных домов в рамках четвертого этапа в сумме 364 542,5 тыс. рублей предусмотрен к оплате за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ в 2017 году.

Отклонения фактических значений показателей всех уровней от плановых не превышают пределов оптимальности, из чего можно  сделать вывод, что практически  все запланированные ориентиры реализации муниципальных программ Северодвинска в 2016 году были достигнуты.

В соответствии с результатами оценки эффективности 14 муниципальных программ признаны эффективными, 1 программа получила оценку «неэффективная».

3.3.2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного в соответствии с пунктом  71 Порядка.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году.

По итогам оценки эффективности сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год.

Лучший результат рейтинговой оценки эффективности (99,4 процента) получен муниципальной программой «Развитие образования  Северодвинска на 2016-2021 годы» (2015 год – 100 процентная оценка получена муниципальной программой  «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»).

Следующие три места заняли муниципальные программы, реализуемые ответственным исполнителем – Управлением культуры и общественных связей:

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» – 98,8 процента;

«Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» – 98,1 процента;

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» – 96,6 процента.

Следует отметить, что муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы», занимавшая последнее место в рейтинге в предыдущие годы,  по итогам 2016 года показала очень хорошие результаты - 96,4 процента (пятое место в рейтинге).

Среднее значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ не претерпело значительного изменения и составило  91,8 процента (2015 год – 92,3 %).

Итоги оценки эффективности и рейтинг муниципальных программ Северодвинска представлены в Приложении 7.

В целом, анализ оценки эффективности муниципальных программ за 2016 год выявил ряд недостатков в работе с ними, обусловленных недостаточно эффективным управлением:

- некачественное планирование значений системы показателей в начале планового периода, что приводит к значительной корректировке значений показателей по завершению отчетного периода;

- несоответствие показателей муниципальных программ мероприятиям и бюджетным расходам;

- невозможность проведения проверки достоверности ряда показателей ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период формирования отчета;

- низкий уровень работы по привлечению иных источников финансирования для реализации муниципальных программ.

Значительное перевыполнение планов по показателям муниципальных программ характеризует недостаточно высокий уровень качества планирования, а также снижает мотивационную составляющую планирования.

В целях стимулирования повышения уровня управления ответственными исполнителями процессами планирования и реализации муниципальных программ Управление экономики планирует при оценке эффективности реализации муниципальных программ учитывать качество планирования показателей путем определения индекса, отражающего отношение фактического значения показателей по итогам отчетного периода к плановым (на начало финансового года).

## 3.4. Оценка деятельности ответственных исполнителей по управлению реализацией муниципальной программы.

На протяжении 2016 года ответственными исполнителями осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальными программами. Существует распределение функций по реализации муниципальных программ между внутриструктурными подразделениями органов Администрации Северодвинска. Данные нормы закреплены в положениях об органах Администрации Северодвинска, положениях о внутриструктурных подразделениях органов Администрации Северодвинска, должностных инструкциях работников Администрации Северодвинска.

В целях обеспечения эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями были разработаны планы реализации муниципальных программ на 2016 год.  Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями ответственного исполнителя,  соисполнителей, участников муниципальной программы и определяет сроки и последовательность выполнения мероприятий, что в итоге позволяет предупредить возникновение каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы.

На основании отчетов о выполнении ежегодных планов реализации муниципальных программ по итогам 2016 года, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка, проведен анализ соблюдения сроков реализации мероприятий муниципальных программ:

| Наименование | 2016 год | 2015 год (справочно) |
| --- | --- | --- |
|  | Количество мероприятий, единиц | Удельный вес (%) | Количество мероприятий, единиц | Удельный вес (%) |
| Всего мероприятий по планам реализации муниципальных программ, в т.ч. | 492 | 100 | 517 | 100 |
| Выполнено в срок | 474 | 96 | 472 | 91 |
| Выполнено с нарушением срока | 8 | 2 | 23 | 5 |
| Не выполнено | 10 | 2 | 22 | 4 |

Отмечен рост удельного веса мероприятий муниципальных программ, выполненных без нарушения срока реализации, с 91 процента в 2015 году до 96 процентов в 2016 году и снижение удельного веса мероприятий, выполненных с нарушением срока, с 5 процентов до 2 процентов, не выполненных мероприятий - с 4 процентов до 2 процентов соответственно.

Мониторинг эффективности планирования реализации муниципальных программ предусматривает при необходимости внесение изменений в ежегодный план мероприятий. Сведения по внесению изменений в планы реализации муниципальных программ представлены в Приложении 1.

Следует отметить высокий уровень соблюдения сроков выполнения  планов реализации программ следующими ответственными исполнителями:

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы – орган Администрации северодвинска |
| --- | --- |
| «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление образования |
| «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | Отдел физической культуры и спорта |
| «Молодёжь Северодвинска» на 2016-2021 годы» | Управление культуры и общественных связей |
| «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Управление культуры и общественных связей |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | Комитет управления муниципальным имуществом и земельными отношениями |
| «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление социального развития, опеки и попечительсвта |
| «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление организации муниципальной службы |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Отдел гражданской защиты |
| «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | Отдел экологии и природопользования |

Средняя степень выполнения планов реализации муниципальных программ составила 98 процентов (2015 год – 96 процентов).

Информация о степени выполнения планов реализации муниципальных программ Северодвинска по итогам  2016 года представлена в Приложении 2.

# В ходе проведения оценки соблюдения сроков выполнения мероприятий муниципальных программ установлены общие причины нарушения сроков:

- невыполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

- изменение сроков исполнения мероприятия программы без внесения соответствующих изменений в план мероприятий;

- отсутствие бюджетного финансирования.

Согласно отчетным материалам, представленным ответственными исполнителями, в 2016 году не реализовано 10 мероприятий из 491 запланированного, планами реализации следующих муниципальных программ:

муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» (1 мероприятие) - отсутствие обращений о возмещении транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты стало причиной невыполнения мероприятия;

муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» (3 мероприятия) - изменение нормативно-правовой базы, повлекшее за собой расторжение муниципального контракта, отсутствие софинансирования из областного бюджета, невостребованность услуги в труднодоступном населенном пункте (с. Ненокса);

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» (6 мероприятий) - невыполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов, отсутствие обращений за муниципальной услугой, перенос реализации мероприятий на следующий год,  а также отсутствие потребности в их реализации.

С целью проведения эффективного мониторинга реализации планов реализации муниципальных программ с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков ответственным исполнителям следует соблюдать следующие рекомендации:

- при формировании плана мероприятий предусматривать наличие контрольных мероприятия, имеющих конкретный срок выполнения; проводить детальный анализ сроков реализации мероприятий;

- в случае включения новых мероприятий в муниципальную программу, исключения мероприятий из муниципальной программы своевременно вносить изменения в план;

- в случае прогнозируемого нарушения сроков реализации мероприятия своевременно вносить изменения в план реализации муниципальной программы.

В соответствии с требованиями действующего законодательства ответственными исполнителями были сформированы итоговые отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год. По итогам отчетной кампании были утверждены отчеты по пятнадцати муниципальным программам с нарушением срока, установленного Порядком. В процессе проведения экспертизы годовых отчетов выявлены типичные ошибки ответственных исполнителей, которые в оперативном порядке были устранены.

Сведения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ за 2016 год представлены в Приложении 1.

В 2016 году продолжила свою работу комиссия по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ (далее – Комиссия), которая является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Северодвинска, получателей средств бюджета муниципального образования «Северодвинск».

В соответствии с пунктом 56 Порядка и пунктом 2.2 Положения о комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.12.2013 № 564-па, проведены заседания Комиссии, где были рассмотрены отчеты ответственных исполнителей об итогах  реализации муниципальных программ и подведены итоги оценки эффективности за 2016 год. Данные отчеты размещены на официальном сайте Администрации Северодвинска

Несмотря на поздние сроки утверждения отчетов, ответственными исполнителями была проведена большая работа по реализации, подведению итогов и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. На заседании Комиссии было принято решение рекомендовать руководителям Управления образования Администрации Северодвинска, Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска и Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поощрить сотрудников за качественную подготовку отчетов по итогам реализации муниципальных программ за 2016 год.

В результате мониторинга проявилась необходимость в определении четких критериев оценки деятельности ответственных исполнителей (менеджмент) в части, касающейся управления ходом реализации муниципальных программ, таких как своевременное внесение изменений в муниципальную программу (в план реализации муниципальной программы), а также представление в установленный срок годового отчета.

## 3.5. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

По результатам проведенного анализа реализации муниципальных программ в 2016 году можно выделить две группы факторов: общие и специфические.

В результате реализации муниципальных программ возникли неучтенные внешние риски, общие для всех программ:

- связанные с изменениями внешней среды, с обстоятельствами непреодолимой силы, влияющими на достижение цели программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы;

- макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также роста инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий;

- законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий.

Ответственными исполнителями в отчетном периоде предприняты меры по минимизации неучтенных и существующих рисков путем:

- внесения изменений в муниципальные программы;

- проведения мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальных программ;

- открытости и подотчетности;

- научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения.

Для предотвращения внешних рисков, таких как отсутствие софинансирования из федерального и областного бюджетов мероприятий муниципальных программ, смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных и областных нормативных документов, ответственными исполнителями ведется постоянная работа по взаимодействию с областными ведомствами. Своевременно готовятся документы по участию в конкурсах, проводимых федеральными (областными) ведомствами.

Отмечены следующие внутренние риски реализации муниципальных программ:

- вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей муниципальной программы в структурных подразделениях ответственного исполнителя;

- недостаточное материально-техническое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

- снижение объемов закупок технических средств (в том числе и для обеспечения деятельности) в связи с резким ростом цен на товары и услуги;

- недостижение запланированных результатов;

- недостаточный уровень профессионального менеджмента.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков ответственными исполнителями были  предприняты следующие меры:

- проведение ежеквартальной оценки выполнения ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы, его корректировку;

- определение в программе первоочередных и перспективных мероприятий, чтобы урезание финансирования не приводило к бессистемным действиям;

- повышение квалификации муниципальных служащих по профилю деятельности, с использованием активных форм обучения;

- формирование предложений, связанных с повышением материально-технического обеспечения деятельности управления, а также корректировка смет и планов закупок;

- проведение рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий.

В то же время были отмечены специфические факторы, связанные с особенностями реализации конкретных мероприятий и оказавшие наибольшее влияние на реализацию отдельных муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг, специфические факторы носят, как правило, организационно-управленческий характер.

При реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», «Молодежь Северодвинска» и «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» выявлены риски, связанные с несоответствием штатной численности и уровня квалификации специалистов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска (отдела по работе с молодежью и отдела общественных связей) и подведомственных Управлению культуры и общественных связей учреждений (МАУ «Молодежный центр») возросшему объему задач данных направлений.

Кроме того, при реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» имели место риски, заключающиеся в отсутствии механизмов финансовой поддержки молодежных объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих статуса юридического лица. Данные риски возникают ежегодно, однако предпринятые меры по их минимизации не дают должного эффекта.

В области развития социальной помощи и социальной защиты населения особое влияние на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» имеет проблема неблагоприятной социально-экономической ситуации в Северодвинске и, как следствие, сокращение доходных источников, необходимых для финансового обеспечения принятых социальных обязательств перед населением. Так, из-за нехватки бюджетных средств часть заявлений ветеранов Великой Отечественной войны на проведение ремонта остается нереализованной, ремонтные работы проводятся в следующем финансовом году. В связи с этим постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 02.12.2016 № 402-па «О внесении изменений и дополнений в Положение об оказании адресной социальной поддержки и содействия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска за счет средств местного бюджета» была ограничена сумма ремонта – не более 50,0 тысяч рублей на 1 квартиру.

В части ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком по муниципальному контракту - ООО «ЧОП «Арсенал-Регион» были нарушены обязательства по охране территории «Городского кладбища» МО «Северодвинск», предусмотренные муниципальным контрактом № 0028_16_УСРОП. На основании данного факта в адрес ООО «ЧОП «Арсенал-Регион» было направлено требование о возмещении затрат.

В процессе реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» возникли неучтенные риски, такие как: снижение предпринимательской активности населения, риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, а также риск возврата получателем средств предоставленной субсидии. Риск финансового обеспечения возникает по причине значительной продолжительности проведения конкурсных процедур на федеральном и региональном уровнях, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов. С другой стороны данные риски обусловлены большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Риск возврата средств предоставленной субсидии связан с недостаточным для получателя объемом предоставленной субсидии в сравнении с заявленным объемом. Данный риск был минимизирован путем внесения изменения в порядки предоставления субсидий получателям.

В части обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» возник риск невостребованности бюджетных ассигнований, направленных на организацию доставки товаров в отдаленные населенный пункты муниципального образования  «Северодвинск», единственным поставщиком товаров. При отсутствии альтернативных путей доставки устранить данный риск в среднесрочной перспективе не представляется возможным.

При реализации муниципальных программ, направленных на улучшение «среды проживания», реализуемых Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, в основном следует отметить риски, связанные с  затягиванием сроков выполнения муниципальных контрактов поставщиками товаров и услуг, задержкой подготовки проектной документации, возникающие при реализации конкретных муниципальных контрактов. С целью минимизации последствий ответственным исполнителем  осуществлялся контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проводил экспертизу результатов работ в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам и строительным нормам и правилам.

В 2016 году общая сумма предъявленных и уплаченных штрафов и пени в местный бюджет подрядными организациями, выполнявшими работы в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» составила 950,6 тыс. рублей (в 2015 году - 1 171,7  тыс. рублей). Доля контрактов в 2016 году, по которым были применены соответствующие санкции, составила 3,7% (12 случаев из 323).

По итогам реализации муниципальных программ, направленных на обеспечение безопасности населения, выявлены риски, связанные с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязанностей подрядными организациями. Так, при реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» были предъявлены требования об уплате пени (штрафа) (за срыв сроков контракта) на сумму 1 458 176,13 рубля.

При реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - Комитет по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска) имели место риски, основанные на  невыполнении планов  финансово-хозяйственной деятельности, снижении рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности, приводящей к несостоятельности (банкротству) муниципальных унитарных  предприятий муниципального образования «Северодвинск». Убыточная деятельность указанных организаций влечет за собой невыполнение плановых показателей по перечислению в бюджет Северодвинска части прибыли и дивидендов.

Комитетом по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям в течение 2016 года в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» проводилась работа по минимизации рисков.

Взыскано пени и штрафов в бюджет муниципального образования за пользование муниципальным имуществом 1952,3 тыс. рублей, из них:

- по уплате задолженности  по арендной плате за помещения на общую сумму  505,9 тыс. рублей;

- по уплате задолженности  по арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 1240,2 тыс. рублей;

- по уплате задолженности по иным основаниям (реклама, временные объекты и др.) на общую сумму 206,3 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» был выявлен неучтенный организационный риск по выполнению капитального ремонта первого этажа здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А. В данном случае исполнитель муниципального контракта не выполнил предусмотренные контрактом работы в установленный срок. Неустойка (пени, штраф) за несвоевременное исполнение контракта не применялись, поскольку оплата по муниципальному контракту была произведена согласно фактическим объемам выполненных работ. В дальнейшем для минимизации подобных рисков ответственным исполнителем планируется взыскивать с исполнителей контрактов неустойку (пени, штрафы) за неисполнение работ в определенный муниципальным контрактом срок.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в целом работу по минимизации рисков, проводимую ответственными исполнителями муниципальных программ в 2016 году, можно оценить положительно. Однако у ряда программ имеет место формальный подход к оцениванию воздействия рисков, а также к предотвращению и минимизации отрицательного воздействия факторов, способных негативно повлиять на реализацию всей муниципальной программы.

В целях совершенствования управления процессом реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо совместно с соисполнителями и участниками прорабатывать раздел муниципальной программы «Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками» путем расчета всех возможных (прямых и косвенных) рисков, а также путем разработки мер по управлению ими.

# 4. Совершенствование механизма разработки и реализации муниципальных программ и предложения по дальнейшему развитию программно-целевого планирования

Управлением экономики Администрации Северодвинска проведен комплексный анализ процесса формирования и  реализации муниципальных программ за 2016 год, который выявил ряд важных проблем, обусловленных сложностью процесса разработки и реализации нового программно-целевого инструмента управления.

По результатам реализации муниципальных программ Северодвинска за 2015 год потребовалось провести существенную доработку Порядка, устранив недостатки, указанные в Сводном докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Северодвинска за 2015 год, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2016 № 254-па.

Постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2017 № 92-па были внесены существенные изменения в Порядок в целях совершенствования процесса разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Северодвинска.

В соответствии с новой редакцией Порядка усовершенствован процесс внесения изменений в муниципальные программы при формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также формирование ежегодного плана реализации муниципальных программ с учетом включения контрольных событий.

Кроме того, в связи с тем, что муниципальные программы сформированы на долгосрочный период, в течение которого может возникнуть необходимость изменения структуры программы, которые напрямую связаны с программной статьей расходов бюджета, были приняты меры по упорядочиванию процесса внесения изменений в бюджетную роспись и муниципальные программы путем внесения изменений и дополнений в Порядок.

Итоги рассмотрения Сводного доклада о ходе реализации  и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска  за 2016 год показывают, что механизмы оценки эффективности реализации муниципальных программ требуют дальнейшего совершенствования.

Несмотря на очевидные преимущества программно-целевого подхода к управлению бюджетными расходами, внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат, связано с рядом следующих проблем:

- сложность быстрого достижения явных результатов в виде улучшения качества бюджетных услуг;

- сложность изучения мнения населения о предоставляемых бюджетных услугах;

- сложность формализации результатов и социально-экономического (общественного) эффекта бюджетных услуг;

- стремление в ряде случаев к достижению определенного количественного значения индикатора как к самоцели, при которой не учитывается связь индикатора с желаемым общественным эффектом;

- сложность определения взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов.

В свою очередь, Администрация Северодвинска проводит работу по дальнейшему совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации муниципальных программ.

В части формирования программного бюджета и повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году необходимо сосредоточиться на следующих вопросах работы с  муниципальными программами:

- необходимость своевременной актуализации муниципальных программ. Отсутствие уточненных редакций муниципальных программ приводит таким негативным последствиям, как: неэффективне управление ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствие возможности управления рисками,  несвоевременному принятию управленческих решений,  отсутствию заинтересованности у ответственных исполнителей к формированию качественных программных документов, возможности искажения результатов реализации при формировании отчетности.

- введение ограничений на внесение изменений в планы реализации муниципальных программ (до 4 квартала отчетного года).  По отдельным муниципальным программам изменения фактически были внесены только в конце 2016 года, что значительно снизило качество мониторинга реализации муниципальных программ, так как внесение соответствующих изменений в конце отчетного года позволяет приводить дату наступления планируемых событий к фактическим отчетным данным. Введение временных ограничений на внесение изменений в планы позволит исключить риск искусственного наращивания эффективности реализации муниципальной программы;

- необходимость проработки ответственными исполнителями информации о показателях муниципальных программ. Необходимо отметить проблему наличия показателей, не имеющих динамики изменения с течением времени, а также вовсе отсутствие показателей, отражающих существующие расходы, возникшее по причине излишнего укрупнения перечня мероприятий. Качественное планирование должно предполагать отсутствие таких показателей, которые не имеют динамики изменения значений или значения которых на протяжении длительного периода неизменны;

- автоматизация процесса разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ. Необходимо осуществить поэтапный переход на электронную форму взаимодействия при разработке и реализации муниципальных программ в полном объеме. Это позволит обеспечить непротиворечивость, сопоставимость и полноту сведений о муниципальных программах, повысить объективность оценки эффективности их реализации.

Следует отметить, что в процессе дальнейшего совершенствования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, применяемых в рамках разработки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, планируется ввести критерии, отражающие качество планирования показателей муниципальных программ, а также качество управления ходом реализации муниципальных программ.

Таким образом, внесение вышеуказанных концептуальных изменений в действующую нормативную правовую базу будет продолжено в 2017 году, что позволит муниципальным программам стать реальным инструментом стратегического и бюджетного планирования.

Чецкая Юлия Владимировна,

580027

Приложение 1

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.07.2017 № 248-па

# Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

# за 2016 год

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска | Реквизиты постановления Администрации Северодвинска | План реализации муниципальной программы | Годовой отчет о реализации муниципальной программы (утверждение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | об утверждении муниципальной программы | о внесении изменений в муниципальную программу | утверждение | внесение изменений |  |
| Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала |
| 1 | Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг |
| 1.1 | Развитие образования |
| 1.1.1 | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление образования | от 09.03.2016 № 58-па | от 08.06.2016 № 182-па, от 14.07.2016 № 234-па, от 20.06.2016 № 430-па, от 05.04.2017 № 83-па | 10.03.2016 | 08.06.2016, 14.07.2016, 20.09.2016, 22.09.2016, 14.10.2016 | 29.05.2017 |
| 1.2 | Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Управление культуры и общественных связей | от 16.03.2016 № 64-па | от 05.09.2016 306-па, от 14.12.2016 № 413-па, от 28.12.2016 № 425-па, от 05.05.2017 № 132-па | 17.03.2016 | 01.12.2016 | 23.05.2017 |
| 1.3 | Развитие физической культуры и спорта |
| 1.3.1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | Отдел физической культуры и спорта | от 31.12.2015 № 653-па | от 04.07.2016 № 214-па, от 22.07.2016 № 252-па, от 14.12.2016 № 414-па, от 05.05.2017 № 131 | 15.01.2016 | - | 12.05.2017 |
| 2 | Развитие социальной помощи и социальной защиты населения |
| 2.1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление социального развития, опеки и попечительства | от 29.12.2015 № 637-па | От 04.04.2017 № 99-па, от 01.07.2017 3 211-па, от 29.05.2017 № 294-па, от 15.11.2016 № 373-па, от 24.03.2017 № 64-па | 31.12.2015 | - | 23.05.2017 |
| 3 | Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи |
| 3.1 | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление культуры и общественных связей | от 31.12.2015 № 655-па | От 19.08.2016 № 284-па, от 30,.12.2016 № 431-па | 15.01.2016 | 20.08.2016 | 18.05.2017 |
| 4 | Улучшение «среды проживания» |
| 4.1 | Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфрастуктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление строительства и архитектуры | от 08.06.2016 № 184-па | от 14.10.2017 № 338-па, от 17.03.2017 № 50-па | 17.10.2016 | - | 02.06.2017 |
| 4.2 | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 4.2.1 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | от 23.03.2016 № 70-па | от 22.04.2016 №255-па, от 21.04.2017 № 113-па | 15.01.2016 | - | 23.05.2017 |
| 4.2.2 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | от 23.12.2015 № 625-па | от 12.08.2016 № 277-па, от 15.11.2016 № 374-па, от 20.02.2017 № 33-па | 12.02.2016 | - | 05.05.2017 |
| 4.3 | Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды |
| 4.3.1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | Отдел экологии и природопользо вания | от 08.12.205 № 604-па | от 27.05.2016 № 157-па, от 14.07.2016 № 233-па, от 28.10.2016 № 356-па, от 05.04.2017 № 82-па | 14.01.2016 | 14.10.2016 | 25.05.2017 |
| 4.4 | Обеспечение безопасности населения |
| 4.4.1 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Отдел гражданской защиты | от 14.12.2015 № 615-па | от 31.05.2016 № 163-па, от 05.08.2016 № 270-па, от 17.11.2016 3 378-па, от 29.12.2016 № 424-па | 09.02.2016 | - | 05.05.2017 |
| 4.4.2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | от 31.12.2015 № 652-па | от 29.06.2016 № 204-па, от 26.08.2016 № 291-па, от 07.12.2016 № 407-па, от 05.04.2017 № 84-па | 15.01.2016 | - | 15.05.2017 |
| Инновационное развитие и модернизация экономики |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» | Управление экономики | от 11.12.2015 № 612-па | от 30.03.2016 №87-па, от 26.09.2016 № 325-па, от 05.12.206 № 403-па | 15.01.2016 | 15.12.2016 | 05.05.2017 |
| Совершенствование системы управления |
| 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
| 1.1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | Управление организации муниципальной службы | от 09.02.2016 № 31-па | 23.06.2016 № 200-па, от 08.07.2016 № 220-па, от 16.06.2017 № 173-па, от 19.06.2017 №174-па | 03.02.2016 | - | 02.06.2017 |
| 2 | Развитие института гражданского общества |
| 2.1 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Управление культуры и общественных связей | от 10.02.2016 № 36-па | от 31.08.206 № 300-па, от 07.11.2016 № 365-па | 15.01.2016 | 01.10.2016 | 12.05.2017 |
| 3 | Оптимизация управления муниципальной собственностью |
| 3.1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | от 23.12.2015 № 626-па | от 28.03.2016 № 81-па, от 17.06.2016 № 197-па, от 04.10.2016 № 331-па, от 16.12.2016 № 419-па, от 20.03.2017 № 55-па | 25.01.2016 | - | 16.05.2017 |

Чецкая Юлия Владимировна

580027

Приложение 2

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска

за 2016 год,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.07.2017 № 248-па

# Уровень соблюдения сроков выполнения планов реализации

# муниципальных программ за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Количес-тво меро-приятий по плану, единиц | в том числе: | Степень выполнения планов реализации муниципальных программ, (%) | Справочно, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпол-нено в срок | выполнено с наруше-нием срока | не выпол-нено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | степень выполнения планов реализации муниципаль-ных программ, (%) |
| «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | 66 | 66 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | 21 | 21 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Молодёжь Северодвинска» на 2016-2021 годы» | 42 | 42 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 97 |
| «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | 38 | 38 | 0 | 0 | 100 | 95 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 31 | 31 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | 17 | 17 | 0 | 0 | 100 | 85 |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 55 | 54 | 1 | 0 | 100 | 94 |
| «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 9 | 5 | 4 | 0 | 100 | 100 |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 33 | 32 | 0 | 1 | 97 | 97 |
| «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 58 | 54 | 1 | 3 | 95 | 100 |
| «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | 50 | 42 | 2 | 6 | 88 | 79 |
| Среднее значение по муниципальным программам | 492 | 474 | 8 | 10 | 98 | 96 |

Чецкая Юлия Владимировна,

580027

|  | Приложение 3 к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2017 № 248-па |
| --- | --- |

Информация о среднем значении индексов показателей цели, задач в разрезе муниципальных программ

| № п/п | Наименование | Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной программы | Индекс результативности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1: Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала |
| 1 | Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг |
| 1.1 | Развитие образования |
| 1.1.1 | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,014 | 1,006 | 1,010 |
| 1.2 | Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия |
| 1.2.1 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,988 | 1,074 | 1,031 |
| 1.3 | Развитие физической культуры и спорта |
| 1.3.1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,267 | 1,097 | 1,182 |
| 2 | Развитие социальной помощи и социальной защиты населения |
| 2.1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,060 | 1,045 | 1,052 |
| 3 | Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи |
| 3.1 | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы» | 1,011 | 1,017 | 1,014 |
| 4 | Улучшение «среды проживания» |
| 4.1 | Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры |
| 4.1.1 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,816 | 0,932 | 0,874 |
| 4.2 | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 4.2.1 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| 4.2.2 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 1,057 | 1,088 | 1,072 |
| 4.3 | Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды |
| 4.3.1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,995 | 1,087 | 1,041 |
| 4.4 | Обеспечение безопасности населения |
| 4.4.1 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 1,085 | 1,101 | 1,093 |
| 4.4.2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 1,271 | 1,004 | 1,138 |
|  | Цель 2: Инновационное развитие и модернизация экономики |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,992 | 1,035 | 1,014 |
|  | Цель 3: Совершенствование системы управления |
| 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
| 1.1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,000 | 0,986 | 0,993 |
| 2 | Развитие института гражданского общества |
| 2.1 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,973 | 0,992 | 0,982 |
| 3 | Оптимизация управления муниципальной собственностью |
| 3.1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,004 | 0,991 | 0,998 |
|  | Среднее значение | 1,037 | 1,032 | 1,035 |

Чецкая Юлия Владимировна,

580027

Приложение 4

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.07.2017 № 248-па

Сведения о достижении значений показателей цели и задач муниципальных программ Северодвинска в 2016 году

| Аналитический код | Региональная классификация* | Наименование программы, цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы и их показатели, источники финансирования | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Цель | Направление расходов |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Обоснование причины отклонений значения показателя на конец отчетного года от плана | Условия расчета индекса показателя** |
|  |  | Подпрограмма | Задача | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 112 122,5 | 109 980,9 | 0,981 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 18 764,5 | 18 563,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 93 195,5 | 91 255,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 162,5 | 162,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 80 400,5 | 79 050,9 | 0,983 |  |  |
| C | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в Северодвинске за счет мер социальной поддержки» | тыс. руб. | 112 122,5 | 109 980,9 | 0,981 | Индекс результативности цели: 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения города | % | 20,250 | 20,380 | 1,006 | Отклонение индекса достижения плановых значений объясняется увеличением количества граждан, которым оказана социальная поддержка, на 237 человека, в связи с распространением информации через средства массовой информации | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях | % | 25,350 | 23,550 | 1,076 | Снижение показателя обусловлено, во-первых, активной пропагандой форм семейного устройства, что способствует повышению интереса граждан к проблемам детей-сирот, и, во-вторых, оперативной и системной работой органов опеки, что способствует уменьшению количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории города (на усыновление (удочерение)), и под опеку (попечительство) | % | 63,380 | 74,570 | 1,177 | Увеличение показателя обусловлено уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с положительными мерами по профилактике сиротства | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по городу | % | 2,790 | 2,840 | 0,982 | Отклонение индекса достижения плановых значений объясняется уменьшением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на 5 единиц с одновременным уменьшением общего числа зарегистрированных преступлений по городу на 230 единиц | 2 |
| C | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» | тыс. руб. | 78 940,5 | 77 637,6 | 0,983 | Индекс результативности подпрограммы: 0,954 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 703,6 | 1 626,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 77 074,4 | 75 848,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 162,5 | 162,5 |  |  |  |
| C | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1. Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов и других групп населения | тыс. руб. | 10 842,5 | 10 804,4 | 0,996 | Индекс результативности задачи: 0,989 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10 842,5 | 10 804,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь | человек | 4 036,000 | 4 132,000 | 1,000 | Увеличилось количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь в виде предоставления целевой потребительской субсидии на приобретение продовольственных наборов, комплектов школьных принадлежностей и прочих социальных товаров и услуг, в целях реализации мер социальной поддержки населения, согласно Положению об оказании адресной социальной помощи в связи с распространением данной информации через средства массовой информации | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста, инвалидов, получивших материальную помощь | % | 65,370 | 65,620 | 1,004 | Достигнутое значение показателя выше планового значения в связи со снижением количества граждан, получивших денежную материальную помощь на 31 человека, а снижение количества граждан пожилого возраста (старше 70 лет), инвалидов (1 и 2 группы, дети-инвалиды), получивших денежную материальную помощь, составило 10 человек | 1 |
| C | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями | тыс. руб. | 2 692,7 | 2 692,6 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,893 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 530,2 | 2 530,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 162,5 | 162,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество оплаченных проездных билетов в лечебные учреждения социально незащищенным категориям населения и лицам с ограниченными возможностями | штук | 13 000,000 | 13 834,000 | 1,000 | Достигнутое значение показателя выше планового значения в связи с увеличением обращений граждан за талонами на проезд в социальном такси (увеличение на 489 ед.) и за талонами на проезд в автобусе до ЛПУ в г.Архангельск и обратно (увеличение на 345 ед.) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями от общего числа населения города | % | 10,700 | 10,700 | 1,000 | Достигнутое значение показателя соответствует плановому значению. Фактические данные возможно отразить только после получения статистической информации от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | 3 |
| C | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3. Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий | тыс. руб. | 65 405,3 | 64 140,6 | 0,981 | Индекс результативности задачи: 0,966 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 703,6 | 1 626,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 63 701,7 | 62 514,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество жителей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки | человек | 139,000 | 148,000 | 1,000 | Достигнутое значение показателя больше планового за счет увеличения получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии на 25 человек и одновременном уменьшении лиц, выбывших из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность, на 16 человек | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | % | 9,460 | 10,420 | 1,000 | Достигнутое значение больше планового за счет уменьшения общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций в Северодвинске | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество учтенных захоронений на территории кладбищ | единиц | 85 439,000 | 85 479,000 | 1,000 | Достигнутое значение практически равно плановому | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля граждан, которым предоставлен льготный проезд на общественном транспорте | % | 19,130 | 19,130 | 1,000 | Достигнутое значение показателя соответствует плановому значению. Фактические данные возможно отразить только после получения статистической информации от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество граждан, находящихся под опекой или попечительством | человек | 260,000 | 241,000 | 0,927 | Достигнутое значение меньше планового значения за счет смертности | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Северодвинска профессиональной опекой | % | 2,140 | 1,560 | 0,729 | Достигнутое значение меньше планового значения за счет смертности | 1 |
| C | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Охрана семьи и детства» | тыс. руб. | 1 460,0 | 1 413,3 | 0,968 | Индекс результативности подпрограммы: 1,175 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 460,0 | 1 413,3 |  |  |  |
| C | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» | тыс. руб. | 626,0 | 626,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,342 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 626,0 | 626,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства | человек | 180,000 | 242,000 | 1,344 | Достигнутое значение показателя больше планового значения. Привлечение внимания населения к проблеме устройства детей-сирот с помощью мероприятия распространения информации по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принесло существенный эффект | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общего количества воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 28,330 | 38,000 | 1,341 | Достигнутое значение показателя больше планового значения в связи с уменьшением количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях, на 30 человек и одновременным увеличением количества воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, за отчетный период на 6 человек | 1 |
| C | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | тыс. руб. | 834,0 | 787,3 | 0,944 | Индекс результативности задачи: 0,94 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 834,0 | 787,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество реализованных социальных проектов и мероприятий в целях профилактики безнадзорности и правонарушений | единиц | 67,000 | 47,000 | 0,701 | Достигнутое значение показателя меньше планового значения за счет уменьшения расходов местного бюджета на сумму 120,0 тыс. руб., по мероприятию 2.01. «Реализация целевых проектов и занятости несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений», в части реализации целевых проектов «Один день в ДОСААФ» и «Готов служить Отечеству» (в 2016 году другие целевые проекты не были запланированы и не проводились) в связи с непредставлением в течение года документов ДОСААФ и, как следствие, уменьшение проведенных мероприятий на 20 единиц | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности выявленных граждан, совершивших преступления | % | 8,880 | 6,540 | 1,000 | Достигнутое значение показателя меньше планового значения в связи уменьшением количества несовершеннолетних, совершивших преступления, на 11 человек, с одновременным ростом общей численности выявленных граждан, совершивших преступления, на 149 человек | 4 |
| C | 1 | 9 | 0 | 00 |  | «Обеспечивающая подпрограмма» | тыс. руб. | 31 722,0 | 30 929,9 | 0,975 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 17 060,9 | 16 936,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 14 661,1 | 13 993,2 |  |  |  |
| D | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 47 007,0 | 46 380,5 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 47 007,0 | 46 380,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 38 009,5 | 37 750,6 | 0,993 |  |  |
| D | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 47 007,0 | 46 380,5 | 0,987 | Индекс результативности цели: 1,085 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | % | 33,700 | 33,700 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями | % | 35,700 | 35,700 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения | человек | 2,680 | 2,680 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения | человек | 4,280 | 4,280 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях | человек | 5,660 | 6,380 | 1,127 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2016 год количество спасенных – 255 чел. (плановый показатель - 266 чел.), общее количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях - 40 чел. (плановый показатель - 47 чел.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество нераскрытых преступлений, не более | единица | 1 130,000 | 1 560,000 | 1,381 | По информации Отдела МВД России по городу Северодвинску количество нераскрытых преступлений в 2016 году составило 1560 преступлений (плановый показатель - 1130 преступлений) в виду роста общего количества преступлений, зарегистрированных в 2016 году по сравнению с 2014 годом ( 2980 преступлений – 2016 год, 1925 преступлений – 2014 год) | 6 |
| D | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь» | тыс. руб. | 443,9 | 426,1 | 0,960 | Индекс результативности подпрограммы: 1,314 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 443,9 | 426,1 |  |  |  |
| D | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1,993 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), не более | единица | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 года) | % | 2,100 | 16,700 | 7,952 | По данным ГУМЧС России по АО количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях за 2016 год - 40 чел. (плановое значение - 48 чел.) | 1 |
| D | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | единица | 29,000 | 29,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым имуществом» | единица | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
| D | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей на водных объектах за год, не более | человек | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к показателю 2014 года) | % | 16,700 | 16,700 | 1,000 |  | 1 |
| D | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 219,9 | 202,1 | 0,919 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 219,9 | 202,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей при пожарах за год, не более | человек | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество пострадавших людей при пожарах за год, не более | человек | 34,000 | 27,000 | 1,000 | Уменьшение значения показателя достигнуто в 2016 году в результате сокращения по данным ГУМЧС России по Архангельской области количества пострадавших при пожарах до 27 человек при плановом значении 34 человека | 4 |
| D | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача 5. Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 224,0 | 224,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,458 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 224,0 | 224,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации | единица | 212,000 | 212,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность информационного обеспечения населения в области ГО и ЧС (по отношению к показателю 2014 года) | % | 1,800 | 5,100 | 2,833 | Увеличение значения показателя достигнуто по данным ГУМЧС России по Архангельской области в результате сокращения количества погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях в течение года до 40 человек при плановом значении 48 человек | 1 |
| D | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 37 344,8 | 37 103,7 | 0,994 | Индекс результативности подпрограммы: 1,012 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 37 344,8 | 37 103,7 |  |  |  |
| D | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска | тыс. руб. | 9 689,9 | 9 550,3 | 0,986 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 689,9 | 9 550,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество средств автоматизации повседневной деятельности службы | единица | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования службы как органа повседневного управления муниципального звена РСЧС на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 9,100 | 9,100 | 1,000 |  | 1 |
| D | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2. Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | тыс. руб. | 27 654,9 | 27 553,4 | 0,996 | Индекс результативности задачи: 1,024 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 27 654,9 | 27 553,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на которые аттестована аварийно-спасательная служба Северодвинска | единица | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования спасательных подразделений службы на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 28,600 | 28,600 | 1,000 |  | 1 |
| D | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3. «Безопасный город Северодвинск» | тыс. руб. | 220,8 | 220,8 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 220,8 | 220,8 |  |  |  |
| D | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей | тыс. руб. | 220,8 | 220,8 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 220,8 | 220,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Эффективность организации правопорядка при проведении массовых мероприятий | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | единица | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| D | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 8 997,5 | 8 629,9 | 0,959 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 997,5 | 8 629,9 |  |  |  |
| E | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска на 2016 - 2021 годы" | тыс. руб. | 3 145 107,9 | 3 138 599,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 5 312,5 | 5 312,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 034 080,0 | 2 031 897,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 105 715,4 | 1 101 389,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 3 088 399,0 | 3 082 497,1 | 0,998 |  |  |
| E | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель: Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства | тыс. руб. | 3 145 107,9 | 3 138 599,7 | 0,998 | Индекс результативности цели: 1,014 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование | % | 93,600 | 96,600 | 1,032 | Результат эффективной деятельности образовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 65,000 | 68,800 | 1,058 | Рост потребности населения в услуге | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования | % | 95,000 | 95,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 31,000 | 31,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет | % | 99,000 | 100,000 | 1,010 | Результат эффективной деятельности образовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | тыс. руб. | 2 891 748,6 | 2 887 526,1 | 0,999 | Индекс результативности подпрограммы: 1,01 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 025 039,6 | 2 022 897,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 866 708,9 | 864 629,0 |  |  |  |
| E | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача: Предоставление дошкольного образования | тыс. руб. | 1 401 555,1 | 1 400 283,2 | 0,999 | Индекс результативности задачи: 1,024 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 039 589,3 | 1 039 524,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 361 965,7 | 360 759,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования | % | 33,200 | 42,000 | 1,265 | Рост потребности населения в услуге | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования в Архангельской области | % | 100,000 | 102,500 | 1,000 | Расчет произведен на основании предварительных итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 28.02.2017. | 3 |
| E | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача: Предоставление общего образования | тыс. руб. | 1 267 029,1 | 1 265 127,9 | 0,998 | Индекс результативности задачи: 1,002 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 968 689,3 | 967 507,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 298 339,8 | 297 620,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 98,600 | 99,600 | 1,010 | Результат эффективной деятельности образовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | % | 93,600 | 95,200 | 1,017 | Результат эффективной деятельности образовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Архангельской области | % | 100,000 | 112,200 | 1,000 | Расчет произведен на основании предварительных итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 28.02.2017. | 3 |
| E | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача: Предоставление дополнительного образования | тыс. руб. | 178 005,6 | 178 005,6 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,003 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 178 005,6 | 178 005,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 88,000 | 88,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей | человек | 82,000 | 82,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области | % | 90,000 | 88,500 | 0,983 | Расчет произведен на основании предварительных итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 28.02.2017. | 3 |
| E | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача: Организация воспитания и социализации обучающихся | тыс. руб. | 2 671,0 | 2 671,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 671,0 | 2 671,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на организацию воспитания и социализации обучающихся в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,200 | 0,200 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно | единиц | 98,000 | 98,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача: Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска | тыс. руб. | 588,0 | 588,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,03 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 588,0 | 588,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в инновационных образовательных и социальных проектах в области профориентации молодежи | % | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | % | 26,000 | 36,300 | 1,396 | Изменение государственной политики | 1 |
| E | 1 | 1 | 6 | 00 |  | Задача: Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях | тыс. руб. | 4 523,1 | 4 523,1 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 523,1 | 4 523,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Объем двигательной активности обучающихся в неделю | час | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,400 | 0,400 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 1 | 7 | 00 |  | Задача: Выявление и развитие потенциала одаренных детей | тыс. руб. | 690,3 | 690,3 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 690,3 | 690,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской олимпиаде школьников | человек | 1 942,000 | 1 942,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах ежегодно | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 1 | 8 | 00 |  | Задача: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | тыс. руб. | 26 686,6 | 25 637,3 | 0,961 | Индекс результативности задачи: 1,007 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 16 761,0 | 15 865,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 925,6 | 9 772,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | единиц | 6,000 | 7,000 | 1,167 | Рост потребности населения в услуге | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период | % | 18,000 | 19,400 | 1,078 | Рост потребности населения в услуге | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 1,100 | 0,900 | 0,818 | Изменение объема расходов местного бюджета на отрасль «образование» | 1 |
| E | 1 | 1 | 9 | 00 |  | Задача: Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | тыс. руб. | 9 999,9 | 9 999,9 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 999,9 | 9 999,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса ежегодно | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,900 | 0,900 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска" | тыс. руб. | 31 048,7 | 30 987,2 | 0,998 | Индекс результативности подпрограммы: 1,002 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 483,3 | 1 483,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 966,4 | 5 966,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 23 599,0 | 23 537,5 |  |  |  |
| E | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача: Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по строительству объектов инфраструктуры | % | 26,500 | 26,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Коэффициент физического износа основных фондов муниципальных образовательных организаций | % | 65,000 | 65,000 | 1,000 |  | 2 |
| E | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача: Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования | тыс. руб. | 286,4 | 225,1 | 0,786 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 286,4 | 225,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Коэффициент обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций | % | 3,500 | 3,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по подготовке зданий и сооружений к реконструкции, капитальному ремонту | % | 2,900 | 2,900 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача: Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 30 762,3 | 30 762,1 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,003 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 483,3 | 1 483,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 966,4 | 5 966,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 23 312,6 | 23 312,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, уровень безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых отвечает требованиям нормативных документов | % | 67,600 | 69,100 | 1,022 | Увеличение муниципальных образовательных организаций, уровень безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых отвечает требованиям нормативных документов в связи с экономией средств местного бюджета по результатам электронных аукционов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения | единиц | 46,000 | 47,000 | 1,022 | Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения в связи с экономией средств местного бюджета по результатам электронных аукционов | 1 |
| E | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" | тыс. руб. | 98 867,2 | 98 483,7 | 0,996 | Индекс результативности подпрограммы: 1,007 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 98 867,2 | 98 483,7 |  |  |  |
| E | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача: Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | тыс. руб. | 77 831,7 | 77 448,2 | 0,995 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 77 831,7 | 77 448,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных заявок муниципальных образовательных организаций на выполнение работ по содержанию зданий и сооружений от общего количества поданных заявок | % | 98,000 | 98,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 9 327,7 | 9 327,7 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 327,7 | 9 327,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, территории которых отвечают нормативным документам | % | 22,700 | 22,700 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество территорий муниципальных образовательных организаций, благоустроенных в течение года | единиц | 61,000 | 61,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 3 | 3 | 00 |  | Задача: Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 11 707,8 | 11 707,8 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,02 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 707,8 | 11 707,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля пожароопасных помещений муниципальных образовательных организаций, оборудованных дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре | % | 51,500 | 61,900 | 1,202 | Увеличение количества объектов в связи с экономией средств местного бюджета по резулдьтатам электронных аукционов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем противопожарного водопровода | % | 58,400 | 58,300 | 0,998 | Техническая ошибка при расчете планового значения показателя | 1 |
| E | 1 | 3 | 4 | 00 |  | Задача: Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где восстановлено утраченное ограждение | % | 92,900 | 92,900 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 44,600 | 44,600 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, на территории которых выполнено устройство ограждения | % | 61,100 | 61,100 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 3 | 5 | 00 |  | Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, требующих проведения специальной оценки условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 84,800 | 84,800 | 1,000 |  | 2 |
| E | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска" | тыс. руб. | 6 563,9 | 6 563,9 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 3 829,2 | 3 829,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 130,8 | 2 130,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 603,9 | 603,9 |  |  |  |
| E | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача: Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг | тыс. руб. | 6 563,9 | 6 563,9 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 3 829,2 | 3 829,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 130,8 | 2 130,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 603,9 | 603,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации, которым созданы условия для получения качественного общего образования | % | 97,000 | 97,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование в общеобразовательных организациях от общего числа учащихся | % | 3,800 | 3,800 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача: Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | % | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска" | тыс. руб. | 60 170,7 | 58 936,2 | 0,979 | Индекс результативности подпрограммы: 1,029 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 943,2 | 903,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 59 227,5 | 58 033,2 |  |  |  |
| E | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача: Развитие инновационной составляющей образовательных услуг | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сформированных рейтингов инновационного опыта муниципальных образовательных организаций | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в рейтинге инновационного опыта муниципальных образовательных организаций | % | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача: Развитие информационного поля образовательной системы | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,998 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля образовательных организаций дошкольного, общего образования, которые оказывают услуги в электронном виде | % | 65,200 | 64,700 | 0,992 | Техническая ошибка при расчете планового значения показателя | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде | единиц | 189,000 | 189,000 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 5 | 3 | 00 |  | Задача: Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников | тыс. руб. | 59 735,7 | 58 501,2 | 0,979 | Индекс результативности задачи: 1,071 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 943,2 | 903,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 58 792,5 | 57 598,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля руководителей образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего количества руководителей образовательных организаций | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС НОО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в начальной школе | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС ООО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в основной школе | % | 90,000 | 90,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитателей | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 3 |
| E | 1 | 5 | 4 | 00 |  | Задача: Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений | % | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций | % | 42,600 | 42,600 | 1,000 |  | 1 |
| E | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 56 708,9 | 56 102,6 | 0,989 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 56 708,9 | 56 102,6 |  |  |  |
| F | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | тыс. руб. | 37 439,9 | 41 029,6 | 1,096 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 245,0 | 245,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 27 094,9 | 27 094,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные средства | тыс. руб. | 10 100,0 | 13 689,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 37 439,9 | 41 029,6 | 1,096 |  |  |
| F | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | тыс. руб. | 37 439,9 | 41 029,6 | 1,096 | Индекс результативности цели: 1,267 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» | процент | 27,300 | 28,400 | 1,040 | Включение в подсчет ФК 1 занимающихся в спортивных секциях ДОУ привело к увеличению доли занимающихся спортом горожан на 1,1 процента | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ«Строитель» | человек | 3 100,000 | 3 077,000 | 0,993 | Исключение из перечня спортивных секций МАСОУ «Строитель» групп по обучению плаванию в бассейне по предписанию прокуратуры | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля горожан привлеченных, к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | процент | 1,300 | 2,300 | 1,769 | Популярность у населения пробных тестирований ВФСК ГТО | 1 |
| F | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | тыс. руб. | 29 084,9 | 32 674,6 | 1,123 | Индекс результативности подпрограммы: 1,125 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 854,9 | 18 854,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 10 100,0 | 13 689,7 |  |  |  |
| F | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | тыс. руб. | 28 834,9 | 32 424,6 | 1,124 | Индекс результативности задачи: 1,11 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 604,9 | 18 604,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 10 100,0 | 13 689,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий» | единиц | 200,000 | 205,000 | 1,025 | Уточнение объемов финансирования ранее запланированных мероприятий и экономия средств привела к возможности профинансировать дополнительные мероприятия | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального задания МАСОУ «Строитель» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| F | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,16 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта» | процент | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | процент | 1,000 | 1,800 | 1,800 | Популярность у населения пробных тестирований ВФСК ГТО. Успешная сдача учащимися города тестирований ВФСК ГТО | 1 |
| F | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | тыс. руб. | 3 265,0 | 3 265,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,085 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 115,0 | 115,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 150,0 | 3 150,0 |  |  |  |
| F | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» | тыс. руб. | 532,0 | 532,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,067 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 92,0 | 92,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 440,0 | 440,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля спортсменов Северодвинска, включённых в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом» | процент | 0,550 | 0,550 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество спортсменов МАСОУ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня» | человек | 330,000 | 441,000 | 1,336 | Рост мастерства юных стрелков, футболистов, теннисистов и волейболистов, их успешные выступления на соревнованиях различного уровня | 1 |
| F | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» | тыс. руб. | 2 733,0 | 2 733,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,102 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 23,0 | 23,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 710,0 | 2 710,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска» | единиц | 48,000 | 48,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска» | единиц | 650,000 | 657,000 | 1,011 | Предоставление ходатайств и представлений коллективами ФК Северодвинска | 1 |
| F | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 5 090,0 | 5 090,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,071 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 090,0 | 5 090,0 |  |  |  |
| F | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» | тыс. руб. | 4 440,0 | 4 440,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,147 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 440,0 | 4 440,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению» | час. | 36 928,000 | 43 280,000 | 1,172 | Корректировка рабочего расписания объектов спорта МАСОУ «Строитель» | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАСОУ «Строитель» | час. | 125,000 | 177,000 | 1,416 | Увеличение количества соревнований с участием Северодвинских спортсменов. Корректировка рабочего расписания объектов спорта МАСОУ «Строитель | 1 |
| F | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | тыс. руб. | 650,0 | 650,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,996 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень оснащенности спортивных секций МАСОУ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | процент | 65,000 | 65,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАСОУ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | процент | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |
| G | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 1 756 606,6 | 1 263 245,7 | 0,719 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 82 875,6 | 57 106,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 420 043,2 | 387 726,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 442 269,6 | 436 427,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | 811 418,2 | 381 984,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 1 392 064,1 | 1 263 245,7 | 0,907 |  |  |
| G | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 1 756 606,6 | 1 263 245,7 | 0,719 | Индекс результативности цели: 0,816 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м | 37 033,000 | 41 097,300 | 1,110 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 26,490 | 22,710 | 0,857 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя объясняется некорректным расчетом планового объема общей площади жилищного фонда Северодвинска на 2016 год. Плановый объем общей площади жилищного фонда Северодвинска на 2016 год определен на основании прогнозного значения, а не на основании фактически достигнутого за 2015 год значения | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск» | % | 1,230 | 2,420 | 0,508 | Низкое достигнутое значение показателя обусловлено следующими причинами: выполнением не в полном объеме мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов; увеличением числа многоквартирных домов, признанных в 2016 году аварийными и подлежащими сносу | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | % | 5,100 | 3,200 | 0,627 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено снижением количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия в 2016 году. Основные мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в социальные многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию в конце 2016 года, выполнены в январе-феврале 2017 года | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | % | 16,300 | 17,480 | 1,072 | Превышение планового значения показателя связано с внесением изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Постановлением Российской Федерации от 26.05.2016 № 466 предусмотрена возможность погашения молодыми семьями существующих ипотечных кредитов, что в свою очередь повлекло увеличение количества молодых семей – участников подпрограммы, приобретающих жилые помещения по ипотечным жилищным договорам | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 41,200 | 35,300 | 0,857 | Отклонение от запланированного значения показателя объясняется тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя 2 цели «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения» | ед. | 4,360 | 4,360 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | ед. | 2,000 | 1,000 | 0,500 | Значительное отклонение от запланированного значения показателя связано со снижением количества объектов, введенных в эксплуатацию в 2016 году (срок завершения строительства объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» перенесен на 2017 год) | 1 |
| G | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | тыс. руб. | 953 836,8 | 875 960,0 | 0,918 | Индекс результативности подпрограммы: 0,851 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 293 835,7 | 281 298,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 213 125,4 | 212 676,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | 446 875,7 | 381 984,8 |  |  |  |
| G | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» | тыс. руб. | 770 170,7 | 733 802,7 | 0,953 | Индекс результативности задачи: 0,988 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 223 933,5 | 221 980,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 212 168,1 | 211 826,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | 334 069,1 | 299 995,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв.м | 0,070 | 0,070 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | % | 36,000 | 33,000 | 0,917 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска, а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья») | 1 |
| G | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | тыс. руб. | 183 666,1 | 142 157,3 | 0,774 | Индекс результативности задачи: 0,714 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 69 902,2 | 59 318,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 957,3 | 850,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | 112 806,6 | 81 989,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | % | 9,800 | 4,200 | 0,429 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено следующими причинами: в отношении четырех земельных участков под аварийными многоквартирными домами не были приняты решения об изъятии земельных участков; часть собственников изменили способ переселения с получения возмещения в денежной форме на получение жилого помещения; не произведен выкуп жилых помещений в связи со смертью собственников | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | % | 23,400 | 5,700 | 0,244 | Значительное отклонение от запланированного значения показателя связано со снижением количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и улучшивших жилищные условия в 2016 году. Основные мероприятия по заключению договоров социального найма в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда в социальные многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию в конце 2016 года, выполнены в январе-феврале 2017 года | 1 |
| G | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 116 853,8 | 111 903,0 | 0,958 | Индекс результативности подпрограммы: 0,998 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 16 942,7 | 16 942,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 99 911,1 | 94 960,3 |  |  |  |
| G | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» | тыс. руб. | 88 852,1 | 83 985,4 | 0,945 | Индекс результативности задачи: 1,001 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 83 852,1 | 78 985,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | Км/га | 0,870 | 0,880 | 1,011 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,548 | 0,548 | 1,000 |  | 1 |
| G | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 28 001,7 | 27 917,6 | 0,997 | Индекс результативности задачи: 0,993 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 11 942,7 | 11 942,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 059,0 | 15 974,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | % | 111,200 | 118,200 | 0,941 | Отклонение от запланированного значения показателя обусловлено увеличением рождаемости населения в предыдущие годы, отсутствием мероприятий по строительству детских дошкольных учреждений | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности в % от установленного норматива» | % | 36,550 | 36,550 | 1,000 |  | 1 |
| G | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | тыс. руб. | 1 105,6 | 663,2 | 0,600 | Индекс результативности подпрограммы: 0,834 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 105,6 | 663,2 |  |  |  |
| G | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 1 105,6 | 663,2 | 0,600 | Индекс результативности задачи: 0,667 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 105,6 | 663,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» | % | 22,200 | 22,200 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | % | 16,700 | 0,000 | 0,000 | Показатель не выполнен по следующим причинам: в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствует потребность в разработке генерального плана с. Неноксы, т.к. мероприятия по развитию территории села Нёноксы уже отражены в генеральном плане муниципального образования «Северодвинск», утвержденном решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8; мероприятия по утверждению генерального плана города Северодвинска перенесены на 2017 год | 1 |
| G | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Реализация градостроительной политики» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 0,867 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м | 0,200 | 0,220 | 1,100 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 1,078 | 0,636 | 0,590 | Низкое достигнутое значение показателя связано с признанием несостоявшимся аукциона на выполнение комплексного освоения части территории кварталов 150, 167 в целях жилищного строительства по причине отсутствия от заинтересованных лиц заявок на участие | 1 |
| G | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | тыс. руб. | 161 734,5 | 116 739,5 | 0,722 | Индекс результативности подпрограммы: 1,147 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 70 451,8 | 44 682,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 54 768,9 | 35 543,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 513,8 | 36 513,8 |  |  |  |
| G | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» | тыс. руб. | 161 734,5 | 116 739,5 | 0,722 | Индекс результативности задачи: 1,147 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 70 451,8 | 44 682,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 54 768,9 | 35 543,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 513,8 | 36 513,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % в год | 65,700 | 65,700 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020)» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % в год | 66,500 | 66,500 | 1,000 |  | 1 |
| G | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | тыс. руб. | 158 533,4 | 157 980,0 | 0,997 | Индекс результативности подпрограммы: 0,897 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 12 423,8 | 12 423,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 54 495,9 | 53 942,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 91 613,7 | 91 613,7 |  |  |  |
| G | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» | тыс. руб. | 140 745,3 | 140 229,1 | 0,996 | Индекс результативности задачи: 0,901 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 49 131,6 | 48 615,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 91 613,7 | 91 613,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа жителей Северодвинска» | % | 3,200 | 2,200 | 0,688 | Низкое достигнутое значение показателя связано со снижением количества граждан, имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в связи с увеличением совокупного дохода граждан | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | % | 3,300 | 2,800 | 0,848 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя использовано оценочное число семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство и приобретение жилья на 2016 год. Фактическое число семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство и приобретение жилья, за 2016 год увеличилось на 2,5% и составило 282 ед. | 1 |
| G | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | тыс. руб. | 17 788,1 | 17 750,8 | 0,998 | Индекс результативности задачи: 0,89 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 12 423,8 | 12 423,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 364,3 | 5 327,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | % | 0,080 | 0,100 | 1,250 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2016 год использовано оценочное число граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов, определенное методом экспертных оценок | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся ( в год)» | % | 7,400 | 7,400 | 1,000 |  | 1 |
| G | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 364 542,5 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | 364 542,5 | 0,0 |  |  |  |
| H | 0 | 0 | 0 | 00 |  | "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы" | тыс. руб. | 1 710,6 | 1 659,2 | 0,970 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 310,6 | 259,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 1 710,6 | 1 659,2 | 0,970 |  |  |
| H | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска» | тыс. руб. | 1 710,6 | 1 659,2 | 0,970 | Индекс результативности цели: 0,973 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в социальном проектировании» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица» | единиц | 225,000 | 201,000 | 0,893 | Уменьшение показателя связано с усилением системной работы Министерства юстиции по Архангельской области и НАО по выявлению и реорганизации общественных организаций, фактически прекративших свою деятельность, благодаря чему за 2016 год было реорганизовано порядка 25 общественных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в социально-культурной жизни города» | процент | 55,000 | 55,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города» | единиц | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 1 |
| H | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | тыс. руб. | 1 605,6 | 1 554,2 | 0,968 | Индекс результативности подпрограммы: 0,976 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 310,6 | 259,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 295,0 | 1 295,0 |  |  |  |
| H | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» | тыс. руб. | 1 510,6 | 1 459,2 | 0,966 | Индекс результативности задачи: 0,967 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 310,6 | 259,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих постоянную системную программу собственного развития» | единиц | 40,000 | 40,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов» | единиц | 54,000 | 54,000 | 1,000 |  | 1 |
| H | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, с привлечением СОНКО, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций города, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья" | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| H | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» | тыс. руб. | 55,0 | 55,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,987 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных информационно-обучающих семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, посетивших информационно - обучающие семинары» | единиц | 200,000 | 200,000 | 1,000 |  | 1 |
| H | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» | тыс. руб. | 105,0 | 105,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 105,0 | 105,0 |  |  |  |
| H | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области» | тыс. руб. | 55,0 | 55,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со средствами массовой информации | единиц | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество видеосюжетов в течение года, посвященных деятельности СОНКО в городе Северодвинске" | единиц не менее | 11,000 | 22,000 | 1,000 |  | 3 |
| H | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество СОНКО, имеющих собственные информационные источники (сайт, странички в интернете, газета, буклет) | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество информационных материалов, самостоятельно подготовленных и предоставленных СОНКО в средствах массовой информации" | единиц не менее | 12,000 | 25,000 | 1,000 |  | 3 |
| K | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 714 966,2 | 698 954,9 | 0,978 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 137 995,1 | 137 841,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 576 945,4 | 561 087,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 662 422,7 | 649 112,5 | 0,980 |  |  |
| K | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска» | тыс. руб. | 714 966,2 | 698 954,9 | 0,978 | Индекс результативности цели: 1,026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | процент | 3,640 | 3,990 | 1,096 | Увеличение натурального объёма при запланированных объёмах ассигнований произошло за счёт средств экономии денежных средств, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, увеличилась площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» | процент | 97,300 | 97,300 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» | процент | 96,800 | 96,800 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска» | процент | 14,400 | 14,900 | 1,035 | Увеличение произошло за счёт увеличения объёма выполнения работ по благоустройству территорий города | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» | процент | 8,400 | 8,400 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 99 562,1 | 94 640,1 | 0,951 | Индекс результативности подпрограммы: 1,133 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 99 562,1 | 94 640,1 |  |  |  |
| K | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска» | тыс. руб. | 42 429,2 | 41 107,0 | 0,969 | Индекс результативности задачи: 1,112 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 42 429,2 | 41 107,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля обследованных деревянных домов в общем количестве деревянных домов" | процент | 0,760 | 1,890 | 2,487 | Рост показателя обусловлен тем, что в отчётном периоде обследовано на 5 МКД больше запланированного | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» | процент | 4,390 | 2,790 | 0,636 | Снижение за счёт снижения количества многоквартирных домов, на которых фактически выполнен капитальный ремонт | 1 |
| K | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда" | тыс. руб. | 57 133,0 | 53 533,2 | 0,937 | Индекс результативности задачи: 1,148 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 57 133,0 | 53 533,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселённых помещений, нуждающихся в проведении ремонта" | процент | 84,400 | 259,100 | 3,070 | В связи с возникшей острой необходимостью на данные цели были выделены дополнительные денежные средства на выполнение работ по ремонту помещений. Отремонтировано 34 помещения при плановом показателе 20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций" | процент | 70,800 | 70,800 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» | тыс. руб. | 87 025,7 | 86 208,7 | 0,991 | Индекс результативности подпрограммы: 1,001 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 000,0 | 2 956,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 84 025,7 | 83 252,3 |  |  |  |
| K | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» | тыс. руб. | 79 876,7 | 79 484,4 | 0,995 | Индекс результативности задачи: 1,002 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 000,0 | 2 956,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 76 876,7 | 76 528,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде" | процент | 95,000 | 97,300 | 1,024 | Изменение произошло в связи с внедрением современного эффективного осветительного оборудования с увеличенным эксплуатационным сроком службы, своевременным проведением плано-предупредительных ремонтов на сетях наружного освещения города | 1 |
| K | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» | тыс. руб. | 7 149,0 | 6 724,3 | 0,941 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 7 149,0 | 6 724,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта» | процент | 52,900 | 52,900 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» | процент | 0,580 | 0,580 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"» | тыс. руб. | 404 192,7 | 396 959,2 | 0,982 | Индекс результативности подпрограммы: 0,996 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 97 200,0 | 97 196,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 306 967,0 | 299 736,9 |  |  |  |
| K | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них." | тыс. руб. | 368 311,1 | 361 157,8 | 0,981 | Индекс результативности задачи: 0,994 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 97 200,0 | 97 196,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 271 085,4 | 263 935,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям" | процент | 82,000 | 68,400 | 0,834 | Рост количества искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, признанных результатами специальных осмотров, с подготовкой заключения о техническом состоянии. Отсутствие средств бюджета на восстановление работоспособности и ремонт мостов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель1 "Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне" | км | 166,100 | 166,100 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» | тыс. руб. | 35 881,6 | 35 801,4 | 0,998 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35 881,6 | 35 801,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих ремонта или капитального ремонта" | процент | 95,060 | 95,060 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта" | процент | 52,900 | 52,900 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск" | тыс. руб. | 55 189,9 | 54 852,2 | 0,994 | Индекс результативности подпрограммы: 1,001 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 37 795,1 | 37 688,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 394,8 | 17 163,6 |  |  |  |
| K | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»" | тыс. руб. | 14 808,0 | 14 689,3 | 0,992 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 894,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 13 808,0 | 13 795,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля территорий общего пользования г.Северодвинска, обеспеченных содержанием" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием" | кв.м. | 3 436 319,000 | 3 436 319,000 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов" | тыс. руб. | 38 092,8 | 38 092,2 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,003 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 36 795,1 | 36 794,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 297,7 | 1 297,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками" | процент | 17,400 | 17,700 | 1,017 | Изменение произошло за счёт увеличения количества дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками" | процент | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 4 | 3 | 00 |  | Задача 3 "Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Северодвинск" | тыс. руб. | 2 289,1 | 2 070,7 | 0,905 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 289,1 | 2 070,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г.Северодвинска" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь территорий города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния" | га | 119 349,000 | 119 349,000 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» | тыс. руб. | 16 452,4 | 16 452,3 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 452,4 | 16 452,3 |  |  |  |
| K | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» | тыс. руб. | 16 452,4 | 16 452,3 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 452,4 | 16 452,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| K | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 52 543,5 | 49 842,5 | 0,949 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 52 543,5 | 49 842,5 |  |  |  |
| M | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 297 842,9 | 290 515,0 | 0,975 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 553,8 | 91,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 18 126,5 | 18 090,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 279 162,6 | 272 333,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 11 646,6 | 7 934,8 | 0,681 |  |  |
| M | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления Северодвинска» | тыс. руб. | 297 842,9 | 290 515,0 | 0,975 | Индекс результативности цели: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан работой Администрации Северодвинска» | % | 65,000 | 69,870 | 1,000 | Плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и в распоряжении Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р. Фактическое значение получено в результате опроса на интернет-сайте Администрации Северодвинска | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью Администрации Северодвинска» | % | 60,000 | 63,140 | 1,000 | Плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и в распоряжении Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р. Фактическое значение получено в результате опроса на интернет-сайте Администрации Северодвинска. | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие» | % | 86,000 | 93,590 | 1,000 | Плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и в распоряжении правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р. Фактическое значение получено в результате анонимного опроса в Администрации Северодвинска. | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество действующих многофункциональных центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального образования «Северодвинск» | ед. | 2,000 | 4,000 | 1,000 | Фактическое значение по итогам 2016 года. Дополнительные филиалы открыты в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета и необходиомстью обеспечения доступности обслуживания населения города (по просьбам жителей) | 3 |
| M | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска» | тыс. руб. | 11 646,6 | 7 934,8 | 0,681 | Индекс результативности подпрограммы: 0,987 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 77,5 | 77,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 569,1 | 7 857,3 |  |  |  |
| M | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие кадрового потенциала» | тыс. руб. | 300,0 | 245,5 | 0,818 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 245,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» | % | 94,000 | 94,100 | 1,000 | Отклонение находится в пределах математического округления | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года» | % | 4,000 | 4,640 | 1,000 | Увеличение доли муниципальных служащих , повышающих профессиональный уровень, связано с производственной необходимостью | 3 |
| M | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций» | тыс. руб. | 1 550,0 | 1 456,4 | 0,940 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 550,0 | 1 456,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень удовлетворенности муниципальных служащих организацией рабочего пространства» | % | 84,000 | 89,740 | 1,000 | Фактическое значение по итогам 2016 года получено в результате анонимного опроса муниципальных служащих в Администрации Северодвинска | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, информированных о мероприятиях с участием Мэра Северодвинска» | % | 70,000 | 96,470 | 1,000 | Плановые данные определены в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и в распоряжении Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р. Фактическое значение получено в результате опроса на интернет-сайте Администрации Северодвинска. | 3 |
| M | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выявленных и устранённых коррупциогенных факторов» | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией Северодвинска» | % | 75,000 | 75,000 | 1,000 |  | 3 |
| M | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Снижение рисков и профилактика терроризма и экстремизма» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 0,972 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удельный вес зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 0,009 | 0,008 | 0,889 | Фактическое значение по итогам 2016 года | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество размещенных в СМИ (телевидение, печать, радиостанции, сайты информационных агентств) материалов, связанных с противодействием терроризму и экстремизму» | ед. | 105,000 | 107,000 | 1,000 | Фактическое значение по итогам 2016 года | 3 |
| M | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача 5 «Повышение уровня готовности муниципальных предприятий, учреждений и организаций к работе в период мобилизации и военное время» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Состояние готовности подотраслей ЖКХ к работе в мирное и военное время» | % | 98,000 | 98,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов по исполнению годового плана мобилизационной подготовки муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории городского округа» | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| M | 1 | 1 | 6 | 00 |  | Задача 6 «Развитие архивного дела» | тыс. руб. | 9 680,3 | 6 116,6 | 0,632 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 680,3 | 6 116,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля документов Архивного отдела, находящихся в нормативных условиях хранения» | % | 94,000 | 94,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля документов Архивного отдела, имеющих электронную копию» | % | 1,500 | 1,560 | 1,000 | Фактическое значение по итогам 2016 года. | 3 |
| M | 1 | 1 | 7 | 00 |  | Задача 7 «Совершенствование функционирования информационных систем автоматизации деятельности органов Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля сотрудников, имеющих доступ к информационным ресурсам» | % | 99,000 | 99,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота» | ед. | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой» | % | 99,000 | 99,000 | 1,000 |  | 3 |
| M | 1 | 1 | 8 | 00 |  | Задача 8 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 116,3 | 116,3 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 77,5 | 77,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38,8 | 38,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования «Северодвинск» от общего числа жителей муниципального образования «Северодвинск» | % | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля обученных представителей и руководителей территориальных общественных самоуправлений муниципального образования «Северодвинск» от общего числа представителей и руководителей территориальных общественных самоуправлений» | % | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 3 |
| M | 1 | 1 | 9 | 00 |  | Задача 9 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Северодвинска» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля жителей Северодвинска, информированных о деятельности Администрации» | % | 98,000 | 99,360 | 1,000 | Фактическое значение получено в результате опроса на интернет-сайте Администрации Северодвинска | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество нормативных правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ» | ед. | 600,000 | 621,000 | 1,000 | Фактическое значение по итогам 2016 года | 3 |
| M | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 286 196,3 | 282 580,2 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 553,8 | 91,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 18 049,0 | 18 012,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 267 593,5 | 264 476,0 |  |  |  |
| N | 0 | 0 | 0 | 00 |  | "Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы" | тыс. руб. | 6 363,6 | 6 363,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 6 363,6 | 6 363,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 6 363,6 | 6 363,2 | 1,000 |  |  |
| N | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 6 363,6 | 6 363,2 | 1,000 | Индекс результативности цели: 0,995 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | % | 6,000 | 5,000 | 0,833 | Уменьшение значения показателя связано с тем, что в 2017 году было установлено меньшее, чем планировалось количество контейнеров для раздельного сбора отходов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 36,000 | 36,600 | 1,017 | Увеличение значения показателя связано с тем, что раздельным сбором оборудовано 79 контейнерных площадок вместо планируемых 77 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения» | % | 34,800 | 39,300 | 1,129 | Увеличение значения показателя связано с тем, что в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению приняло участие большее количество человек, чем планировалось | 1 |
| N | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 5 770,6 | 5 770,5 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,062 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 770,6 | 5 770,5 |  |  |  |
| N | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» | тыс. руб. | 190,0 | 190,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,164 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 190,0 | 190,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)» | % | 108,000 | 121,500 | 1,125 | Увеличение значения показателя связано с увеличением количества ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения, и повышением уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)» | % | 108,000 | 254,000 | 2,352 | Увеличение значения показателя связано с активизацией населения по сдаче опасных отходов и повышением уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска | 1 |
| N | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 5 580,6 | 5 580,5 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,97 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 580,6 | 5 580,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от общего количества отходов, собранных на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов» | % | 23,000 | 19,000 | 0,826 | Уменьшение значения показателя связано с тем, что часть контейнерных площадок оборудованы двумя контейнерами для сбора вторичного сырья, а часть - одним. Во втором случае объем раздельно собранных отходов (вторичных ресурсов) в общем объеме отходов получается меньше, чем в первом | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| N | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» | тыс. руб. | 593,0 | 592,8 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,114 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 593,0 | 592,8 |  |  |  |
| N | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска» | тыс. руб. | 123,0 | 123,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,147 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 123,0 | 123,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» | % | 100,000 | 144,000 | 1,440 | Увеличение значения показателя связано с тем, что выполнено 900 мероприятий вместо планируемых 625 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, участвующих в мероприятиях» | единиц | 73,000 | 73,000 | 1,000 |  | 1 |
| N | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» | тыс. руб. | 470,0 | 469,8 | 0,999 | Индекс результативности задачи: 1,066 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 470,0 | 469,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | % | 3,100 | 3,400 | 1,097 | Увеличение значения показателя связано с высокой активностью населения при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 325,000 | 325,000 | 1,000 |  | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 155,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 155,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 155,4 | 1,000 |  |  |
| P | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах" | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 155,4 | 1,000 | Индекс результативности цели: 1,056 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/ кв. м | 0,217 | 0,205 | 1,059 | Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период и меньшей продолжительностью отопительного периода | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт*ч/ кв. м | 22,900 | 20,600 | 1,112 | Фактическое потребление электрической энергии ниже запланированного значения в связи с выполнением работ по модернизации систем освещения помещений объектов социальной сферы и органов местного самоуправления с применением энергосберегающих технологий (установка светодиодных светильников и датчиков движения) | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/ кв. м | 0,211 | 0,208 | 1,014 | Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период и меньшей продолжительностью отопительного периода | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | куб. м / кв. м | 1,234 | 1,070 | 1,153 | Фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в связи с активной реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета горячей воды, регулярным информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в редакции от 29.06.2016), повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 "Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | куб. м / кв. м | 1,619 | 1,617 | 1,001 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с активной реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, регулярным информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в редакции от 29.06.2016), повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 "Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт*ч/ кв. м | 33,000 | 33,000 | 1,000 |  | 2 |
| P | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс. руб. | 8 842,6 | 8 842,6 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,082 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 842,6 | 8 842,6 |  |  |  |
| P | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Снижение объемов потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления" | тыс. руб. | 8 807,6 | 8 807,6 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,004 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 807,6 | 8 807,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 1 "Объем потребленной электрической энергии" | тыс.кВт.*час | 9 608,000 | 9 253,200 | 1,038 | Фактическое потребление электрической энергии ниже запланированного значения в связи с выполнением работ по модернизации систем освещения помещений объектов социальной сферы и органов местного самоуправления с применением энергосберегающих технологий (установка светодиодных светильников и датчиков движения) | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 1 "Объем потребленной тепловой энергии" | Гкал | 89 540,000 | 88 241,800 | 1,015 | Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период и меньшей продолжительностью отопительного периода | 2 |
| P | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы" | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,317 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 2 "Объем потребленного холодного водоснабжения" | куб. м | 1 300,000 | 799,480 | 1,626 | Фактическое потребление холодной воды за 2016 год объектами социальной сферы ниже запланированного значения на 38% по причине исключения из общего объема потребления холодной воды объема холодной воды на общедомовые нужды в многоквартирных домах, в которых расположены объекты МБУ «Муниципальная библиотечная система» в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 2 "Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы" | куб. м/кв. м | 0,210 | 0,128 | 1,641 | Фактическое потребление холодной воды за 2016 год объектами социальной сферы ниже запланированного значения на 38% по причине исключения из общего объема потребления холодной воды объема холодной воды на общедомовые нужды в многоквартирных домах, в которых расположены объекты МБУ «Муниципальная библиотечная система» в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | 2 |
| P | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | тыс. руб. | 1 312,8 | 1 312,8 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,022 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 312,8 | 1 312,8 |  |  |  |
| P | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" | тыс. руб. | 119,3 | 119,3 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,968 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 119,3 | 119,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 1 "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 92,000 | 85,400 | 0,928 | Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период и меньшей продолжительностью отопительного периода | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 1 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 91,000 | 85,600 | 0,941 | Фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в целом во всех многоквартирных домах, а также в домах, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета горячей воды и информированием граждан о необходимости ресурсосбережения | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Задачи 1 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 85,000 | 82,600 | 0,972 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды и информированием граждан о необходимости ресурсосбережения | 1 |
| P | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" | тыс. руб. | 1 193,5 | 1 193,5 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,06 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 193,5 | 1 193,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 2 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 50,000 | 53,200 | 1,064 | Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информировании граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 2 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 40,000 | 54,200 | 1,355 | Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление холодной воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информировании граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Задачи 2 "Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 85,000 | 85,100 | 1,001 | Фактическое потребление электрической энергии по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление электрической энергии ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информировании граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
| S | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 348 664,9 | 347 605,4 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 221,4 | 221,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 744,7 | 3 744,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 344 698,8 | 343 639,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 321 865,6 | 320 922,3 | 0,997 |  |  |
| S | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска» | тыс. руб. | 348 664,9 | 347 605,4 | 0,997 | Индекс результативности цели: 0,988 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» | процент | 83,000 | 88,250 | 1,063 | Фактически сложившийся показатель. Увеличилось качество оказываемых учреждениями услуг | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска» | человек | 753 106,000 | 786 486,000 | 1,044 | Фактически сложившийся показатель. Увеличился интерес жителей города к мероприятиям | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования» | процент | 8,200 | 8,200 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры» | процент | 5,000 | 4,200 | 0,840 | Увеличилось по сравнению с запланированным число основного персонала работников учреждений культуры (расчет производился из расчета 201 единица, по итогам 2016 года число основного персонала составило 240,4) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств» | процент | 23,700 | 23,000 | 0,970 | Уменьшение значения показателя связано с технической ошибкой в предварительном отчете одной из школ искусств, по результатам которого вносились корректировки показателей Программы; увеличением по сравнению с расчетным численности основного персонала | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| S | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» | тыс. руб. | 350,0 | 349,6 | 0,999 | Индекс результативности подпрограммы: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 350,0 | 349,6 |  |  |  |
| S | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» | тыс. руб. | 350,0 | 349,6 | 0,999 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 350,0 | 349,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании» | единиц | 49,000 | 49,000 | 1,000 |  | 1 |
| S | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1: «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке» | единиц | 2 213,000 | 2 218,000 | 1,002 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| S | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | тыс. руб. | 199 288,1 | 198 614,6 | 0,997 | Индекс результативности подпрограммы: 1,022 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 9,5 | 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 744,7 | 3 744,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 195 533,9 | 194 860,4 |  |  |  |
| S | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие библиотечного дела» | тыс. руб. | 74 398,3 | 73 904,8 | 0,993 | Индекс результативности задачи: 1,004 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 9,5 | 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 74 388,8 | 73 895,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 1 100 000,000 | 1 102 603,000 | 1,002 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 106 800,000 | 108 525,000 | 1,016 | В связи с увеличением количества приобретенной литературы за счет экономии при проведении электронного аукциона, приобретением книг за счет средств федерального бюджета; пополнением фонда МБС за счет даров (пожертвований) от населения | 1 |
| S | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие музейного дела» | тыс. руб. | 20 030,3 | 19 944,8 | 0,996 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 19 710,3 | 19 624,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | процент | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса» | человек | 1 625,000 | 1 625,000 | 1,000 |  | 1 |
| S | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» | тыс. руб. | 215,0 | 215,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,104 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 215,0 | 215,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов» | процент | 21,400 | 21,800 | 1,019 | Фактически сложившийся показатель ввиду упрощения процесса получения новых знаний и навыков профессии путем участия в вебинарах, семинарах, тренингах посредством сети Интернет | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| S | 1 | 2 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» | тыс. руб. | 104 644,5 | 104 550,1 | 0,999 | Индекс результативности задачи: 1,026 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 424,7 | 3 424,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 101 219,8 | 101 125,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» | процент | 58,500 | 59,000 | 1,009 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| S | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | тыс. руб. | 122 227,4 | 121 958,1 | 0,998 | Индекс результативности подпрограммы: 1,155 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 211,9 | 211,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 122 015,6 | 121 746,2 |  |  |  |
| S | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований» | тыс. руб. | 1 350,0 | 1 350,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,24 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 350,0 | 1 350,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся» | процент | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет» | процент | 18,700 | 38,600 | 2,064 | Увеличение значения показателя связано с тем, что в мероприятиях все больше принимают участие творческие коллективы (ансамбли, хоры численным составом от 5 до 30 человек) | 1 |
| S | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» | тыс. руб. | 120 877,4 | 120 608,1 | 0,998 | Индекс результативности задачи: 1,132 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 211,9 | 211,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 120 665,6 | 120 396,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся» | процент | 80,000 | 90,700 | 1,134 | Увеличение значения показателя связано с улучшением качества подготовки учащихся к контрольным мероприятиям, повышением качества оказываемых услуг в сфере дополнительного образования | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием | единиц | 9,000 | 11,000 | 1,222 | Увеличение значения показателя связано с тем, что по мероприятию 2.05 "Оснащение материально-технической базы школ искусств" показатель 2 "Количество оборудования и учебных пособий МБУ ДО "ДШИ № 34", приобретенных для оснащения классов" был уточнен и изложен в редакции "Количество кабинетов изобразительного искусства, оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями" (Постановление о внесении изменений в Программу от 05.09.2016 №306-па). В связи с этим увеличилось количество оборудованных классов | 1 |
| S | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 26 799,3 | 26 683,1 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 26 799,3 | 26 683,1 |  |  |  |
| T | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,2 | 0,985 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,2 | 0,985 |  |  |
| T | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,2 | 0,985 | Индекс результативности цели: 1,271 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель цели 1 «Количество учтенных ДТП » | единиц | 206,000 | 239,000 | 0,862 | Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя не откорректирован | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель цели 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» | процент | 3,800 | 3,300 | 1,152 | Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя не откорректирован | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель цели 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» | единиц | 9,000 | 5,000 | 1,800 | Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя не откорректирован | 2 |
| T | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,0 | 0,985 | Индекс результативности подпрограммы: 1,004 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 19 597,7 | 19 295,0 |  |  |  |
| T | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения» | тыс. руб. | 10 553,2 | 10 274,7 | 0,974 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10 553,2 | 10 274,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 1 "Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 1 "Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Задачи 1 "Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| T | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 9 044,5 | 9 020,3 | 0,997 | Индекс результативности задачи: 1,007 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 044,5 | 9 020,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 2 "Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа" | процент | 86,000 | 86,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 2 "Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа" | процент | 30,100 | 30,100 | 1,000 |  | 1 |
| V | 0 | 0 | 0 | 00 |  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | тыс. руб. | 71 937,8 | 69 327,0 | 0,964 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 71 937,8 | 69 327,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 32 968,0 | 31 300,5 | 0,949 |  |  |
| V | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | тыс. руб. | 71 937,8 | 69 327,0 | 0,964 | Индекс результативности цели: 1,004 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 98,000 | 101,090 | 1,032 | Показатель выполнен в полном объёме, (3,09% - поступили авансовые платежи за январь 2017 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,000 | 100,880 | 1,009 | Показатель выполнен в полном объёме, (0,88% - поступили авансовые платежи за январь 2017 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,000 | 97,460 | 0,975 | Показатель выполнен. Действие договора до 31.12.2016, 2,54% денежных средств зачтены в бюджет в январе 2017 года | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» | процент | 0,320 | 0,320 | 1,000 | Показатель выполнен в полном объёме | 1 |
| V | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» | тыс. руб. | 32 968,0 | 31 300,5 | 0,949 | Индекс результативности подпрограммы: 0,996 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32 968,0 | 31 300,5 |  |  |  |
| V | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» | тыс. руб. | 12 349,6 | 11 311,8 | 0,916 | Индекс результативности задачи: 1,001 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 12 349,6 | 11 311,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров аренды муниципального имущества (в год)» | единиц | 421,000 | 393,000 | 0,933 | Уменьшение показателя произошло в связи с реализацией ФЗ от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества…» в части выкупа арендуемых помещений арендаторами на льготных условиях | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» | кв..метров | 50 480,000 | 54 480,000 | 1,079 | Увеличение площади объектов, ежегодно переданных в аренду, обусловлено проведением технической инвентаризации | 1 |
| V | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» | тыс. руб. | 15 658,4 | 15 658,4 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,967 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 658,4 | 15 658,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетности муниципальных предприятий и АО за использование муниципального имущества» | единиц | 120,000 | 104,000 | 0,867 | Уменьшение бухгалтерской отчетности произошло в связи с уменьшением количества предприятий и акционерных обществ, где 100% акций является собственностью муниципального образования Северодвинск | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 | Показатель выполнен в полном объёме | 1 |
| V | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» | тыс. руб. | 4 960,0 | 4 330,3 | 0,873 | Индекс результативности задачи: 1,004 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 960,0 | 4 330,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на аренду земельных участков» | единиц | 1 052,000 | 1 105,000 | 1,050 | Увеличение значения показателя обусловлено формированием новых земельных участков, образованных при разделе земельных участков, предоставленных по договорам аренды, а также с оформлением договоров аренды с множественностью лиц на стороне арендатора в соответствии с требованием Земельного кодекса РФ | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 | Показатель выполнен в полном объёме | 1 |
| V | 1 | 9 | 0 | 00 |  | «Обеспечивающая подпрограмма» | тыс. руб. | 38 969,8 | 38 026,5 | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38 969,8 | 38 026,5 |  |  |  |
| W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016 - 2021 годы» | тыс. руб. | 6 631,1 | 6 384,8 | 0,963 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 491,6 | 1 491,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 582,5 | 3 557,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 537,0 | 1 335,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 6 369,1 | 6 149,1 | 0,965 |  |  |
| W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | тыс. руб. | 6 631,1 | 6 384,8 | 0,963 | Индекс результативности цели: 0,992 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 11,800 | 11,700 | 0,992 | Незначительное снижение показателя относительно планового зачения обусловлено снижением в 2016 году количества родившихся на 25 человек | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 48,600 | 46,400 | 0,955 | Кризисные явления, наблюдаемые в целом по Российской Федерации, повлияли на снижение инвестиционных затрат хозяйствующих субъектов | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 427,000 | 408,000 | 0,956 | Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 216,600 | 208,400 | 0,962 | В результате снижения темпов роста доходов населения, а также рекордно низким уровнем инфляции в 2016 году потребительский спрос населения снизился | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | процент | 7,000 | 6,400 | 1,094 | Cнижение размера платы за коммунальные услуги в результате предпринимаемых государством мер по сдерживанию роста тарифов на расходы по коммунальным услугам | 2 |
| W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности подпрограммы: 1,009 |  |
| W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска» | процент, не менее | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» | процент, не менее | 95,000 | 97,000 | 1,000 |  | 3 |
| W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1,023 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 121,400 | 126,300 | 1,040 | Увеличение объема инвестиций за счет средств местного бюджета в декабре 2016 года на 4,0% | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, (не менее) | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 3 |
| W | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | тыс. руб. | 6 369,1 | 6 149,1 | 0,965 | Индекс результативности подпрограммы: 1,069 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 491,6 | 1 491,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 557,5 | 3 557,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 300,0 | 1 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
| W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс. руб. | 6 249,1 | 6 049,1 | 0,968 | Индекс результативности задачи: 1,134 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 491,6 | 1 491,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 557,5 | 3 557,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 200,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» | процент | 2,100 | 2,000 | 0,952 | Сокращение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Cоотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» | коэффици ент | 3,800 | 4,600 | 1,211 | Отказ одного из победителей конкурса от использования субсидии, предоставленной за счет средств местного бюджета | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля собственных финансовых средств, направленных начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» | процент | 92,600 | 92,600 | 1,000 |  | 1 |
| W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1,021 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процент | 6,400 | 7,260 | 1,134 | Увеличение наполняемости групп при проведении обучения в связи с повышением качества и расширения перечня предоставляемых услуг | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» | единиц | 64,300 | 67,400 | 1,048 | Увеличение количества обращений граждан, желающих начать свое дело | 1 |
| W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» | тыс. руб. | 120,0 | 100,0 | 0,833 | Индекс результативности задачи: 1,007 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 6,300 | 6,600 | 1,048 | Сокращение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства к запланированным» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| W | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности подпрограммы: 1,031 |  |
| W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв.метров | 965,000 | 979,000 | 1,015 | Открытие магазинов ТС «Сантех Мастер, ТС «Шик», ТС «Первый цветочный супермаркет», ТС «Милани» | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процент | 10,600 | 11,500 | 1,085 | Увеличение количества участников проекта «Социальная карта» | 1 |
| W | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности подпрограммы: 1,044 |  |
| W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | Индекс результативности задачи: 1,044 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений к запланированным» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. руб. | 4 100,000 | 4 770,000 | 1,163 | Снижение качества подготовки сметных расчетов заказчиками | 1 |
| W | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 262,0 | 235,7 | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 25,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 237,0 | 235,7 |  |  |  |
| Y | 0 | 0 | 0 | 00 |  | "Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы" | тыс. руб. | 20 827,4 | 20 723,6 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 150,0 | 1 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 19 677,4 | 19 573,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 20 827,4 | 20 723,6 | 0,995 |  |  |
| Y | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. руб. | 20 827,4 | 20 723,6 | 0,995 | Индекс результативности цели: 1,011 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | 70,000 | 71,000 | 1,014 | В связи с увеличением количества проводимых мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 493,000 | 508,000 | 1,030 | Удалось реализовать дополнительные (внеплановые) мероприятия | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1,300 | 1,300 | 1,000 |  | 2 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс. руб. | 950,0 | 950,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,017 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,043 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 27,000 | 28,000 | 1,037 | в связи с проведением дополнительного мероприятия | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,005 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности» | процент | 54,000 | 55,000 | 1,019 | в связи с увеличением мероприятий гражданско-патриотической направленности | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 28,000 | 29,000 | 1,036 | в связи с проведением дополнительного мероприятия | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,011 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс. руб. | 850,0 | 850,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 0,979 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 850,0 | 850,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 0,961 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | 1,600 | 1,600 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процент | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. руб. | 550,0 | 550,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | 1,500 | 1,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я молодой» | тыс. руб. | 3 110,0 | 3 110,0 | 1,000 | Индекс результативности подпрограммы: 1,066 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 310,0 | 2 310,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,064 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | 31,000 | 31,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 9,000 | 10,000 | 1,111 | в связи с проведением дополнительного мероприятия совместно со спортивными организациями города | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. руб. | 920,0 | 920,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,044 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности» | процент | 30,000 | 33,000 | 1,100 | в связи с развитием волонтерского движения | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 17,000 | 18,000 | 1,059 | в связи с проведением дополнительного мероприятия | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. руб. | 290,0 | 290,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,053 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 290,0 | 290,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | 17,000 | 19,000 | 1,118 | в связи с проведением рекламных кампаний мероприятий для талантливой, способной и инициативной молодежи | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 00 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1,143 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 33,000 | 33,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс. руб. | 15 917,4 | 15 813,6 | 0,993 | Индекс результативности подпрограммы: 1,005 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 717,4 | 15 613,6 |  |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 15 527,4 | 15 423,6 | 0,993 | Индекс результативности задачи: 1,01 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 327,4 | 15 223,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | 20,000 | 23,000 | 1,150 | в связи с проведением рекламных компаний о мероприятиях, реализуемых МАУ "Молодежный центр" | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 315,000 | 318,000 | 1,010 | в связи с проведением дополнительных мероприятий | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. руб. | 390,0 | 390,0 | 1,000 | Индекс результативности задачи: 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 390,0 | 390,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами» | процент | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 33,000 | 33,000 | 1,000 |  | 1 |

Примечания:
*  – Региональная классификация:

1 – федеральный бюджет;

2 – областной бюджет;

3– местный бюджет;

4 – внебюджетные источники;

5 – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

**– Условия расчета индекса показателя:

«1» – в случае, если увеличение значения показателя отражает положительный результат достижения цели, задачи, реализации мероприятия, административного мероприятия;

«2» – в случае, если уменьшение значения показателя отражает положительный результат достижения цели, задачи, реализации мероприятия, административного мероприятия;

«3» – в случае, если методика расчета значения показателя цели, задачи, мероприятия, административного мероприятия содержит допущение «не менее»;

«4» – в случае, если методика расчета значения показателя цели, задачи, мероприятия, административного мероприятия содержит допущение «не более».

Чецкая Юлия Владимировна,

580027

|  | Приложение 5 к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2017 № 248-па |
| --- | --- |

Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска

за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,

Фонда содействия реформирования ЖКХ за 2016 год

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2016) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», в том числе: | 2039392,5 | 2037209,8 |
| 1.1 | федеральный бюджет: | 5 312,5 | 5 312,5 |
| 1.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 5 312,5 | 5 312,5 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», в т.ч. | 3829,2 | 3829,2 |
|  | в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 3 329,2 | 3 329,2 |
|  | в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 500,0 | 500,0 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» | 1 483,3 | 1 483,3 |
| 1.2 | областной бюджет: | 2039080,0 | 2031897,3 |
| 1.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 2033029,8 | 2030847,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | 2010867,6 | 2009582,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 17161,0 | 16265,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | 1,2 | 0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.2.2 | непрограммные направления деятельности | 1 050,2 | 1 050,2 |
|  | Резервный фонд правительства Архангельской области | 1 050,2 | 1 050,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск», в том числе: | 3966,1 | 3966,1 |
| 2.1 | федеральный бюджет: | 221,4 | 221,4 |
| 2.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 221,4 | 221,4 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы | 9,5 | 9,5 |
|  | Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, (в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)») | 211,9 | 211,9 |
| 2.2 | областной бюджет: | 3744,7 | 3744,7 |
| 2.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 2292,6 | 2292,6 |
|  | «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | 192,6 | 192,6 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | 2100,0 | 2100,0 |
| 2.2.2 | непрограммные направления деятельности | 1452,1 | 1452,1 |
|  | Резервный фонд правительства Архангельской области | 1452,1 | 1452,1 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», в том числе: | 245,0 | 245,0 |
| 3.1 | областной бюджет: | 245,0 | 245,0 |
| 3.1.1 | Государственные программы Архангельской области | 245,0 | 245,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 245,0 | 245,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска», в том числе: | 18764,5 | 18563,1 |
| 4.1 | областной бюджет: | 18764,5 | 18563,1 |
| 4.1.1 | Государственные программы Архангельской области | 18764,5 | 18563,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 1703,6 | 1626,3 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 17 060,9 | 16 936,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска», в том числе: | 1150,0 | 1150,0 |
| 5.1 | областной бюджет: | 1150,0 | 1150,0 |
| 5.1.1 | Государственные программы Архангельской области | 1150,0 | 1150,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 1150,0 | 1150,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в том числе: | 1314337,0 | 826818,1 |
| 6.1 | федеральный бюджет: | 82875,6 | 57106,5 |
| 6.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 82875,6 | 57106,5 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)») | 70451,8 | 44 682,7 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)») | 12 423,8 | 12 423,8 |
| 6.2 | областной бюджет: | 420043,2 | 387726,8 |
| 6.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 126207,5 |  |
|  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 11 942,7 | 11 942,7 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | 54768,9 | 35 543,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 49 131,6 | 48 615,4 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 5 364,3 | 5 327,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | 5000,0 | 5000,0 |
| 6.2.2 | Адресные программы Архангельской области | 293835,7 | 281 298,6 |
|  | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы | 293835,7 | 281 298,6 |
| 6.3 | ФСРЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |
| 6.3.1 | Адресные программы Архангельской области | 811 418,2 | 381 984,8 |
|  | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы | 811 418,2 | 381 984,8 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе: | 138020,8 | 137867,2 |
| 7.1 | федеральный бюджет: | 25,7 | 25,7 |
| 7.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 25,7 | 25,7 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)») | 25,7 | 25,7 |
| 7.2 | областной бюджет: | 137995,1 | 137841,5 |
| 7.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 70 000,0 | 70 000,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 7.2.2 | непрограммные направления деятельности | 67995,1 | 67841,5 |
|  | Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства | 66296,0 | 66142,4 |
|  | Резервный фонд правительства Архангельской области | 1699,1 | 1699,1 |
| 8 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», в том числе: | 5074,1 | 5049,1 |
| 8.1 | федеральный бюджет: | 1491,6 | 1491,6 |
| 8.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 1491,6 | 1491,6 |
|  | федеральный бюджет | 1491,6 | 1491,6 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)») | 1491,6 | 1491,6 |
| 8.2 | областной бюджет: | 3582,5 | 3557,5 |
| 8.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 3582,5 | 3557,5 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 3557,5 | 3557,5 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы) | 25,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска», в том числе: | 18680,3 | 18181,7 |
| 9.1 | федеральный бюджет: | 553,8 | 91,7 |
| 9.1.1 | Государственные программы Российской Федерации | 330,6 | 62,2 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 330,6 | 62,2 |
| 9.1.2 | Непрограммные направления деятельности | 223,2 | 29,5 |
|  | Непрограммное направление расходов «Реализация функций» в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами государственным долгом Архангельской области (2014–2016 годы)» | 223,2 | 29,5 |
| 9.2 | областной бюджет: | 18126,5 | 18090,0 |
| 9.2.1 | Государственные программы Архангельской области | 13120,7 | 13084,2 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» | 77,5 | 77,5 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | 9992,8 | 9991,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | 35,0 | 35,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы) | 100,0 | 100,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» | 1 218,7 | 1 187,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | 6 702,5 | 6 699,3 |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск», в том числе: | 310,6 | 259,2 |
| 10.1 | областной бюджет: | 310,6 | 259,2 |
| 10.1.1 | Государственные программы Архангельской области | 310,6 | 259,2 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» | 310,6 | 259,2 |
|  | Итого | 3539940,9 | 3049309,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Государственные программы Российской Федерации, федеральный бюджет | 90257,4 | 64219,9 |
|  | Государственные программы Архангельской области, областной бюджет | 2273709,0 | 2251432,7 |
|  | Адресные программы Архангельской области, в т.ч | 1105253,9 | 663283,4 |
|  | областной бюджет | 293835,7 | 281298,6 |
|  | ФСРЖКХ | 811418,2 | 381984,8 |
|  | Непрограммные направления деятельности, в т.ч. | 70720,6 | 70373,3 |
|  | областной бюджет | 70497,4 | 70343,8 |
|  | федеральный бюджет | 223,2 | 29,5 |

Чецкая Юлия Владимировна

580027

Приложение 6

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.07.2017 № 248-па

Информация

об участии муниципального образования «Северодвинск»

в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Архангельской области

за 2016 год

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Российской Федерации, государственной программы Архангельской области | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2016) | Факт (кассовый расход) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление образования |
| Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», задача: «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (в ред. от 27.12.2016) | Областной бюджет | 956 653,8 | 956 588,6 | Соглашение № 01-16/342 от 21.03.2016 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | 37 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, имеют показатель объема муниципальной услуги 99% и выше |
| Мероприятие 1.03 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», задача: «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (в ред. от 27.12.2016) | Областной бюджет | 82 585,0 | 82 585,0 | Соглашение № 01-16/342 от 21.03.2016 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | 37 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспользовались компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми. Среднегодовой списочный состав детей за 2016 год - 11 691 чел. |
| Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», задача: «Предоставление общего образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». | подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (в редакции от 27.12.2016) | Областной бюджет | 968 689,3 | 967 507,9 | Соглашение № 01-16/342 от 21.03.2016 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | 29 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, имеют показатель объема муниципальной услуги 99% |
| Мероприятие 8.02 «Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», задача: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (в ред. от 27.12.2016) | Областной бюджет | 16 761,0 | 15 865,1 | Соглашение № 305/03-02-19/24 от 31.03.2015 об участии в 2015 году в реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», Соглашение № 305/03-02-19/21 от 29.02.2016 по организации отдыха и оздоровления детей на 2016 год | На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций работали 7 летних оздоровительных лагерей: МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 25». В лагерях с дневным пребыванием отдохнули и оздоровились 890 человек. В загородных лагерях отдохнули 2 765 человек. Всего организованным летним отдыхом в лагерях различной направленности отдохнули 3 655 человек |
| Мероприятие 3.03 «Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных общеобразовательных организаций», задача 3: «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации от 27.04.2016 № 361 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» (от 29.12.2014 № 1597), мероприятие 3.3. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (в ред. от 27.12.2016) | Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральный бюджет | 1750,0 266,7 1 483,3 | 1750,0 266,7 1 483,3 | Соглашение от 08.06.2016 № 01-16/655 о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Выполнен ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 36» (с. Ненокса) |
| Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии», задача: «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг», подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 463-пп (в ред. от 27.12.2016), мероприятие «Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральный бюджет | 5 060,0 1 730,8 3 329,2 | 5 060,0 1 730,8 3 329,2 | Соглашения от 25.11.2015 № 01-16/787 и от 03.08.2016 № 01-16/809 «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Северодвинск» на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей- инвалидов» | Проведены работы по обеспечению архитектурной доступности МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 25» МБДОУ № 95 «Радуга» для детей-инвалидов (расширены дверные проемы, установлены пандусы, обустроены санитарно-гигиенические помещения) |
| Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии», задача: «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг», подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, подпрограмма № 8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан Архангельской области» (на 2013-2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (в ред. от 27.12.2016), мероприятие «Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральный бюджет | 900,0 400,0 500,0 | 900,0 400,0 500,0 | Соглашение от 14.10.2016 № 083/2016 «О порядке и условиях предоставления субсидии на мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов на спортивных объектах муниципальной собственности Архангельской области» | Проведены работы по обеспечению архитектурной доступности МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» для детей-инвалидов (здание плавательного бассейна на ул. Труда, д. 14 А). Выполнены работы по обустройству крыльца главного входа: демонтаж кирпичной кладки, устройство крыльца, установка подъемного устройства |
| Мероприятие 3.02 «Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности», задача: «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников», подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» | Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (в ред. от 27.12.2016) | Областной бюджет | 942,0 | 903,0 |  | Количество получателей льгот в 2016 году всего 34 человека, из них: 26 - педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, 8 - педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, вышедшие на пенсию. В 2016 году не предоставлялась компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности в связи с отсутствием специалистов |
|  | Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 474-пп (в ред. от 27.12.2016) | Областной бюджет | 1,2 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.02 «Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций», задача: «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области», задача № 2 «Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа», мероприятие 2.1 «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» | Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | Соглашение от 28.01.2016 № 19 между Министерством финансов Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов местного значения | Капитальный и текущий ремонт фасадов: МБДОУ № 47 «Зеленый огонек», МБДОУ № 49 «Белоснежка», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» |
| Мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования», задача: «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 350,5 | 350,5 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 27.12.2016 № 562-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск»)» | Приобретение малых архитектурных форм и спортивного оборудования МБДОУ № 69 «Дюймовочка». |
| Мероприятие 3.02 «Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций», задача: «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 300,0 | 300,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области № 236-рп от 14.06.2016 «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск»)» | Окраска фасада здания МБДОУ № 89 «Умка». |
| Мероприятие 3.02 «Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций», задача: «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 399,7 | 399,7 | Распоряжение Правительства Архангельской области № 337-рп от 23.08.2016 «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск»)» | Выполнение ремонтно - отделочных работ по фасаду и крыльцу МАОУ «СОШ № 2». |
| Всего по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 2039392,5 | 2037209,8 |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 034 080,0 | 2 031 897,3 |  |  |
|  | Федераль-ный бюджет | 5 312,5 | 5 312,5 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление культуры и общественных связей |
| Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов», задача 1 «Развитие библиотечного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований (далее - муниципальные общедоступные библиотеки)» задачи № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)», мероприятие 4.3 «Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры», подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2012 - 2020 годы» | Федеральный бюджет | 9,5 | 9,5 | Соглашение от 26.09.2016 № 182 | Для 11 филиалов МБУ «Муниципальная библиотечная система» приобретено 18 книг, а также 2 журнала для библиотек «Мир знаний» и «Кругозор» |
| Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью», задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры», подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Федеральная целевая программа «Культура России (2012 − 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, в рамках мероприятия 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт учреждений культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства», задачи № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера 2013 – 2020 годы» | Федеральный бюджет | 211,9 | 211,9 | Соглашение от 06.06.2016 № 113/16 | Для 3 школ искусств приобретено 14 музыкальных инструментов (с суммой софинансирования из средств местного бюджета 300,0 тыс. руб.) |
| Мероприятие 4.22 «Оснащение МАУ «Парк культуры и отдыха» спортивными уличными тренажерами», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 7.3 «Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» задачи 7 «Устройство (оборудование) спортивных плоскостных сооружений» подпрограммы 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Областной бюджет | 192,6 | 192,6 | Соглашение от 23.09.2016 № 076-1/2016 | Для МАУ «Парк культуры и отдыха» приобретены 4 уличных спортивных тренажера, которые установлены на Набережной А.Зрячева (сумма софинансирования из местного бюджета 21,4 тыс. руб.) |
| Мероприятие 2.02 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оборудованием и мультимедийными программами», задача 2 «Развитие музейного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 320,0 | 320,0 | В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 06.09.2016 № 354-рп | Для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретен интерактивный мультитач-стол |
| Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества», подпрограмма 2 Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.1 «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» Задачи № 2 «Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа подпрограмы № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» Государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 | В соответствии с Законом Архангельской области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ (в редакции от 22.12.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 2016 год | Проведены работы по благоустройству территорий в соответствии с муниципальным заданием МАУ «Парк культуры и отдыха», приобретены и установлены в Сквере ветеранов элементы благоустройства и малые архитектурные формы |
| Мероприятие 4.15 «Проведение ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 632,1 | 632,1 | В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 14.04.2016 № 138-рп | В МАУК «Северодвинский драматический театр» произведен ремонт системы холодного водоснабжения, монтаж временного освещения и электроснабжения подвала |
| Мероприятие 4.16 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и творчества», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области № 492-рп от 29 ноября 2016 года «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области для бюджета муниципального образования «Северодвинск» на устройство второй очереди уличного освещения «Приморского парка» и приобретение детских спортивных и игровых комплексов | Для МАУ «Парк культуры и отдыха» приобретено 15 столбов уличного освещения для устройства второй очереди уличного освещения, 3 детских спортивных игровых комплекса для установки на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 («Приморский парк») |
|  | Мероприятие 2.1 «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» задачи № 2 – «Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа подпрограмы № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» Государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | В соответствии с Законом Архангельской области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ (в редакции от 22.12.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 2016 год | МАУК «Северодвинский драматический театр» проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к фонтану |
| Всего по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 3966,1 | 3966,1 |  |  |
|  | Областной бюджет | 3744,7 | 3744,7 |  |  |
|  | Федераль-ный бюджет | 221,4 | 221,4 |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Отдел физической культуры и спорта |
| В задачу 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» подпрограммы 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» включено новое мероприятие 1.04 «Проведение сертификации спортивных объектов» | Мероприятие 1.04 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья» (10.2 «Сертификация спортивных объектов муниципальных учреждений») государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 130,0 | 130,0 | Соглашение № 080-1/2016 от 26.09.2016 | Проведена сертификация двух спортивных объектов (физкультурно-спортивный корпус ФОК «Звездочка» и крытый каток с искусственным льдом ФОК «Звездочка»). Получены сертификаты соответствия, направлена документация для включения сертифицированных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |
| В задаче 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» предусмотрено мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям» | Мероприятие 1.01 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья» (5.3 «Развитие приоритетных видов спорта Архангельской области) государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 92,0 | 92,0 | Соглашение № 040/2016 от 16.05.2016 | Проведены 4 тренировочных сбора по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям |
| В задаче 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» предусмотрено мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска» | Мероприятие 2.01 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья» (5.3 «Развитие приоритетных видов спорта Архангельской области) государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 23,0 | 23,0 | Соглашение № 040/2016 от 16.05.2016 | Сборная города по лыжным гонкам приняла участие в чемпионате и первенстве Архангельской области |
| Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 245,0 | 245,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 245,0 | 245,0 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление социального развития, опеки и попечительства |
| Мероприятие 3.03 «Организация перевозок отдельных категорий граждан по льготным тарифам», задача 3 «Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий», Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» | Мероприятие 1.13. «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»)», задача № 1 - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Архангельской области, и повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета, подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 1 391,0 | 1 345,9 | Приложение № 22 и таблица № 29 приложения № 14 к закону Архангельской области от 18.12.2015 N 375-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 16.12.2015) | Возмещены недополученные доходы перевозчикам, кассовые расходы составили 1 345,9 тыс. руб. Право на возмещение недополученных доходов имели транспортные организации, осуществляющие перевозки в соответствии с условиями договоров, заключенных с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска по результатам проведенного открытого конкурса на право заключения договоров перевозки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах. Между Управлением социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска и транспортными организациями заключено пять договоров |
| Мероприятие 3.05 «Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам», задача 3. «Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий», подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» | Мероприятие 5.4 «Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами», задача № 5 «Развитие коммуникационных связей и интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области», подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 312,6 | 280,4 | Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», таблица № 22 приложения № 14 к закону Архангельской области от 18.12.2015 N 375-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 16.12.2015) | На 31.12.2016 под профессиональной опекой находятся 4 недееспособных гражданина, профессиональную опеку осуществляют 4 профессиональных опекуна. За счет средств областного бюджета произведены выплаты профессиональным опекунам на общую сумму 280,4 тыс. руб. |
| Мероприятие «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя УСРОП», «Обеспечивающая подпрограмма» | Мероприятие 4.1 «Предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними», задачи № 4 «Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», подпрограммы № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 17 060,9 | 16 936,8 | Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», таблица № 18 приложения № 14 к закону Архангельской области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 16.12.2015) | Штатная численность специалистов отдела опеки и попечительства над совершеннолетними составляет 7 единиц. На конец 2016 года фактически замещено 5 единиц. Штатная численность специалистов отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними составляет 21 единицу. На конец 2016 года фактически замещено 20 единиц |
| Всего по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 18 764,5 | 18 563,1 |  |  |
|  | Областной бюджет | 18 764,5 | 18 563,1 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление культуры и общественных связей |
| Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы 1 «Я гражданин» | Мероприятие 1.5 «Выделение субсидий муниципальным образованиям на компенсацию части затрат по организации всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе)», подпрограммы № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014-2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-16 | Проведен фестиваль «VI Международный Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант: Победители» |
| Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» подпрограммы 3 «Я молодой» | Мероприятие 4.2 «Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью на обеспечение деятельности методических площадок (на конкурсной основе)», подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». | Областной бюджет | 800,0 | 800,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-15 | Проведена «Областная методическая площадка «Развитие добровольчества» |
| Мероприятие 1.06 «Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальном образовании» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» | Мероприятие 4.1 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2021 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 03.06. 2016 № 21-01/216-15 | Материально-техническая база. Приобретено: - проектор; - отделочные и строительные материалы для ремонта. Проведен косметический ремонт гостевых комнат (в здании Молодёжного центра в с. Нёнокса). |
| Всего по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 1150,0 | 1150,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1150,0 | 1150,0 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление строительства и архитектуры |
| Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов», задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | Мероприятие «Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы | Областной бюджет Фонд содействия реформированию ЖКХ | 223 933,5 334 069,1 | 221 980,3 299 995,8 | Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 (доп. соглашение от 13.07.2015 № 4; доп. соглашение от 04.07.2016 № 6) | Введены в эксплуатацию три многоквартирных дома общей площадью жилых помещений более 13,5 тыс. кв. метров. Заключены муниципальные контракты на выполнение комплекса работ по строительству пяти многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 20,6 тыс. кв. м со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году |
| Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах», задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | Мероприятие «Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы | Областной бюджет Фонд содействия реформированию ЖКХ | 69 902,2 112 806,6 | 59 318,3 81 989,0 | Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 (доп. соглашение от 13.07.2015 № 4; доп. соглашение от 04.07.2016 № 6) | Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью более 4,3 тыс. кв. метров |
| Мероприятие 1.11 «Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области», задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры», подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | Мероприятие 2.1 «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа» подпрограммы 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов местного значения от 29.07.2016 № 2016/03-14118 | Выполнены работы по устройству сетей ливневой канализации протяженностью 426,8 пог. м |
| Мероприятие 2.02 «Завершение строительства крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка», задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры», подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | Мероприятие 6.6 «Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область» подпрограммы «Спорт Беломорья (2014-2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Областной бюджет | 11 942,7 | 11 942,7 | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы от 07.04.2016 № 07/2016 | Завершено строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» |
| Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)», задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Федераль-ный бюджет Областной бюджет | 23 757,2 20 074,7 | 23 456,2 19 730,3 | Соглашение от 31.08.2016 № 21-01-393/20 | 85 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат в 2016 году |
| Мероприятие 1.04 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (реализация выданных свидетельств в установленный законодательством срок)», задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей», подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Федераль-ный бюджет Областной бюджет | 46 694,6 34 694,2 | 21 226,5 15 812,7 | Соглашение от 31.08.2016 № 21-01-393/20 | Выданы 132 свидетельства со сроком действия за пределами 2016 года |
| Мероприятие 1.03 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)», задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска», подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Мероприятие 1.5 «Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 49 131,6 | 48 615,4 | - | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 4 007 гражданам |
| Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа», задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Мероприятие «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года» подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | Федераль- ный бюджет Областной бюджет | 12 423,8 5 364,3 | 12 423,8 5 327,1 | - | Жилые помещения предоставлены 10 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда (нераспределенные расходы Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализуемых этапов программы переселения)» обеспечивающей подпрограммы | Мероприятие «Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 364 542,5 | 0,0 | Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 (доп. соглашение от 04.07.2016 № 6) | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплекса работ по строительству пяти многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 20,6 тыс. кв. м со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году |
| Всего по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 1 314 337,0 | 826 818,1 |  |  |
|  | Федераль-ный бюджет | 82 875,6 | 57 106,5 |  |  |
|  | Областной бюджет | 420 043,2 | 387 726,8 |  |  |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей», задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них», мероприятие 1.05 «Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения» | Средства дорожного фонда Архангельской области | Областной бюджет | 3 000,0 | 2 956,4 | Уведомление Министерства финансов Архангельской области от 25.12.2015 | Обеспечено нормативной горизонтальной освещенностью пешеходных переходов и проезжей части автодорог улично-дорожной сети города Северодвинска: перекресток проспекта Труда и ул. Карла Маркса, перекресток проспекта Труда и ул. Первомайской; установлено световых конструкций 299 шт., произведена замена воздушных линий электропередач 2 477 м |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск», задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооруже-ний на них», в т.ч. |  |  |  |  |  | Обеспечена эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Средства дорожного фонда Архангельской области | Областной бюджет | 27 200,0 | 27 196,5 | Дополнительное соглашение № 2 от 29.04.2016 к Соглашению от 21.05.2014 № 11/ДФ «О предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности» | Обеспечено софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: восстановлены верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения площадью 27 324 кв. м, в том числе: - по Солзенскому шоссе – 6 585 кв.м; - по Кудемскому шоссе – 20 739 кв.м |
| Мероприятие 1.08 «Содержание автомобильных дорог за счет средств федерального бюджета» | Основное мероприятие 2.4 «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Федераль-ный бюджет | 25,7 | 25,7 | Соглашение №21/ДФ от 02.10.2015 | Обеспечено содержание автомобильных дорог за счет средств федерального бюджета; - проведена очистка от поросли: вырубка кустарников, мелколесья на обочинах площадью 1 265 м2 автомобильной дороги общего пользования местного значения по Солзенскому шоссе |
| Мероприятие 1.09 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Мероприятие 1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области задачи 1. «Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасности и высокое качество пассажирских перевозок» подпрограммы 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» Государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (в ред. от 31.01.2017 № 25-пп) | Областной бюджет | 70 000,0 | 70 000,0 | Соглашение от 22.07.2016 №11/ДФ | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние путём проведения ремонтных работ: ремонт участков площадью = 28 425,8 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения по Солзенскому шоссе в районе кладбища и Кородскому шоссе в районе погребов МО «Северодвинск» |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»» |  |  |  |  |  | Обеспечено содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» |
| Мероприятие 1.06 «Выполнение мероприятий по ликвидации последствий штормовой погоды на пляжной зоне о. Ягры за счёт средств областного бюджета» | Средства дорожного фонда Архангельской области | Областной бюджет | 1 000,0 | 894,2 | Уведомление Министерства финансов Архангельской области от 25.12.2015 | Выполнены мероприятия по ликвидации последствий штормовой погоды на пляжной зоне о. Ягры за счёт средств областного бюджета вдоль береговой линии в районе ул. Северная, Воинского мемориала и дюнного ландшафта от ул. Северной до ул. Макаренко. Выполнено: - восстановление насыпи со стороны пляжной зоны песком 282 тонны; - восстановление защитного вала площадью 300 кв. м; - восстановление дорожного покрытия площадью 1 кв. м; - заградительная дамба площадью 90 кв. м; - укрепление береговой линии бетонными конструкциями – 15 п. м |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  | - | Повышен уровень благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов |
| Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий в части модернизации детских игровых, спортивных площадок» | Средства резервного фонда Правительства Архангельской области | Областной бюджет | 1 699,1 | 1699,1 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 09.08.2016 № 319-рп | Выполнены работы по благоустройству придомовых территорий в части модернизации детских игровых, спортивных площадок: 1) приобретено детское оборудование и проведена модернизация детских игровых площадок по адресам: ул. Лебедева, д. №1Б и по ул. Юбилейная, д. 23. 2) Проведена модернизация спортивной площадки (хоккейная коробка) по адресу: ул. Лебедева, д. №2 |
| Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Средства дорожного фонда Архангельской области | Областной бюджет | 35 096,0 | 35 095,3 | Дополнительное соглашение № 2 от 29.04.2016 к Соглашению от 21.05.2014 № 11/ДФ «О предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности» | Обеспечно софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: отремонтировано 59 дворовых территорий общей площадью 29 318,5 кв. м. |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 138020,8 | 137867,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 137 995,1 | 137 841,5 |  |  |
|  | Федераль- ный бюджет | 25,7 | 25,7 |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление экономики |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске», задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - местных товаропроизводителей на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» | Мероприятие 3.1 «Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований и монопрофильных населенных пунктов Архангельской области в части софинансирования на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Задача 3 «Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства»,. подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 507,9 | 507,9 | Договор от 28.11.2016 № 16/3-1/2 | Предоставлены субсидии 26 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на компенсацию части затрат на общую сумму 1174,3 тыс. рублей в рамках 31 договора, в том числе: на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 9 СМСП; на обучение – 11 CМСП; на сертификацию продукции – 1 СМСП; на мероприятия по энергосбережению – 5 СМСП. Сумма предоставленной поддержки всего 1 174,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 600,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 574,3 тыс. рублей, в том числе использован остаток бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета, неиспользованных в указанных целях в 2015 году, – 66,4 тыс. рублей |
| Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» | “-“ | Областной бюджет | 66,4 | 66,4 | Договор от 25.09.2015 № 15/3-1/02 | Предоставлены субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 691,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. рублей. Отказ одного из победителей конкурса от использования субсидии, предоставленной за счет местного бюджета |
|  |  | Федераль ный бюджет | 1491,6 | 1491,6 | Договор от 28.11.2016 № 16/3-1/2 |  |
| Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий в виде имущественного взноса муниципального образования «Северодвинск» микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | “-“ | Областной бюджет | 2983,2 | 2983,2 | Договор от 28.11.2016 № 16/3-1/2 | Фондом предоставлен 41 микрозайм на сумму 26810 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии, предоставленной Администрации Северодвинска в рамках государственной программы Архангельской области – 3 микрозайма на сумму 1600,0 тыс. рублей. Предоставлено субсидий в виде имущественного взноса муниципального образования «Северодвинск» микрофинансовой организации в сумме 3383,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 2983,2 тыс. рублей |
| Мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» | Задача 3 «Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики». Мероприятие 11 «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области,. Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 25,0 | 0,0 | Соглашение от 03.02.2016 № 01-35/16 | ОП «Мурманское» ОА «ВОЕНТОРГ – ЗАПАД» доставка товаров первой необходимости в село Ненокса и поселок Сопка не осуществлялась ввиду закрытия предприятия торговли |
| Всего по муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе | 5074,1 | 5049,1 |  |  |
|  | Областной бюджет | 3582,5 | 3557,5 |  |  |
|  | Федераль ный бюджет | 1491,6 | 1491,6 |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление организации муниципальной службы |
| Мероприятие 8.0.1 «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска», задача 8 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск», подпрограмма 1 «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска» | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Пункт 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС», подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области», Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 77,5 | 77,5 | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления от 10.03.2016 № 21 | ТОС «Палозеро» реализован проект «Расчистка территории поселка «Палозеро» муниципального образования «Северодвинск» от мелколесья и кустарника». Финансовые средства освоены полностью, мероприятия проекта выполнены в полном объеме |
| Мероприятие 9.1.01 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», беспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства федерального бюджета в качестве субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций в рамках подпрограммы 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами государственным долгом Архангельской области (2014–2016 годы)» | Федераль-ный бюджет | 223,2 | 29,5 | - | Фактические расходы включили опубликование списка в присяжные заседатели в бюллетене нормативно-правовых актов и курьерские услуги. Другие расходы не осуществлялись |
| Мероприятие 9.1.02 «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | Средства федерального бюджета в качестве субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятия 9.2 «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)», предусмотренного подпрограммой 9 «Официальная статистика» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Федераль-ный бюджет | 330,6 | 62,2 | - | Фактические расходы включили оплату переписчикам транспортных расходов к месту проведения сельскохозяйственной переписи и обратно, а также оплату услуг мобильной связи (9 ед.). Другие расходы не осуществлялись |
| Мероприятие 9.1.03 «Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением» | Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области», государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2020 годы)» | Областной бюджет | 5005,8 | 5005,8 | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов местного значения от 28.01.2016 № 19 | Фактические расходы включили оплату исполнительных сборов по постановлениям Отдела судебных приставов по выплате денежной компенсации взамен предоставления жилого помещения, выплаты по исполнительным листам, на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
| Мероприятие 9.1.04 «Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области», Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2016 годы)» | Областной бюджет | 3 655,9 | 3 654,8 | - | Фактические расходы включили оплату услуг связи, приобретение вычислительной техники, оплату труда, проезда в отпуск работников, повышение квалификации 1 специалиста, оплату командировочных расходов, подписку на периодическую печать |
| Мероприятие 9.1.05 «Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области», Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2016 годы)» | Областной бюджет | 1 331,1 | 1 330,5 | - | Фактические расходы включили: оплату услуг связи, почты, коммунальных услуг, оплату труда, проезда в отпуск работников |
| Мероприятие 9.1.06 «Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Мероприятие 1.4 «Государственные полномочия по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», подпрограмма 4 «Создание условий для реализации государственной программы», Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы») | Областной бюджет | 35,0 | 35,0 | - | Фактические расходы включили: приобретение вычислительной техники, расходных материалов, мебели (стульев) |
| Мероприятие 9.1.07 «Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Мероприятие 3 «Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области», Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | - | Фактические расходы включили: приобретение основных средств (ламинатора, настольных ламп, уничтожителей), вычислительной техники (принтера), телефонов, расходных материалов |
| Мероприятие 9.1.08 «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Мероприятие 2.1 «Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления», подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 1 218,7 | 1 187,1 | - | Фактические расходы включили: командировочные расходы, повышение квалификации 1 работника; оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение вычислительной техники (системного блока, монитора, принтера), расходных материалов, мебели, канцтоваров, ремонт помещений |
| Мероприятие 9.1.09 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», задача 1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Администрации Северодвинска», обеспечивающая подпрограмма | На реализацию мероприятия выделены средства областного бюджета. Мероприятие 4.2 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», подпрограмма 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области», Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Областной бюджет | 6 702,5 | 6 699,3 | - | Фактические расходы включили: начисления на оплату труда, оплату услуг связи, услуг почты, оплату коммунальных услуг, приобретение расходных материалов для вычислительной техники |
| Всего по муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 18680,3 | 18181,7 |  |  |
|  | Областной бюджет | 18126,5 | 18090,0 |  |  |
|  | Федераль-ный бюджет | 553,8 | 91,7 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель – Управление культуры и общественных связей |
| Мероприятие 1.08 «Проведение конкурса целевых социальных проектов «Гражданское содействие» среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии», задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан», подпрограмма 2 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | Мероприятие 2.1 «Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)», подпрограмма 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020 годы)» | Областной бюджет | 310,6 | 259,2 | Соглашение от 29.07.2016 № 2016/03-14/18 | В соответствии с Соглашением проведен конкурс целевых социальных проектов «Гражданское содействие» на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Всего на конкурс подано 5 конкурсных заявок от 5 общественных организаций. В результате конкурсного отбора поддержано 4 социальных проекта от 4 общественных организаций. Показатели результативности мероприятия выполнены в полном объеме. Невостребованный остаток субсидии в размере 51 000 рублей возвращен в бюджет Архангельской области |
| Всего по муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Всего, в том числе: | 310,6 | 259,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 310,6 | 259,2 |  |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | Всего, в том числе: | 3 539 940,9 | 3 049 309,3 |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 638 042,1 | 2 603 075,1 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 90 480,6 | 64 249,4 |  |  |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 811 418,2 | 381 984,8 |  |  |

Чецкая Юлия Владимировна

580027

Приложение 7

к Сводному докладу о ходе реализации и  оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.07.2017  № 248-па

Итоги оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципаль ной программы | Критерий эффективно сти реализации муниципаль ной программы | Показатель рейтинго вой оценки эффективности реализации муниципальной программы, (%) | Место муниципальной программы в рейтинге эффективно сти | Справочно, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показатель рейтинговой оценки эффективности реализации муниципаль ной программы, (%) | Место муниципальной программы в рейтинге эффективности |
| 1. Эффективные |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,998 | 1,006 | 99,4 | 1 | 94,8 | 9 |
| «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,970 | 1,012 | 98,8 | 2 | 97,5 | 8 |
| «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,995 | 1,019 | 98,1 | 3 | 98,1 | 5 |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,997 | 1,034 | 96,6 | 4 | 98,0 | 6 |
| «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,907 | 0,964 | 96,4 | 5 | 54,7 | 15 |
| «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,000 | 1,041 | 95,9 | 6 | 100 | 1 |
| «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,980 | 1,047 | 95,3 | 7 | 98,4 | 4 |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,964 | 1,051 | 94,9 | 8 | 97,7 | 7 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,949 | 1,052 | 94,8 | 9 | 92,3 | 10 |
| «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,983 | 1,070 | 93,0 | 10 | 99,9 | 2 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 1,000 | 1,072 | 92,8 | 11 | 92,0 | 12 |
| «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» | 1,096 | 1,078 | 92,2 | 12 | 86,1 | 13 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,993 | 1,101 | 89,9 | 13 | 92,1 | 11 |
| «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 0,985 | 1,155 | 84,5 | 14 | 84,5 | 14 |
| 2. Неэффективные |  |  |  |  |  |  |
| «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» | 0,681 | 1,458 | 54,2 | 15 | 98,8 | 3 |
| Среднее значение показателя рейтинговой оценки |  |  | 91,8 |  | 92,3 |  |

Чецкая Юлия Владимировна,

580027