|  |
| --- |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………. № …………….г. Северодвинск Архангельской области  |
| **Об утверждении годового отчета** **о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Северодвинск»** **за 2020 год** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

за 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (в редакции от 01.02.2021 № 25-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики.

Соисполнители Программы – нет.

Участники Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (далее – Фонд микрофинансирования Северодвинска), Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, организации, участвующие в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители, установленные статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные на территории Северодвинска, состоящие на учете в налоговых органах Архангельской области, постоянно проживающие в с. Ненокса.

Цель Программы – обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»;

подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»;

подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»;

подпрограмма 5 «Улучшение условий охраны труда в Северодвинске»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2020 году, составляет 38 единиц, в том числе:

 мероприятий – 8 единиц (21,1 %);

 административных мероприятий – 30 единиц (78,9 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2020 году

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| в соответствии с постановлением Администрации Северодвинскаот 30.12.2019№ 512-па(на 01.01.2020) | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1 735,8 | 8 579,8 | 24 435,3 | 24 432,3 |
| Областной бюджет | 1 588,4 | 1 581,1 | 1567,1 | 1 563,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | **×** | **×** | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 3 324,2 | 10 160,9 | 26002,4 | 25 995,9 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 1 391,4 | 8 230,8 | 24223,8 | 24 223,8 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2020 году

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|
| план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2020) | факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | х | х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: | 1567,1 | 1563,7 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 1567,1 | 1563,7 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» (областной бюджет) | х | х |
|  | Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» | 1467,1 | 1463,7 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области» | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 1567,1 | 1563,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1567,1 | 1563,7 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2020 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,995 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 8,80 | 8,5 | Фактическая рождаемость по итогам 2020 года сложилась ниже плановой (план 1600 человек, факт 1550 человек) |
| Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 296 | 292 | Снижение показателя связано введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также отменой ЕНВД |
| Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек | 112 | 110 | Фактически сложившийся показатель |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 23 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,987 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 22 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач[<2>](#P4756):

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» |
| Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 153,60 | 149,00 | Снижение показателя, за счет корректировки уведомлений по межбюджетным трасфертам на конец года |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» |
| Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв.м | 1079,0 | 1071,0 | Изменения связаны с закрытием магазинов с небольшой торговой площадью и открытием крупных магазинов торговых сетей: «Пятерочка», «Магнит», «Макси» |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» |
| Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,50 | 1,52 | Увеличение общего количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве |
| Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 0,10 | 0,23 | Увеличение количества вновь выявленных профессиональных заболеваний |
| Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда» |
| Показатель 1«Количество руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях» | человек | 4850 | 4676 | Уменьшение в связи с ведением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции |

[<2>](#P4756) – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 51 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,030 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 49  |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы[<3>](#P4756): нет

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (административ-ного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия(административного мероприятия)[<4>](#P4756) | Единица измерения  | Объем финансиро-вания/ значение показателя  | Причиныневыполнения  |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |

[<3>](#P4756) – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2020 году;

[<4>](#P4756) – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2020 год

По выполнению задач, направленных на достижение целей Программы, достигнуты следующие наиболее важные результаты.

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2021–2023 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам составила 98,2 процента при плановом значении 95 процентов.

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов.

Продолжено предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При отсутствии софинансирования из вышестоящих бюджетов объем финансовой поддержки, предоставленной предпринимателям за счет местного бюджета, увеличен по сравнению с 2019 годом более чем в 2,5 раз.

Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства Северодвинска, в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства также увеличен в 1,8 раз.

В связи с усложнением условий введения бизнеса в 2020 году после введения положений указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Администрацией Северодвинска был разработан порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – СИЗ). В целях поддержки по этому направлению за счет средств местного бюджета была предоставлена поддержка 21 субъекту малого и среднего предпринимательства. При этом общий объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства компенсаций снижен по сравнению с 2019 годом на 2,9 процента, а общее количество получателей субсидий на возмещение части расходов, в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты увеличилось на 28,5 процента.

С целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях увеличена бюджетная поддержка уставной деятельности Фонда микрофинансирования Северодвинска за счет местного бюджета на 206 процентов, из которых большая часть направлена финансирования программы предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим основные виды экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции «Антикризисные меры – 2020», утвержденной Советом Фонда микрофинансирования Северодвинска в мае 2020 года.

Подготовлено проведение 4 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Для формирования положительного представления об уровне профессионального мастерства проведен городской смотр-конкурс «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2020».

В рамках Маргаритинской ярмарки – 2020 оборудована и представлена стендовая экспозиция муниципального образования «Северодвинск», популяризирующая предпринимательскую деятельность, в выставочном центре «Норд-Экспо» (г. Архангельск).

Проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Северодвинска.

Внесены изменения в Схему размещения НТО на территории Северодвинска. В 2020 году проведено два открытых аукциона по предоставлению права на заключение договора.

Координируется деятельность универсального розничного рынка, обеспечивается функционирование на действующем рынке специализированной торговой зоны для реализации гражданами продукции, выращенной на дачных участках, огородных и садоводческих участках, товаров народного промысла, выделение специальной зоны для ярмарочной торговли, елочных базаров.

В рамках Соглашения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», от 13.03.2019 принят предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения на 2020 год в размере 105,9 %, заключено дополнительное соглашение, определяющее условия и порядок индексации управляющими организациями размера платы за жилое помещение.

В целях вовлечения собственников жилья в процесс управления домом начата работа по изданию цикла видеосюжетов, демонстрирующих механизмы и успешные практики взаимодействия собственников с управляющими компаниями. В 2020 году издан первый видеосюжет о создании и работе совета многоквартирного дома.

 Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

Фактические результаты реализации подпрограммы 1

«Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»

По выполнению задачи 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

Продолжена реализация документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск».

В обеспечение бюджетного планирования в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 03.07.2020 № 172-ра разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2021–2023 годы, прогноз одобрен постановлением Администрации Северодвинска от 23.10.2020 № 429-па. В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» участвовали 137 предприятий и организаций.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями отраслей экономики Архангельской области. Перспективные заявки на обеспечение кадрами представили 102 организации. Заключение заседания Координационного совета по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Северодвинск» от 28.01.2021 о потребности в квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и специалистов с высшим образованием отраслей Северодвинска на 2021–2028 годы направлено в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также в министерство образования и науки Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования сумма расходов бюджета, распределенных по 14 муниципальным программам, составила 9 042 697,20 тыс. рублей, в том числе расходы по муниципальным программам – 8 555 043,1 тыс. рублей. Оценка эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2019 год представлена в сводном докладе, утвержденном заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, рассмотренном Главой Северодвинска и Председателем Совета депутатов Северодвинска.

По выполнению задачи 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска».

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» объем инвестиций за счет местного бюджета в объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры на конец расчетного периода в фактических ценах составил 363 161,6 тыс. рублей (по итогам 2018 года – 243 746,2 тыс. рублей). Увеличение объема инвестиций за счет местного бюджета связано с увеличением общей стоимости работ на 2020 год по мероприятиям на 34 %. Объем инвестиций, привлеченных на финансирование объектов за счет вышестоящих бюджетов, составил 1 186 050,9 тыс. рублей. (по итогам 2019 года – 952 172,3 тыс. рублей).

Сформирована Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2020 № 53-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – АИП). В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска проведена ее актуализация:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальныйправовой акт | Дата принятия муниципального правового акта |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | 20.02.2020№ 228 | 25.06.2020№ 250 | 24.09.2020 № 266 | 26.11.2020 № 295 |
| Постановление Администрации Северодвинска | 24.04.2020 № 200-па | 31.07.2020 № 349-па | 10.11.2020 № 443-па | Проект постановления 03.02.2021 № 47-па |

По вопросам инвестиционной деятельности разработаны и утверждены следующие муниципальные нормативные акты:

 постановление Администрация Северодвинска «О внесении изменений
в состав инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска»
от 09.04.2020 № 180-па;

 постановление Администрация Северодвинска «О внесении изменений
в постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 118-па
(в редакции от 18.07.2019)» от 23.04.2020 № 195-па;

 постановление Администрация Северодвинска «О внесении изменений
в постановление Администрации Северодвинска от 12.07.2019 № 255-па
(в редакции от 05.08.2019)» от 19.05.2020 № 237-па;

 распоряжение Администрация Северодвинска «Об утверждении состава совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска»
от 20.05.2020 № 118-ра;

 постановление Администрация Северодвинска «О внесении изменения
в постановление Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па
(в редакции от 21.08.2019)» от 21.05.2020 № 240-па;

 постановление Администрация Северодвинска «О проведении конкурса
на право заключение концессионного соглашения по созданию спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (плавательный бассейн
с внеплощадными инженерными сетями – 1 этап)» от 29.06.2020 № 307-па;

 распоряжение Администрации Северодвинска «О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» от29.06.2020 № 167-ра;

 распоряжение Администрации Северодвинска «О внесении изменения
в состав Совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска» от 29.06.2020 № 166-ра;

 постановление Администрация Северодвинска «О внесении изменений
в постановление Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па (в редакции от 09.04.2020)» от 03.07.2020 № 314-па;

 постановление Администрация Северодвинска «О проведении конкурса
на право заключения концессионного соглашения по реализации мероприятий
по реконструкции объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» от 10.09.2020 № 392-па;

 постановление Администрации городского округа АО «Северодвинск»
«О внесении изменения в порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» от 30.12.2020 № 535-па.

В целях развития инженерной инфраструктуры в части централизованного водоснабжения и водоотведения, повышения инвестиционной привлекательности Северодвинска, обеспечения подключения новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения проведены ежеквартальный анализ отчетов о реализации мероприятий программы, корректировка инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» (далее – инвестиционная программа).

В рамках реализации инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» взяты 37181 пробы питьевой воды (в 2019 году – 36833 проб), из них не соответствуют установленным санитарно-гигиеническим требованиям 960 проб питьевой воды, (в 2019 году – 1170 проб), уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям составил 97,42 %, (в 2019 году этот показатель составил 96,82 %).

Также с целью определения уровня соответствия качества сточных вод установленным нормативам АО «ПО «Севмаш» отобрано 108 проб сточных вод (в 2019 году – 108 проб), из них не соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям 68 проб (в 2019 году – 61 проба).

Фактические результаты реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»

По выполнению задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска».

 Субсидии предоставлены в соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 28.05.2019) «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании постановлений Администрации Северодвинска (решений главного распорядителя бюджетных средств):
 от 23.07.2020 № 341-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат»;

 от 03.09.2020 № 382-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий на компенсацию затрат»;

 от 14.10.2020 № 413-па «Об итогах проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий на компенсацию затрат на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 от 12.11.2020 № 445-па «Об итогах проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат»;

 от 07.12.2020 № 481-па «Об итогах проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат».

В связи с усложнением условий введения бизнеса в 2020 году после введения положений указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Администрацией Северодвинска был разработан порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с решениями конкурсных комиссий предоставлена финансовая поддержка за счет средств местного бюджета в виде субсидий с целью возмещения затрат 41 субъекту малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе на сумму 1 990,4 тыс. рублей, заключено 45 договоров (в 2019 году – 2050,0 тыс. рублей, заключено 35 договоров):

 на приобретение средств индивидуальной защиты 21 договор на сумму 751,5 тыс. рублей;

  по выставочно-ярмарочным мероприятиям – 3 договора на сумму
101,8 тыс. рублей;

  по переподготовке кадров – 7 договоров на сумму 191,1 тыс. рублей;

  по сертификации продукции – 2 договора на сумму 11,4 тыс. рублей;

 по предоставлению рекламных мест – 9 договоров на сумму
537,6 тыс. рублей;

 по энергосбережению – 3 договора на сумму 396,9 тыс. рублей.

Кроме того, с целью приведения объемов финансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете (внесение изменений) разработаны и утверждены 3 постановления Администрации Северодвинска.

В соответствии с решениями кредитного комитета Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 75 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 59,29 млн рублей. Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, сохранено 468 и создано 79 рабочих мест (в 2019 году – 232 и 39 рабочее место соответственно).

В рамках бюджетной поддержки уставной деятельности Фонда в соответствии с договорами между Администрацией Северодвинска и Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлены субсидии Фонду в объеме
22 000 тыс. рублей, в том числе:

 в соответствии с договором от 15.04.2020 № 50 – 7 000,0 тыс. рублей;

 в соответствии с договором от 18.05.2020 № 70 – 15 000 тыс. рублей.

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на официальном сайте Администрации Северодвинска, в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска, договорами с арендаторами в течение года внесены изменения (5 раз). По состоянию на 31.12.2020 в реестр внесено всего 970 записей (исключено 876 записи) о субъектах малого и среднего предпринимательства с указанием видов, форм, размеров и сроков предоставленной поддержки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2020 предоставлена имущественная поддержка в виде понижающего коэффициента арендной ставки (0,9) в рамках 47 договоров, заключенных Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2019 году – 46 договора). Финансово-кредитная, имущественная поддержка оказана 167 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансово-кредитная поддержка – 120 субъектам предпринимательства, имущественная поддержка – 47 субъектам предпринимательства (в 2019 году – 122 субъектам предпринимательства).

Объем средств, направленный из бюджета муниципального образования «Северодвинск» на поддержку предпринимательства, составил
24 306,3 тыс. рублей (в 2019 году – 18 543,0 тыс. рублей), в том числе по источникам:

местный бюджет – 24 306,3 тыс. рублей (в 2019 году – 11 044,5 тыс. рублей);

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей (в 2019 году – 7 498,4 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (в 2019 году – 0,0 тыс. рублей).

По выполнению задачи 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подготовлено проведение 31 мероприятий различного вида: семинаров, круглых столов, рабочих встреч по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для желающих начать свое дело (в 2019 году – 17 мероприятий). Общее количество участников – 412 человек (в 2019 году – 396 участников).

Обеспечена персональная электронная рассылка 32 различных методических рекомендаций, в том числе поступивших от контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подготовлено проведение 4 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Оказана информационно-консультационная поддержка по 290 обращениям в информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело, по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по видам, срокам, формам поддержки, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 2019 году – 233 единиц).

Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 223 бесплатных консультационных услуг об условиях предоставления микрозаймов Фондом (в 2019 году – 180 единиц).

Произведено 60 электронных рассылок субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в адрес 2050 получателей (в 2019 году – 68 единицы).

Доля участников мероприятий в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составила 7,7 % (в 2019 году – 6,1 %).

Информационно-консультационным опорным пунктом предоставлены 54 единицы информационно-консультационных услуг в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства по официально учтенным обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих начать свое дело (в 2019 году – 34 единиц).

По выполнению задачи 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества».

Организовано размещение 32 публикации, посвященной проблемам и достижениям в сфере предпринимательства, на официальном сайте Администрации Северодвинска, информационных сообщений и публикаций в периодических изданиях (в 2019 году – 81 единица).

 В целях формирования положительного представления о предпринимательском сообществе проведен городской смотра-конкурса профессионального мастерства «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал–2020». По итогам проведено торжественное награждение
4 победителей. Объем бюджетного финансирования составил 213,0 тыс. рулей.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности, в расчете на тысячу субъектов малого и среднего предпринимательства составила 8,0 промилле (в 2019 году – 6,1 промилле). Снижение участников связано с уменьшением количества субъектов, осуществляющих деятельность социальной направленности.

Фактические результаты реализации подпрограммы 3

«Развитие торговли в Северодвинске»

По выполнению задачи «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли».

В торговый реестр занесены сведения о 571 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска (в 2019 году – 5551 единица). Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр, составляет 1 599 единиц (в 2019 году – 1 509 единиц).

В соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления муниципальной услуги рассмотрено 12 обращений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, поданных физическими и юридическими лицами (в 2019 году – 2 единицы).

К участию в проекте «Социальная карта северодвинца» привлечены 18 хозяйствующих субъекта, или 92 предприятия, из них 71 предприятие торговли предоставляет скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета (в 2019 году – 67 единиц).

В результате реконструкции действующих предприятий достигли необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения 75 предприятий торговли (в 2019 году – 66 предприятий). Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения, составила 10,5 % (в 2019 году – 9,3 %).

Рассмотрено 45 обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг (в 2019 году – 8 единиц).

Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, уменьшилось.Исключены из Схемы 37 мест размещения палаток для торговли плодоовощной продукцией, непродовольственными товарами расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, в связи с окончанием сроков договоров.

Плановый показатель выполнения задачи «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» достигнут. Площадь торговых залов в Северодвинске составила 195 688 кв. метра (в 2019 году – 197 143 кв. метров).

Количество стационарных предприятий торговли на территории Северодвинска на конец года составило 689 единиц (в 2019 году – 713 единиц).

Фактические результаты реализации подпрограммы 4

«Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

По выполнению задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения».

В рамках взаимодействия с агентством по тарифам и ценам Архангельской области при установлении тарифа за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска Администрацией Северодвинска направлены в агентство предложения по уровню изменения тарифа. Тариф за проезд в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска установлен на уровне, предложенном Администрацией Северодвинска.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ, совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства своевременно размещены следующие материалы:

 о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

 о размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Плановые показатели выполнения задачи достигнуты. В целях регулирования тарифов на регулируемые услуги в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинск разработаны и утверждены запланированные муниципальные правовые акты, перечень которых приведен в приложении 4.

В рамках Соглашения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории муниципального «Северодвинск», от 13.03.2019:

к Соглашению присоединилась управляющая компания ООО «Фортуна». Общее количество управляющих компаний, подписавших Соглашение, составляет 20 компаний из 30, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Северодвинска. Количество многоквартирных и жилых домов, находящихся в управлении компаний, работающих в рамках Соглашения, на конец 2020 года составляет 1217 домов, управляющими компаниями проведено 870 общих собраний собственников помещений (в 2019 году – 840) по вопросу пересмотра и установления размера платы за содержание жилого помещения на очередной период;

фактический средний индекс изменения размера платы за 2020 год составил 103,6 % (в 2019 году – 104,4 %);

управляющими компаниям продолжена работа по расширению практики установления размера платы за жилое помещение на трехлетний период, что отвечает рекомендациям жилищного законодательства и является оптимальным с точки зрения тарифного регулирования;

проведены выездные контрольные мероприятия по соблюдению исполнения Соглашения в отношении СМУП «Жилищный трест», СМУП «Управляющая организация «Созидание».

В целях контроля соблюдения законодательства в сфере сметного нормирования и ценообразования рассмотрено 393 сметных расчета стоимости работ и услуг организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы на объектах муниципальной собственности, финансируемые из местного бюджета. Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с законодательством составил 3857,2 тыс. рублей (в 2019 году – 3254,3 тыс. рублей).

В целях оптимального расходования средств местного бюджета установлены предельные размеры часовых тарифных ставок оплаты труда рабочих при определении стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, финансируемых из местного бюджета.

Качество подготовки сметных расчетов муниципальными заказчиками стало выше. Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, заявленная заказчиками, составила 290041,6 тыс. руб. (в 2019 году – 480335,0 тыс. руб.). Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по сметам, согласованная Управлением экономики, составила 286184,4 тыс. руб. (в 2019 году – 477080,7 тыс. руб.).

Фактические результаты реализации подпрограммы 5

«Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»

По выполнению задачи 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда».

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных, полученных от организаций и Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования «Северодвинск» за полугодие и за год.

По данным аналитических материалов разработаны мероприятия, рекомендуемые работодателям по улучшению условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».

Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска за 2019 год и за 6 месяцев 2020 года размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Подготовлены и проведены 2 заседания координационного совета по охране труда при муниципальном образовании «Северодвинск», осуществляющего взаимодействие Администрации Северодвинска, государственных органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других организаций, действующих на территории Северодвинска, по реализации государственной политики в сфере охраны труда, содействия созданию безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска:

 о подведении итогов смотра-конкурса среди организаций города;

 о состоянии и условиях охраны труда в организациях города.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих составила 1,5 единицы (плановое – 1,5 единицы). Официально зарегистрированное количество пострадавших в результате несчастных случаев, используемое в расчете показателя задачи, составило 110 единицы и уменьшило плановый показатель на 1,8 %.

Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний составило 17 единиц, что меньше на 4 случая по сравнению с 2019 годом. Относительный показатель в расчете на 1 000 работающих – 0,2 единицы.

По выполнению задачи 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда».

Обеспечена персональная электронная рассылка 11 различных информационных материалов, методических рекомендаций, памяток по вопросам охраны труда, в том числе поступивших от Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки руководителям организаций, специалистам.

Разработаны и направлены в организации рекомендации по проведению мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда. В рамках Всемирного дня охраны труда в мероприятиях приняли участие 30 организаций.

Подготовлено проведение 2 семинаров по актуальным вопросам в сфере охраны труда. Общее количество участников семинаров – 155 человек.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве в 2019 году организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска. В смотре-конкурсе приняли участие 20 организации Северодвинска.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга данных о количестве обученных руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях ежеквартально и за год. Общее количество обученных в аккредитованных организациях – 4676 человек. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране труда, размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Организовано размещение 15 публикаций по освещению вопросов по охране труда на официальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя и участников Программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Управлением экономики разрабатывается ежегодный план реализации Программы. В рамках данного плана определены мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм, контрольные события, характеризующие выполнение мероприятий, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя Программы.

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год (далее – План) утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 31.01.2020.

В План внесены следующие изменения, утвержденные заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 30.06.2020, 29.09.2020:

1. Исключены следующие мероприятия:

 административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»;

 исключено контрольное событие 2.02.2 «Информация о реализации проектов КИП Северодвинска за I полугодие 2020 года направлена в министерство экономического развития Архангельской области в рамках сводной отчетности по КИП»;

 исключено контрольное событие 3.03.1 «Утверждено постановление Администрации о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства»;

исключено контрольное событие 2.03.1 «Проведено заседание Совета

по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» с датой исполнения 25.03.2020 и 20.05.2020;

 добавлено контрольное событие 1.01.2 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат».

В результате внесения изменений в План на 2020 год включено всего 36 мероприятий (в том числе 32 административных мероприятия), 33 контрольных события. Обеспечивающей подпрограммой предусмотрена реализация 4 мероприятий (в том числе 1 административного мероприятия).

В соответствии с Порядком в целях повышения эффективности реализации Программы проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы за I полугодие и за год.

Оценка выполнения программных мероприятий позволяет эффективно контролировать уровень соблюдения сроков реализации мероприятий. Все мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены в срок. С нарушением срока выполнено 4 контрольных события. Степень выполнения Плана – 95,9 % (в 2019 – 97,5 %, в 2018 году – 100 %, в 2017 году – 97 %). Оценка степени выполнения Плана – высокая.

Управление экономики Администрации Северодвинска осуществляет мероприятия по управлению реализацией Программы. Функции по реализации Программы распределены между отделами в соответствии с функциями, закрепленными в положении об управлении, положениях об отделах, должностных инструкциях работников Управления экономики.

В реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» участвуют отдел стратегического планирования, отдел трудовых отношений, отдел инвестиций и работы с предпринимателями, отдел цен и тарифов, что обусловлено задачами, на достижение которых направлена деятельность ответственного исполнителя, отраженная в Программе.

Исполнение административных мероприятий, направленных на разработку документов стратегического планирования: стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на среднесрочный и долгосрочный периоды и подготовку предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, осуществляет отдел стратегического планирования. В разработке прогнозов участвуют предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют информацию о перспективах деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики, перспективные заявки на обеспечение кадрами.

Исполнение административного мероприятия, направленного на внедрение программно-целевого метода в деятельности органов Администрации Северодвинска, включая консультирование ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовку заключений по проектам муниципальных правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы, проведение экспертизы и другие аналогичные виды работ, выполняет отдел стратегического планирования.

Мероприятия по внедрению основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, формированию адресной инвестиционной программы выполняет отдел инвестиций и работы с предпринимателями с участием заказчиков строительства (реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности и предусмотренных муниципальными программами Северодвинска, с учетом лимитов объемов финансирования капитальных вложений, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете.

Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляет отдел цен и тарифов, который запрашивает, анализирует, обобщает информацию, поступившую от ресурсоснабжающих организаций.

Реализацию мероприятий и административных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» осуществляют отдел инвестиций и работы с предпринимателями и отдел организации потребительского рынка.

Отдел инвестиций и работы с предпринимателями с учетом заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет подготовку предложений о предоставлении финансовой поддержки для рассмотрения на заседаниях конкурсных комиссий.

Фонд микрофинансирования Северодвинска, учредителем которого является Администрация Северодвинска, осуществляет предоставление микрозаймов в соответствии с решениями кредитного комитета. Фонд ежеквартально предоставляет в Управление экономики информацию по объему предоставленных микрозаймов, количеству получателей и рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, а также отчетность по расходованию средств субсидии, предоставленной в виде имущественного взноса учредителя в течение финансового года.

Проведение конкурса, популяризирующего профессиональное мастерство в сере услуг, готовит отдел организации потребительского рынка.

Реализацию административного мероприятия, направленного на предоставление имущественной поддержки предпринимателям, осуществляет отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, который в соответствии с заявлениями, поступившими от субъектов малого и среднего предпринимательства, готовит проекты решений Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66, размещает актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Администрации Северодвинска, направляет актуальную информацию о предоставлении имущественной поддержки по запросу в Управление экономики.

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают информационный консультационный опорный пункт для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, Фонд микрофинансирования Северодвинска.

Реализацию административных мероприятий подпрограммы «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» выполняет отдел цен и тарифов, который осуществляет следующие взаимодействия:

 на основании материалов, поступивших от ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, готовит материалы для Правительства Архангельской области по согласованию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, на основании обращений предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения, готовит для Правительства Архангельской области заключения по изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении;

 на основании принятых муниципальных правовых актах размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размерах платы за содержание жилого помещения;

 по итогам рассмотрения смет, направленных организациями-подрядчиками, готовит заключения по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета.

Отделы Управления экономики в ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы готовят информационные материалы, размещение которых осуществляют специалисты Отдела по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

Предложения по внесению изменений в Программу, отчеты о выполнении запланированных мероприятий, достижении показателей по установленным формам дважды в году в установленные сроки готовят все отделы Управления экономики, сводная информация формируется в отделе стратегического планирования.

Уровень взаимодействия между отделами Управления экономики и участниками Программы в рамках мониторинга реализации мероприятий Программы позволяет оперативно и своевременно вносить изменения в Программу.

По согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по увеличению, перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу[<5>](#P4756) | Дата утверждения нормативного правового акта  | Номер нормативного правового акта  | Причины внесения измененийв Программу и их влияниена достижение показателей целей и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 23.04.2020 | № 199-па  | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2  | Постановление Администрации Северодвинска | 17.07.2020 | № 336-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2020 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 23.10.2020 | № 428-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 266 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 25.12.2020 | 518-па | Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска | 01.02.2021 | 25-па | На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 04.12.2020 |

[<5>](#P4756) – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств, в том числе своевременное уведомление о предложениях по внесению изменений в решение о местном бюджете.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

В целях привлечения финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

 с целью обеспечения доступа к льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможности привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии Фонду микрофинансирования Северодвинска;

 рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников при организации мероприятий, направленных на продвижение положительного представления о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры

по их минимизации

Таблица 10

| Определение риска | Оценка влияния риска на достижение цели Программы  | Группа риска[<5>](#P4756) | Меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Макроэкономический риск – рост налоговой нагрузки на предпринимателей | Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.Риск невыполнения задачи по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Северодвинске | 4 | Риском невозможно управлять в рамках реализации Программы |
| Финансовый риск – сокращение запланированных межбюджетных трансфертовв местный бюджетиз бюджета Архангельской областии федерального бюджета | Риск невыполнения задачи по созданию благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска вследствие снижения индекса объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета,к предыдущему году в действующих ценах | 2 | Мониторинг информациизаказчиков объектов о соблюдении условий и объемов софинансирования за счет вышестоящих бюджетов |
| Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» в зоне финансового риска: |
| Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  |
| Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» |
| Мероприятие 1.08 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» |
| Профессиональный риск – вероятность роста производственного травматизма | Риск невыполнения задачи по снижению количества несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности, достижения уровня «0» травматизма | 2 | Проведение мониторинга, обеспечение информированияработодателей по вопросам охраны труда |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» |
| Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» |
| Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» |
| Внутренний риск |
| Кадровый риск –сменяемость кадров  | Недостаточные знания в сфере реализации муниципальной программы | 1 | Адресное изучение потребности, направление сотрудников на обучение, повышение квалификации |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» |

[<5>](#P4756) – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 65 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2020 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2020 года:

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,999 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,962 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,961 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективная |

| Приложение 1к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы |
| --- |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» |
| за 2020 год,утвержденному распоряжением Администрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения****о реализации и оценке эффективности муниципальной программы**  |
| «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» |
| (наименование программы)за 2020 год |

| **Ответственный исполнитель:** Администрация Северодвинска в лице Управления экономики. |
| --- |
| ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |
|  |

| **Код ГРБС** | **Код целевой статьи расходов** | **Аналитический код** | **Источник финансирования** | **Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели**  | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2020году** | **Условие расчета индекса показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа** | **Цель** | **Подпрограмма** | **Задача** | **Мероприятие (административное)** | **План** | **Факт** | **Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **Причины отклонений от плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | ИИ00000000 | W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 26 002,4 | 25 995,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 1 567,1 | 1 563,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 24 435,3 | 24 432,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 24 223,8 | 24 223,8 | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | тыс.руб. | 26 002,4 | 25 995,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 8,800 | 8,500 | 0,966 | Фактическая рождаемость по итогам 2020 года сложилась ниже плановой. (план 1600 человек, факт 1550 человек) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 71,100 | 71,100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 296,000 | 292,000 | 0,986 | Снижение показателя связано введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также отменой ЕНВД | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 252,200 | 252,200 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | процент | 5,500 | 5,500 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более» | человек | 112,000 | 110,000 | 1,018 | Фактически сложившийся показатель | 2 |
|  | ИИ10000000 | W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска» | процентов, не менее | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» | процентов, не менее | 95,000 | 98,200 | 1,000 | Оптимизация бюджетных расходов путем применения программного планирования  | 3 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 130,000 | 137,000 | 1,054 | Количество направленных запросов по факту | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организаций, представивших перспективную заявку на обеспечение кадрами» | единиц | 100,000 | 102,000 | 1,020 | Количество направленных запросов по факту | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных программ» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 153,600 | 149,000 | 0,970 | Снижение показателя, за счет корректировки уведомлений по межбюджетным трасфертам на конец года | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, не менее | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям» | процент | 97,400 | 97,420 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам» | процент | 31,820 | 37,040 | 1,164 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество актуализаций Адресной инвестиционной программы» | единиц  | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество мониторингов реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ20000000 | W | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | тыс.руб. | 24 223,8 | 24 223,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 24 223,8 | 24 223,8 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс.руб. | 23 990,4 | 23 990,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 23 990,4 | 23 990,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» | процент | 2,900 | 3,100 | 1,069 | Уточнение фактических данных в части количества получателей поддержки | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 «Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства Северодвинска в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства» | тыс. рублей | 4,400 | 4,500 | 1,023 | Уточнение фактических данных в части количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 303 |  | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» | тыс.руб. | 1 990,4 | 1 990,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 990,4 | 1 990,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество договоров о подключении к сетям, заключенных с ресурсоснабжающими организациями» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | В связи с отсутсвием получателей субсидии по данному направлению, значение показателя не выполнено | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 11 «Количество получателей субсидий на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 и/или средств дезинфекции» | единиц | 21,000 | 21,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на сертификацию продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров» | единиц | 26,000 | 27,000 | 1,038 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество сертификатов, свидетельств и иных документов, подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат, связанных с реализацией мероприятий по энерго- и ресурсосбережению» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат, связанных с технологическим присоединениям к объектам энерго- и ресурсосберегающих организаций» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество получателей субсидий на компенсацию расходов по мероприятиям, связанным с оплатой услуг по предоставлению рекламных мест» | единиц | 10,000 | 9,000 | 0,900 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 303 |  | W | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс.руб. | 22 000,0 | 22 000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 22 000,0 | 22 000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 73,000 | 75,000 | 1,027 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –получателей поддержки» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество записей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | единиц | 970,000 | 970,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры с Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень» | единиц | 41,000 | 47,000 | 1,146 | Уточнение фактических данных на 10.02.2021 | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процент | 7,600 | 7,700 | 1,013 | Уточнение фактических данных в части количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» | единиц | 52,700 | 54,200 | 1,028 | Уточнение фактических данных в части количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других мероприятий» | единиц | 55,000 | 55,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных мероприятий различного вида и направления» | человек | 412,000 | 412,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных материалов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество методических пособий, рекомендаций и информационных материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12,000 | 13,000 | 1,083 | в связи с ведением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции и отменой ЕНВД увеличено количество информационных матриалов | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП» | единиц | 290,000 | 290,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска» | единиц | 223,000 | 223,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности» | единиц | 2 050,000 | 2 050,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело» | единиц | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»  | тыс.руб. | 233,4 | 233,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 233,4 | 233,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 7,800 | 8,000 | 1,026 | Уточнение фактических данных в части количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства к запланированным» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество публикаций и информационных сообщений в периодических изданиях по вопросам сферы предпринимательства» | единиц | 32,000 | 32,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 |  | W | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» | тыс.руб. | 213,0 | 213,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 213,0 | 213,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 |  | W | 1 | 2 | 3 | 04 |  | Мероприятие 3.04 «Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность» | тыс.руб. | 20,4 | 20,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 20,4 | 20,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество стендовых экспозиций, популяризирующих предпринимательскую деятельность» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ30000000 | W | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв.м | 1 079,000 | 1 071,000 | 0,993 | Изменения связаны с закрытием магазинов с небольшой торговой площадью и открытием крупных магазинов торговых сетей: «Пятерочка, «Магнит», «Макси». | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процент | 10,100 | 10,300 | 1,020 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2020 году увеличилось на 4 единицы и составляет 71 единицу | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр» | единиц | 1 570,000 | 1 599,000 | 1,018 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | единиц | 249,000 | 212,000 | 0,851 | Объекты исключены, в связи с окончанием сроков договоров | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие в проекте «Социальная карта северодвинца» | единиц | 71,000 | 71,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» | процент | 10,000 | 10,500 | 1,050 | Реконструкция действующих предприятий и достижения ими необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество ответов на обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | единиц | 45,000 | 45,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ40000000 | W | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений к запланированным» | процент  | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 3 760,000 | 3 857,200 | 1,026 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых установлен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание жилого помещения, к общему числу нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых размер платы за содержание жилого помещения установлен органами местного самоуправления, к общему числу собственников жилых помещений в многоквартирных домах» | процент | 7,200 | 7,100 | 0,986 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество подготовленных заключений, обращений» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» | единиц | 28,000 | 27,000 | 0,964 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество размещений информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | единиц | 27,000 | 26,000 | 0,963 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета» | единиц | 380,000 | 393,000 | 1,034 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | ИИ50000000 | W | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих» | единиц | 1,500 | 1,520 | 0,987 | Увеличение общего количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих» | единиц | 0,100 | 0,230 | 0,435 | Увеличение количества вновь выявленных профессиональных заболеваний | 2 |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей производственного травматизма, состояния условий и охраны труда в организациях» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество заседаний Координационного совета по охране труда» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Оказание консультационной и методической помощи работодателям по внедрению программы «нулевого травматизма» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель "Количество организаций внедривших программу "Нулевого травматизма" | единиц | 4,000 | 8,000 | 2,000 | Фактически сложившийся показатель, присоединилось большее количество | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1«Количество руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях» | человек | 4 850,000 | 4 676,000 | 0,964 | Уменьшение в связи с ведением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда» | единиц | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество рекомендаций, методических пособий и информационных материалов, предоставленных в организации, по вопросам охраны труда» | единиц | 10,000 | 11,000 | 1,100 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организаций, принявших участие в проведении мероприятий по охране труда в рамках проведения Всемирного дня охраны труда (ежегодно)» | единиц | 25,000 | 32,000 | 1,280 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных семинаров, рабочих встреч по охране труда» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных семинаров, круглых столов, рабочих встреч» | единиц | 155,000 | 155,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 5 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов по охране труда» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ90000000 | W | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 1 778,6 | 1 772,1 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 1 567,1 | 1 563,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 211,5 | 208,4 | 0,985 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя –Управления экономики Администрации Северодвинска | тыс.руб. | 1 778,6 | 1 772,1 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 1 567,1 | 1 563,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 211,5 | 208,4 | 0,985 |  |  |
| 303 |  | W | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело | тыс.руб. | 85,5 | 82,5 | 0,965 | Экономия бюджетных средств за счет перерасчета коммунальных расходов. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 85,5 | 82,5 | 0,965 |  |  |
| 303 |  | W | 1 | 9 | 1 | 03 |  | Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | тыс.руб. | 126,0 | 125,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 126,0 | 125,9 | 0,999 |  |  |
| 303 |  | W | 1 | 9 | 1 | 04 |  | Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | тыс.руб. | 1 467,1 | 1 463,7 | 0,998 | Неиспользован остаток по начислениям на оплату труда, и коммунальным расходам. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 1 467,1 | 1 463,7 | 0,998 |  |  |
| 303 |  | W | 1 | 9 | 1 | 05 |  | Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц, не менее | 110,000 | 110,000 | 1,000 |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:  | 0,999 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,995 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0,987 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,030 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,962 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,961 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Информация

об участии ответственного исполнителя муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечивающая подпрограмма |
| 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Мероприятие 2.1 «Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправленияперечня мероприятий».Подпрограмма № 2 «Улучшение условийи охраны трудав Архангельской области (2014–2024 годы) (приложение № 2 к государственной программе).Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп | Област-ной бюджет | 1467,1 | 1463,7 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской областиот 13.12.2019 № 118-13-ОЗ«Об областном бюджетена 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» \* (в ред. от 21.12.2019 № 364-22-ОЗ) | Специалистам, осуществляющим государственные полномочия в сфере охраны труда, произведена оплата труда, выплаты по договорам на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд(услуги связи, коммунальные услуги) |
| Осуществление государственных полномочийпо формированию торгового реестра | Мероприятие 3 «Формированиеи актуализация торгового реестра Архангельской области, включающегов себя сведенияо хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельностьи поставки товаров(за исключением производителей товаров), принадлежащихим объектах,и о состоянии торговлина территории Архангельской области». Государственная программа Архангельской области «Развитие торговлив Архангельской области», утвержденная постановлениемПравительства Архангельской областиот 08.10.2013 № 460-пп | Област-ной бюджет | 100,0 | 100,0 | Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования «Северодвинск»в соответствии с законом Архангельской областиот 13.12.2019 № 118-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»\*\* | По состоянию на 01.01.2021в реестр включены 571 хозяйствующий субъекти 1599 торговых объектов |

\* - в соответствии с областным законом от 13.12.2019 № 118-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», уведомлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2020 год и плановый период от 26.12.2019 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами;

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

\*\* - в соответствии с областным законом 13.12.2019 № 118-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», уведомлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 23.12.2019 бюджету муниципального образования «Северодвинск» предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение  4к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год,утвержденному распоряжениемАдминистрации Северодвинскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**Информация**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта(в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение Администрации Северодвинска«О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел стратегического планирования | В течение текущего финансового года | РаспоряжениеАдминистрации Северодвинскаот 03.07.2020 № 172-ра«О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2021–2023 годы, проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Обоснование показателей социально-экономического развития на среднесрочный период |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел стратегического планирования | В течение текущего финансового года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 23.10.2020 № 429-па«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»на 2021–2023 годы | Обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | I квартал текущего финансового года,в течение финансового года | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 10.02.2020 № 53-па«Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Утверждение распределения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении измененийв комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской областина 2010–2020 годы» | Отдел инвестиций и предпринимательства | В течение текущего финансового года | Реализация комплексного инвестиционная плана модернизации экономики Северодвинска Архангельской области завершена 31.12.2019, подготовка НПА не требуется |  |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | В течение финансового года при внесении изменений в бюджет Северодвинска | ПостановленияАдминистрации Северодвинскаот 23.03.2020 № 133-па;от 24.04.2020 № 200-па;от 31.07.2020 № 349-па;от 10.11.2020 № 443-па;Проект постановления Администрации Северодвинскаот 03.02.2021 № 47-па | Предоставление достоверной информации населению Северодвинска по финансированию объектов муниципальной собственностив соответствии с изменением объемов бюджетных инвестиций при внесении изменений в бюджет Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел инвестиций и предпринимательства | По мере необходимости | Постановление Администрации городского округа АО «Северодвинск» от 21.05.2020 № 240-па «О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па (в редакции от 21.08.2019)» | Вносимые изменения не требовали проведения ОРВ (не создавали новые нормы для субъектов МСП и инвестиционной деятельности) |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения» | Отдел цен и тарифов | По мере необходимости | Постановление Администрации Северодвинска от 20.11.2020 № 456-па «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» | Утверждение мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Северодвинск», обеспечение правового основания для подключения объектов капитального строительства к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об утверждении дорожной карты внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта» | Отдел инвестиций и предпринимательства | I квартал 2020 года | По итогам 2019 года министерством экономического развития Архангельской области внедрение МИС 2.0 было признано успешным, дополнительных мероприятий на 220 в рамках данного направления не требуется– принятие НПА не требуется | Реализация обязательств Администрации Северодвинска в соответствии с соглашением о взаимодействии между агентством стратегических разработок Архангельской области и Администрацией Северодвинска по внедрению муниципального инвестиционного стандарта от 17.12.2018 № 03-08/1 |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий» | Отдел инвестиций и предпринимательства | III квартал 2020 года | Финансирование в 2020 году данного мероприятие не предусмотрено, подготовка НПА не требуется  | Утвержден состав комиссии с целью проведения конкурса в соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 02.09.2019 № 338-па |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинскао внесении измененийв порядки предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел инвестиций и предпринимательства | 2020 год | 1. Постановление Администрации № 262-па от 02.06.2020 г.«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 28.05.2019)»; 2. Постановление Администрации городского округа АО «Севе-родвинск» от 22.06.2020 № 296-па «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий субъек-там малого и среднего предприни-мательства на компенсацию затрат, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па»;3. Постановление Администрации городского округа АО «Северодвинск» от 15.12.2020 № 492-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 N 654-па (в редакции от 22.06.2020)»;4. Постановление Администрации городского округа АО от 30.12.2020 № 535-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленныхна социально-экономическое развитие муниципального образования Северодвинск» | 1. Расширен перечень мер финансовой поддержки в связи с ведением ограничительных мероприятий по распространению коронавирусной инфекции – введен новый вид поддержки – компенсация части затратна приобретение средств индивидуальной защиты. ОРВ не требуется.2. Заключение об ОРВ размещено на официальном сайте Администрации Северодвинска 15.06.2020 в части ограничения прав организаций в сфере жилищного строительства на получение поддержки в части компенсации затрат на технологическое присоединение и энергосбережение. 3. ОРВ не требуется:  приведением порядка в соответствии с действующим законодательством,- отменены порядки, финансирование которых Программой не предусмотрено.4. ОРВ не требуется: - приведением порядка в соответствии с действующим законодательством |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамо проведении городских выставок-ярмарок,смотров-конкурсови других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2020 год | ПостановлениеАдминистрации Северодвинскаот 25.09.2020 № 396-па(в редакции от 23.10.2020 № 421-па)«О проведении городского смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал– 2020» | Утверждение сроков проведения конкурсов, положений о проведении конкурсов, состава конкурсных комиссий |
| Постановление Администрации Северодвинскао подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел организации потребительского рынка | 2020 год | Распоряжение Администрации Северодвинскаот 16.12.2020 № 334-ра«О присуждении денежных премий победителям городского смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал–2020» | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям и призерам городского смотра-конкурса |
| Постановление Администрации Северодвинска«О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства» | Отдел инвестиций и предпринимательства | II квартал 2020 года | Не подготавливалось | Нормативное правовое основание для награждения наградами Администрации Северодвинска представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Постановление Администрации Северодвинскао внесении изменений и дополненийв подпрограмму«Развитие малогои среднего предпринимательства в Северодвинске» | Отдел инвестиций и предпринимательства | 2020 год | ПостановленияАдминистрации Северодвинска:от 23.04.2020 № 199-па;от 17.07.2020 № 336-па;от 23.10.2020 № 428-па;от 25.12.2019 № 518-па | Актуализация объемов финансирования подпрограммы, значения расчетных показателей задач и мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года | Ежегодное утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов не требуется |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года(по мере поступления обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов) | Распоряжениязаместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам: от 28.02.2020 № 17-рфэ; от 14.04.2020 № 39-рфэ; от 17.08.2020 № 66-рфэ; от 24.08.2020 № 68-рфэ; от 07.09.2020 № 73-рфэ; от 09.12.2020 № 91-рфэ | Утверждение изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска«О внесении дополнения в приложения к постановлению Администрации Северодвинскаот 02.07.2013 № 251-па«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Отдел организации потребительского рынка | По мере открытия новых организаций или объектов, на территориях которых не допускается реализация алкогольной продукции | Постановление Администрации Северодвинска от 07.05.2020№ 221-па | Приведение в соответствие с Федеральным законом 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросам«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | По сезонной нестационарной торговле – 2020 год | Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинскапо финансово-экономическим вопросамот 12.11.2020 № 106-рфэ«О проведении открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска в 2020 году» | Правовое основание для проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, собственность на которые не разграничена |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» | Отдел цен и тарифов | В течение года | Постановления Администрации Северодвинска:от 13.03.20 № 108-па;от 27.03.20 № 153-па;от 27.03.20 № 154-па;от 14.04.20 № 183-па;от 21.07.20 № 193-па;от 21.05.20 № 241-па;от 26.05.20 № 251-па;от 01.06.20 № 261-па;от 25.06.20 № 304-па;от 29.06.20 № 306-па;от 26.06.20 № 311-па;от 03.07.20 № 313-па;от 07.07.20 № 326-па;от 06.07.20 № 318-па;от 31.07.20 № 348-па;от 04.09.20 № 385-па;от 23.10.20 № 427-па;от 10.11.20 № 442-па;от 12.11.20 № 446-па;от 12.11.20 № 447-па;от 16.11.20 № 451-па;от 16.11.20 № 452-па;от 16.12.20 № 495-па;от 17.12.20 № 499-па;от 17.12.20 № 500-па | Регулирование размера платы за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | Отдел цен и тарифов | I квартал 2020 года | Постановление Администрации Северодвинска от 04.03.2020 № 90-па «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Регулирование размера платы за пользование жилым для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Решение Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2020 года | Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 229 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги» | Регулирование стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, обеспечивает баланс интересов агента ритуального обслуживания и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» | Отдел цен и тарифов | По мере необходимости |  |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Отдел цен и тарифов | I квартал 2020 года |  |  |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране трудав организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска» | Отдел трудовых отношений | II квартал2020 года | Постановление Администрации Северодвинскаот 21.05.2020 № 5-пг «О награждении Почетной грамотой Администрации Северодвинска» | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами Администрации Северодвинска организаций города |