|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды» _________________________/А.Г. Шестаков/ _________________________2017 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий* | Срок исполнения | Вид документа и (или) результат | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды» | 12.01.2017 | Распоряжение министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 12.01.2017 № 10-р | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы | Постоянно (по мере необходимости) | Протокол | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 3. | Подготовка изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2017 годи и плановый период 2018 и 2019 годов» в части софинансирования мероприятий по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета | 25.01.2017 | Письмо в министерство финансов АО | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 4. | Заявка на обучение в соответствии с учебным планом «Создание комфортной городской среды» на 2017 год | 31.01.2017 | Письмо в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО | ОМС МО АО |
| 5. | Информация о готовности принять участие в проекте, разработать и утвердить все необходимые документы | 31.01.2017 | Письмо в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО | ОМС МО АО |
| 6. | Организация информационно-разъяснительной работы с населением, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК | 31.01.2017 | Отчет в министерство ТЭК и ЖКХ АО | ОМС МО АО |
| 7. | Принятие регионального комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию мероприятий по благоустройству | 31.01.2017 | Региональный комплекс мер | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 8. | Направление заявки на обучение от Архангельской области в Минстрой РФ | 10.02.2017 | Заявка в Минстрой РФ | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 9. | Создание единого информационного интернет-ресурса по реализации проекта «Формирование современной городской среды» | 03.02.2017 | Отчет в министерство ТЭК и ЖКХ АО | ОМС МО АО |
| 10. | Определение состава и содержания дизайн-проекта и направление информации в ОМС МО АО и членам рабочей группы | 03.02.2017 | Информация | Министерство строительства и архитектуры АО |
| 11. | Разработка памятки инициатору проекта | 10.02.2017 | Памятка | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |

| 12. | Заключение соглашения между Минстроем РФ и Архангельской областью (Губернатор, Председатель Правительства) о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на по поддержку государственной программы и муниципальных программ создания комфортной городской среды | 01.03.2017 | Соглашение | Правительство АО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Минстроем РФ | Ежеквартально (до 15 числа) | Отчет в Минстрой РФ | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 14. | Заключение соглашения между Минстроем РФ и Архангельской областью (Губернатор, Председатель Правительства) о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.03.2017 | Соглашение | Правительство АО |
| 15. | Создание МВК под руководством высшего должностного лица субъекта РФ в целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения государственной программы на 2017 год, муниципальных программ на 2017 год, мероприятий указанных программ. | 01.03.2017 | Акт высшего должностного лица о создании МВК | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 16. | Принятие комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию мероприятий по благоустройству | 10.03.2017 | Комплекс мер муниципального образования Отчет о реализации комплекса мер ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного квартала Первый отчет – 25.03.2017 | ОМС МО АО |
| 17. | Утверждение в рамках государственной программы министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области «Развитие энергетики и ЖКХ» подпрограммы № 4 «Формирование современной городской среды на 2017 год», в том числе: -Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Архангельской области местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды 2017 года; -Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; -Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий; -Правила предоставления и распределения в порядке субсидирования средств бюджета Архангельской области, которые предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков; | 15.03.2017 | Постановление Правительства АО | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 18. | Разработка и публикация для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, в том числе включающего: -Размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; -Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; -Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; -Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием; -Порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении работ; -Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ; -Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год; -Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории; -Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.04.2017 | Проект муниципальной программы | ОМС МО АО |
| 19. | Разработка, утверждение и публикация порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу | 15.03.2017 01.04.2017 | Порядок | ОМС МО АО |
| 20. | Разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающий в том числе формирование муниципальной общественной комиссии (типовая форма положения утверждается Минстроем России) | 15.03.2017 01.04.2017 | Порядок | ОМС МО АО |
| 21. | Утверждение перечня муниципальных образований, бюджетам которых Архангельская область предоставит средства в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков | 01.04.2017 | Постановление Правительства АО | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 22. | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году (при наличии нескольких парков на территории города) | 10.04.2017 | Порядок | ОМС МО АО (города, численностью менее 250.000 человек) |

| 23. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды 2017 года между Архангельской областью и муниципальным образованием | 01.04.2017 15.04.2017 | Соглашение | Министерство ТЭК и ЖКХ АО ОМС МО АО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Заключение соглашения о предоставлении в субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) между Архангельской областью и муниципальным образованием | 01.04.2017 15.04.2017 | Соглашение | Министерство ТЭК и ЖКХ АО ОМС МО АО |
| 25. | Проведение общественных обсуждений по выбору мероприятий по благоустройству парка продолжительностью не менее 30 дней (при наличии единственного парка на территории города) | 01.04.2017 01.05.2017 | Общественные обсуждения | ОМС МО АО (города, численностью менее 250.000 человек) |
| 26. | Утверждение муниципальной программы с учетом результатов общественного обсуждения | 25.05.2017 | НПА органа местного самоуправления об утверждении программы | ОМС МО АО |
| 27. | Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году (при наличии нескольких парков на территории города) | 01.04.2017 01.06.2017 |  | ОМС МО АО (города, численностью менее 250.000 человек) |
| 28. | Проведение промежуточной оценки принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства РФ от 08.07.2016 № ДК-П9-4051 | 01.06.2017 | Информация | Министерство строительства и архитектуры АО |
| 29. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования населенного пункта (с учетом обсуждения с заинтересованными лицами) | 01.06.2017 01.07.2017 | Утвержденный дизайн-проект | ОМС МО АО |
| 30. | Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений | 01.06.2017 01.07.2017 | Утвержденный дизайн-проект | ОМС МО АО (города, численностью менее 250.000 человек) |
| 31. | Утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | 01.09.2017 | Постановление Правительства АО об утверждении гос. программы | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 32. | Проведение общественных слушаний и утверждение (корректировка) в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; | 01.11.2017 | Отчет о проведении общественных слушаниях | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 33. | Оценка правил благоустройства муниципального образования на соответствие установленным федеральным требованиям | 01.11.2017 | Отчет об оценке | Правовой департамент администрации Губернатора АО и Правительства АО Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 34. | Принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусматривающего, повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований | 01.11.2017 | Закон Архангельской области | Правовой департамент администрации Губернатора АО и Правительства АО, Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 35. | Представление на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 01.12.2017 | Проекты по благоустройству | Министерство ТЭК и ЖКХ АО |
| 36. | Завершение реализации муниципальных программ 2017 г. | 31.12.2017 | Отчет | ОМС МО АО |
| 37. | Завершение мероприятий по благоустройству парка | 31.12.2017 | Отчет | ОМС МО АО (города, численностью менее 250.000 человек) |

| 38. | Утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | 31.12.2017 | НПА органа местного самоуправления об утверждении программы | ОМС МО АО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Отчет об исполнении муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, а также эффективности ее расходования | Ежеквартально (до 5 числа), начиная со 2 квартала | Отчет | ОМС МО АО |

Примечание: * - перечень мероприятий может уточняться в зависимости от требований Минстроя РФ и  изменений законодательства.