## Приложение 1
Приложение 1
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Северодвинск"
График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог
и инженерных сооружений на территории муниципального образования "Северодвинск"
№ п/п | Мероприятие | Содержание мероприяти, технические параметры | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий | [5 empty] | Ответственные исполнители
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033
1. | Проектирование
1.1. | Проектирование продолжение ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьская, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство магистральной улицы районного значения |  | 0.8 | [5 empty] | ПИР | Администрация Северодвинска
1.2. | Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 10.4 | [5 empty] | ПИР | Администрация Северодвинска
1.3. | Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 12.9 | [5 empty] | ПИР | Администрация Северодвинска
1.4. | Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 15.05 | [5 empty] | ПИР | Администрация Северодвинска
1.5. | Проектирование строительства моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Проектирование автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м |  | 0.22 | [5 empty] | ПИР | Администрация Северодвинска
2. | Строительство
2.1. | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Проектируемая дорога пр. Морской от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе поделена на 2 участка: 1 участок: от пр. Победы до мостового перехода через р. Малая Кудьма; 2 участок: от мостового перехода через р. Малая Кудьма до пересечения с Солзенским шоссе -расчетная скорость движения-80 км/час; -ширина полосы движения-3, 75 м; -число полос движения: 4 (1 уч.), 2 (уч.) |  | 1.2286 |  | СМР | СМР |  |  |  | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
2.2. | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Завершение работ по строительству объекта и подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Тип дорожной одежды и вид покрытия: капитальный, асфальтобетонное покрытие на мосту толщиной 7 см |  | 0.07836 |  |  | СМР |  |  |  | Администрация Северодвинска
2.3. | Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | Строительство магистральной улицы регулируемого движения. Расчетная скорость движения- 80 км/час; Число полос движения – 4; Ширина полосы движения – 3,75 м |  | 1.126 |  | СМР |  |  |  |  | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
2.4. | Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения- 70 км/час; Число полос движения – 2,4; Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 1.793 |  |  |  |  | СМР |  | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
2.5. | Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьскаяв г. Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения с целью организации автобусного маршрута | НЕТ ПРОЕКТА | 0.8 | [5 empty] | СМР | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
2.6. | Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения- 70 км/час; Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,5 + 0,5 м |  | 1.633 | [5 empty] | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
2.7. | Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | расчетная скорость движения- 60 км/час; -ширина земляного полотна- 8,0 м; -ширина проезжей части- 4,5 м; -ширина обочины- 1,75 м; -число полос движения- 1; - интенсивность движения:- 200 авт./сут.; - срок строительства -11,1 мес. |  | 11.843 | [5 empty] | СМР | Администрация Северодвинска
2.8. | Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Строительство автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м | НЕТ ПРОЕКТА | 0.22 | [5 empty] | СМР | Администрация Северодвинска
2.9. | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м |  | 0.04275 | [5 empty] | СМР | Администрация Северодвинска
3. | Реконструкция
3.1. | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Выполнение I и II этапов реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск. Расчетная скорость движения- 80 км/час. Число полос движения – 4 |  | 0.47286 | СМР | СМР |  | СМР |  |  | Администрация Северодвинска
3.2. | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с реконструкцией Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе. Расчетная скорость движения- 70/60 км/час. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 3.1018 |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
3.3. | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск (II этап) | Выполнение II этапа реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск. Расчетная скорость движения- 80 км/час; Число полос движения – 2 |  | 0.65137 |  |  | СМР | СМР |  |  | Администрация Северодвинска
3.4. | Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Выполнение реконструкции дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) с устройством наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 1.4328 |  |  |  | СМР |  | СМР | Администрация Северодвинска
3.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Железнодорожной с разделительным островком, устройством тротуаров вдоль ул. Железнодорожной и реконструкцией наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м. Две предохранительные полосы по 0,5 м |  | 1.7243 | [5 empty] | СМР | Правительство Российской Федерации, Администрация Северодвинска
3.6. | Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Реконструкция ул. Южной в магистральную улицу районного значения. Расчетная скорость движения- 60 км/час; Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 0.38698 | [5 empty] | СМР | Администрация Северодвинска
3.7. | Реконструкция Кородского шоссе | Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 10.4 | [5 empty] | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
3.8. | Реконструкция Кудемского шоссе | Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 12.9 | [5 empty] | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
3.9. | Реконструкция Солзенского шоссе | Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 15.05 | [5 empty] | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска
ПИР - проектно-изыскательские работы
СМР - строительно-монтажные работы
Кириллов Антон Михайлович
58-00-29

## Приложение 2
Приложение 2
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Северодвинск"
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог
и инженерных сооружений на территории муниципального образования "Северодвинск"
№ п/п | Мероприятие | Содержание мероприяти, технические параметры | Технические параметры | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятия, млн. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, млн. руб.
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033
1. | Проектирование
1.1. | Проектирование продолжение ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьская, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство магистральной улицы районного значения |  | 0.8 | 3 | [5 empty] | 3
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 3 | [5 empty] | 3
1.2. | Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 10.4 | 5 | [5 empty] | 5
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 5 | [5 empty] | 5
1.3. | Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 12.9 | 5 | [5 empty] | 5
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 5 | [5 empty] | 5
1.4. | Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами |  | 15.05 | 5 | [5 empty] | 5
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 5 | [5 empty] | 5
1.5. | Проектирование строительства моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Проектирование автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м |  | 0.22 | 5 | [5 empty] | 5
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| ИТОГО проектирование |  |  | 39.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2. | Строительство
2.1. | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Проектируемая дорога пр. Морской от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе поделена на 2 участка: 1 участок: от пр. Победы до мостового перехода через р. Малая Кудьма; 2 участок: от мостового перехода через р. Малая Кудьма до пересечения с Солзенским шоссе -расчетная скорость движения-80 км/час; -ширина полосы движения-3, 75 м; -число полос движения: 4 (1 уч.), 2 (уч.) |  | 1.2286 | 238.733 | 1 | 56.81 | 180.923
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет |  |  | 93 |  |  | 93
|  | Местный бюджет |  |  | 145.723 | 1 | 56.8 | 87.923
2.2. | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Завершение работ по строительству объекта и подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Тип дорожной одежды и вид покрытия: капитальный, асфальтобетонное покрытие на мосту толщиной 7 см |  | 0.07836 | 5 |  |  | 5
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 5 |  |  | 5
2.3. | Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | Строительство магистральной улицы регулируемого движения. Расчетная скорость движения- 80 км/час; Число полос движения – 4; Ширина полосы движения – 3,75 м |  | 1.126 | 704.507 |  | 704.507
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 330 |  | 330
|  | Областной бюджет |  |  | 300 |  | 300
|  | Местный бюджет |  |  | 74.507 |  | 74.507
2.4. | Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения- 70 км/час; Число полос движения – 2,4; Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 1.793 | 204.225 |  |  |  |  | 204.225
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет |  |  | 179 |  |  |  |  | 179
|  | Местный бюджет |  |  | 25.225 |  |  |  |  | 25.225
2.5. | Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьскаяв г. Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения с целью организации автобусного маршрута | НЕТ ПРОЕКТА | 0.8 | 310.5618 | [5 empty] | 310.5618
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет |  |  | 110 | [5 empty] | 110
|  | Местный бюджет |  |  | 200.562 | [5 empty] | 200.562
2.6. | Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения- 70 км/час; Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,5 + 0,5 м |  | 1.633 | 930.9 | [5 empty] | 930.9
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 744 | [5 empty] | 744
|  | Областной бюджет |  |  | 93 | [5 empty] | 93
|  | Местный бюджет |  |  | 93.9 | [5 empty] | 93.9
2.7. | Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | расчетная скорость движения- 60 км/час; -ширина земляного полотна- 8,0 м; -ширина проезжей части- 4,5 м; -ширина обочины- 1,75 м; -число полос движения- 1; - интенсивность движения:- 200 авт./сут.; - срок строительства -11,1 мес. |  | 11.843 | 427.793 | [5 empty] | 427.793
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 427.793 | [5 empty] | 427.793
2.8. | Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Строительство автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м | НЕТ ПРОЕКТА | 0.22 | 88 | [5 empty] | 88
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 88 | [5 empty] | 88
2.9. | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса. Расчетная скорость движения- 40 км/час; Число полос движения – 1; Ширина проезжей части – 3,0 м |  | 0.04275 | 17.053 | [5 empty] | 17.053
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 17.053 | [5 empty] | 17.053
| ИТОГО строительство дорог |  |  | 18.7647 | 2926.7728 | 1 | 761.317 | 185.923 | 0 | 204.225 | 1774.3078
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 1074 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 744
|  | Областной бюджет |  |  | 775 | 0 | 300 | 93 | 0 | 179 | 203
|  | Местный бюджет |  |  | 1077.763 | 1 | 131.307 | 92.923 | 0 | 25.225 | 827.308
3. | Реконструкция
3.1. | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Выполнение I и II этапов реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск. Расчетная скорость движения- 80 км/час. Число полос движения – 4 |  | 0.47286 | 197.4 | 36.8 | 137.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 197.4 | 36.8 | 137.4 |  | 23.2
3.2. | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с реконструкцией Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе. Расчетная скорость движения- 70/60 км/час. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 3.1018 | 2300.1 |  | 623.9 | 1033.9 | 220 | 228 | 194.3
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 1825 |  | 548 | 913 | 182 | 182
|  | Областной бюджет |  |  | 229 |  | 69 | 114 | 20 | 26
|  | Местный бюджет |  |  | 246.1 |  | 6.9 | 6.9 | 18 | 20 | 194.3
3.3. | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск (II этап) | Выполнение II этапа реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск. Расчетная скорость движения- 80 км/час; Число полос движения – 2 |  | 0.65137 | 95.6 |  |  | 87 | 8.6
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 95.6 |  |  | 87 | 8.6
3.4. | Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Выполнение реконструкции дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) с устройством наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 1.4328 | 158.4 |  |  |  | 81 |  | 77.4
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 158.4 |  |  |  | 81 |  | 77.4
3.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Железнодорожной с разделительным островком, устройством тротуаров вдоль ул. Железнодорожной и реконструкцией наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м. Две предохранительные полосы по 0,5 м |  | 1.7243 | 391.363 | [5 empty] | 391.363
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 370 | [5 empty] | 370
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 21.363 | [5 empty] | 21.363
3.6. | Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Реконструкция ул. Южной в магистральную улицу районного значения. Расчетная скорость движения- 60 км/час; Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,5 м |  | 0.38698 | 22.988 | [5 empty] | 22.988
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  | 22.988 | [5 empty] | 22.988
3.7. | Реконструкция Кородского шоссе | Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 10.4 | 367.498 | [5 empty] | 367.498 | 367.4981
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 294 | [5 empty] | 294 | 293.9985
|  | Областной бюджет |  |  | 36 | [5 empty] | 36
|  | Местный бюджет |  |  | 37.498 | [5 empty] | 37.498
3.8. | Реконструкция Кудемского шоссе | Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 12.9 | 455.839 | [5 empty] | 455.839 | 455.839
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 365 | [5 empty] | 365 | 364.6712
|  | Областной бюджет |  |  | 45 | [5 empty] | 45
|  | Местный бюджет |  |  | 45.839 | [5 empty] | 45.839
3.9. | Реконструкция Солзенского шоссе | Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | НЕТ ПРОЕКТА | 15.05 | 531.812 | [5 empty] | 531.812 | 531.8122
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 425 | [5 empty] | 425 | 425.4498
|  | Областной бюджет |  |  | 53 | [5 empty] | 53
|  | Местный бюджет |  |  | 53.812 | [5 empty] | 53.812
| ИТОГО реконструкция дорог |  |  | 46.1201 | 4521 | 36.8 | 761.3 | 1120.9 | 332.8 | 228 | 2041.2
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 3279 | 0 | 548 | 913 | 182 | 182 | 1454
|  | Областной бюджет |  |  | 363 | 0 | 69 | 114 | 20 | 26 | 134
|  | Местный бюджет |  |  | 879 | 36.8 | 144.3 | 93.9 | 130.8 | 20 | 453.2
| ИТОГО строительство дорог поселения |  |  |  | 7470.7728 | 37.8 | 1522.617 | 1306.823 | 332.8 | 432.225 | 3838.5078
| В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 4353 | 0 | 878 | 913 | 182 | 182 | 2198
|  | Областной бюджет |  |  | 1138 | 0 | 369 | 207 | 20 | 205 | 337
|  | Местный бюджет |  |  | 1979.763 | 37.8 | 275.607 | 186.823 | 130.8 | 45.225 | 1303.508
Кириллов Антон Михайлович
58-00-29
|  | проверка |  |  | TRUE
TRUE
TRUE
|  | 0 |  | 1979.763 | 1979.763 | 37.8 | 275.607 | 186.823 | 130.8 | 45.225 | 1303.508
[5 empty] | 9659.3675 | 37.8 | 1522.617 | 1306.823 | 332.8 | 432.225 | 6027.1025
[5 empty] | 6107 | 0 | 878 | 913 | 182 | 182 | 3952
[5 empty] | 1359 | 0 | 369 | 207 | 20 | 205 | 558
[5 empty] | 2193.358 | 37.8 | 275.607 | 186.823 | 130.8 | 45.225 | 1517.103
[6 empty] | 37.8 | 275.607 | 186.823 | 130.8 | 45.225 | 1303.508
7470.7728
4353
1138
1979.763
Note on M82: Zavackayamv: мб

## Приложение 3
Приложение 3
[9 empty] | к Программе комплексного развития | Приложение 3
[9 empty] | транспортной инфраструктуры | к Программе комплексного развития
[9 empty] | муниципального образования "Северодвинск" |  | транспортной инфраструктуры МО
Арбажское городское поселение
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033
| 1. | Индекс нового строительства | % | 0 | 0.62014 | 0.73289 | 0 | 1.0148 | 8.2309
| 2. | Удельный вес дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 18.7733 | 19.2739 | 19.8576 | 20.4829 | 21.2712 | 50.0663
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 14.6
| 4. | Общая протяженность муниципальных дорог муниципального образования «Северодвинск» | км | 177.38 | 178.48 | 179.78 | 179.78 | 181.58 | 196.18
Кириллов Антон Михайлович
58-00-29
|  | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | 33.3 | 34.4 | 35.7 | 36.8242 | 38.6242 | 98.2202