Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 08.11.2006 
№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Архангельской области», решением Совета депутатов Северодвинска 
от 16.06.2022 № 438 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Северодвинска седьмого созыва»

постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва 11 сентября 2022 года.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |
| --- | --- |

Панов Андрей Николаевич

58-34-38

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск»

седьмого созыва 11 сентября 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация деятельности по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии № 1 и № 2 (далее – ТИК № 1, ТИК № 2) в реализации её полномочий при подготовке и проведению выборов | в период подготовки и проведения выборов |  | Административно- организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ) |
| 2 | Предоставление ТИК № 1, ТИК № 2 и участковым избирательным комиссиям (далее – УИК) на безвозмездной основе необходимых для работы помещений, включая помещение для голосования, помещение для хранения документации, транспортных средств, средств связи, технического оборудования (компьютер и принтер) и сейфов для хранения документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | до 21.08.2022 на срок осуществления полномочий избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов | письмо заместителя Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам руководителям организаций и учреждений. Предоставление руководителями организаций информации о выполнении требований обеспечения работы УИК | АОУ, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска (далее – УКиТ), Управление образования Администрации Северодвинска (далее – УО), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 3 | Оказание содействия в реализации полномочий участковых избирательных комиссий, в том числе при проведении голосования, в помещениях для голосования, расположенных на объектах, закрепленных за государственными и муниципальными образовательными организациями и иными организациями | в период подготовки выборов |  | АОУ |
| 4 | Проведение обследований помещений, выделяемых ТИК № 1, ТИК № 2 для работы, а также помещений для хранения избирательной документации. Приведение указанных помещений в надлежащее состояние | 08.07.2022 | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 5 | Выделение специальных мест для размещения информационно-агитационных баннеров (иных материалов) избирательным комиссиям о проведении выборов | в период подготовки и проведения выборов | выделение установленного количества мест и размещение баннеров (иных материалов) | АОУ, Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (далее – Отдел по связям со СМИ) |
| 6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке выборов | в период подготовки и проведения выборов | публикации в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письма и методические рекомендации | АОУ, Отдел по связям со СМИ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 7 | Доведение бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение выборов, до избирательных комиссий, организующих выборы | в соответствии с кассовыми выплатами |  | Финансовое управление Администрации Северодвинска, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска |
| 8 | Предоставление сведений об избирателях в ТИК № 1, ТИК № 2 для составления списков избирателей | в период подготовки выборов |  | АОУ |
| 9 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | в период подготовки выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 10 | Проведение проверки помещений для работы УИК и помещений для голосования, а также готовности избирательных участков к проведению выборов | в период с 30.08.2022 по 02.09.2022 | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УО, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска (далее – НТО), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 11 | Обеспечение возможности установки и подключения компьютера и принтера в помещении для голосования в период проведения выборов для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с применением машиночитаемого кода. Обеспечение наличия сейфа в помещении для голосования в период проведения выборов для хранения документации | до 05.09.2022 | письмо заместителя Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам руководителям организаций и учреждений. Предоставление руководителями организаций информации о выполнении требований обеспечения работы УИК | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УКиТ, УО, НТО, руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 12 | Организация обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, НТО Управление делами Администрации Северодвинска (далее – УД), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 13 | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений ТИК № 1, ТИК № 2 и УИК, помещений для голосования, помещений по месту размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – ОГЗ) |
| 14 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД |
| 15 | Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также зданий, в которых размещены ТИК № 1 и ТИК № 2 | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | УД, ОГЗ |
| 16 | Оказание в пределах компетенции содействия избирательным комиссиям по оборудованию металлодетекторами помещений для голосования в день голосования | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 17 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для проведения выборов и обратно | 11 сентября 2022 года |  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| 18 | Проведение проверок помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. Организация дежурства работников государственной противопожарной службы на избирательных участках в период голосования и проведение противопожарных инструктажей членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения пожара в помещениях избирательных участков в период проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | служебная записка по итогам проверки | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, НТО, руководители организаций, предоставляющих помещения, организации, обеспечивающие противопожарную безопасность |
| 19 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении возможности участия граждан Российской Федерации в выборах в медицинских организациях | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, руководители учреждений здравоохранения |
| 20 | Принятие необходимых мер по обеспечению возможности участия граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими, и других избирателей, проживающих на территориях воинских частей, в выборах | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, командир территориального гарнизона |
| 21 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении возможности участия граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в выборах, в том числе оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в выборах | до 29.08.2022, в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, УО, УКиТ, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП) |
| 22 | Взаимодействие с Северодвинской станцией скорой медицинской помощи в целях оперативного реагирования бригад на вызовы, поступающие с избирательных участков | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ, заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам, УСРОП |
| 23 | Выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний | до 21.07.2022 | служебное письмо в ТИК № 1, ТИК № 2 | АОУ, УО УКиТ, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска |
| 24 | Содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | в период подготовки и проведения выборов |  | АОУ |
| 25 | Определение специальных мест для размещения печатных агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | до 21.07.2022 | муниципальный правовой акт | АОУ |
| 26 | Организация горячей линии связи с гражданами | до 21.07.2022 | муниципальный правовой акт | АОУ |
| 27 | Опубликование в СМИ списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования, телефонов УИК | до 01.08.2022 | публикация в СМИ, в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет | АОУ, Отдел по связям со СМИ |
| 28 | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, выставок, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и других), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства участников выборов, в государственных учреждениях Архангельской области и муниципальных учреждениях, в помещениях которых расположены избирательные участки либо в непосредственной близости к ним с учетом требований указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» | в период проведения выборов | муниципальный правовой акт | заместители Главы Администрации Северодвинска, Отдел по связям со СМИ |
| 29 | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий с момента получения бюллетеней голосования, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документацию, необходимую для выборов | в период подготовки и проведения выборов |  | Заместитель Главы Администрации Северодвинска по организационно-правовым вопросам, АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, ОМВД России по г. Северодвинску |
| 30 | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | в 5-дневный срок (на обращение, поступившее с 06 по 10 сентября 2022 года, – не позднее 10 сентября 2022 года, на обращение, поступившее 11 или 12 сентября 2022 года – незамедлительно | письменный ответ заявителю | АОУ |
| 31 | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | ответ заявителю | АОУ, УД |
| 32 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации передачи протоколов об итогах голосования, в том числе с избирательных участков, образованных в местах временного пребывания граждан, в территориальные избирательные комиссии | В день голосования |  | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |